Приложение № 2 к Порядку

Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ в 2021 г. в сельском поселении Хатанга

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| - Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | - детские игровые площадки |  | ед. |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  | - |
| 1.2 |  | - спортивная площадка |  | ед. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | - |
| 1.3 |  | - физкультурно-оздоровительная площадка хоккейная коробка и варкаут комплекс |  | ед. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | - |
| 1.4 |  | - беседки |  | ед. |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | - |
| 1.5 |  | - мусоросборники |  | ед. |  |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  |  | - |
| 1.6 |  | - водостоки |  | ед. |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | - |
| 1.7 |  | - центральный сквер «Северный островок» |  | ед. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | - |
| 2 |  | Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц |  | ед. |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  |  | - |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Улично-дорожная сеть села Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | - в зимний период |  | тыс. кв. м |  |  | 45,232 |  | 45,232 |  | 45,232 |  |  | - |
| 1.2 |  | - в летний период |  | тыс. кв. м |  |  | 45,232 |  | 45,232 |  | 45,232 |  |  | - |
| 3 |  | Подпрограмма 3 «Охрана водных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт |  | ед. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | - |
| 2 |  | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние |  | ед. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | - |
| - Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания отдельных категорий населения в с. Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сохранение существующего маршрута перевозок с одновременным обеспечением круглогодичной транспортной доступности |  |  | ед. |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | В 2021 г. отсутствовала организация имеющая право осуществлять перевозку пассажиров |
| 2 |  | Количество пассажиров, перевозимых по маршруту в течение года |  |  | тыс. чел. |  | 26,7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  | Количество привлекаемого подвижного состава |  |  | шт. |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Хатанга услугами торговли» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество организованных ярмарок, расширенной торговли на территории сельского поселения |  |  | ед. |  | 1 |  | 11 |  |  | 11 |  |  |
| 2 |  | Количество хозяйствующих субъектов принявших участие в выставках и ярмарках продукции |  |  | ед. |  | 6 |  | 22 |  |  | 22 |  |  |
| 3 |  | Количество торговых объектов на территории сельского поселения Хатанга |  |  | ед. |  | 64 |  | 54 |  |  | 54 |  |  |
| 4 |  | Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории сельского поселения Хатанга |  |  | ед. |  | 44 |  | 44 |  |  | 44 |  |  |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Бензин по доступной цене для населения и сельскохозяйственных предприятий поселков сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Численность населения поселков |  |  | чел. |  | 2821 |  | 2821 |  |  | 2821 |  |  |
| 1.2 |  | Объем бензина |  |  | т. |  | 47,47 |  | 51,00 |  |  | 69,40 |  |  |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Хлеб по доступной цене для населения в с. Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Численность населения |  |  | чел. |  | 2609 |  | 2613 |  |  | 2613 |  |  |
| 2.2 |  | Объем хлеба |  |  | т. |  | 75,81 |  | 64,00 |  |  | 64,00 |  |  |
| 2.3. |  | Численность информируемых субъектов предпринимательства |  |  | ед. |  | 97 |  | 102 |  |  | 102 |  |  |
|  |  | - Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля представленных (во всех формах) экспонатов «Золотого фонда» Центра народного творчества» от общего количества предметов фонда |  |  | % |  | 97 |  | 97 |  |  | 97 |  |  |
| 1.2. |  | Количество выставочных экспозиций на каждую 1 000 жителей |  |  | Ед. |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 1.3. |  | Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (%) |  |  | % |  | 47,5 |  | 48 |  |  | 48 |  |  |
| 1.4. |  | Число клубных формирований на 1 тыс. чел. населения (ед.) |  |  | Ед. |  | 10 |  | 10 |  |  | 12 |  | Отклонение установилось с 2021 года (требуется корректировка при внесениях изменений в программу) |
| 1.5. |  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек Хатангской централизованной библиотечной системы МБУК «КДК» на 1 000 жителей (экз.) |  |  | Экз. |  | 205 |  | 250 |  |  | 178 |  | Недостаточное финансирование на пополнение фондов |
| 1.6. |  | Среднее число книговыдач в расчете на 1 000 жителей |  |  | Тыс. |  | 15,5 |  | 19 |  |  | 19 |  |  |
| 1.7. |  | Число участников клубных формирований в возрасте до 14 лет включительно |  |  | Тыс. чел. |  | 0,33 |  | 0,33 |  |  | 0,33 |  |  |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности |  |  | Ед. |  | 151 |  | 162 |  |  | 174 |  |  |
| 2.2. |  | Количество реализуемых образовательных программ |  |  | Ед. |  | 7 |  | 8 |  |  | 5 |  |  |
| 2.3. |  | Количество детей, участвующих в районных, региональных конкурсах |  |  | Чел. |  | 5 |  | 3 |  |  | 47 |  |  |
| - Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты |  |  | % |  | 25,7 |  | 27 |  |  | 27 |  |  |
| 2 |  | Количество реализованных социально-экономических проектов (ед.) |  |  | Ед |  | 19 |  | 22 |  |  | 47 |  | Увеличение числа конкурсов |
| 3 |  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ (%) |  |  | % |  | 29 |  | 31 |  |  | 31 |  |  |
| - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля жителей сельского поселения Хатанга, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения поселения |  |  | % |  | 20 |  | 21 |  |  | 21 |  | нет |
| 2 |  | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в поселении за год |  |  | Ед. |  | 41 |  | 41 |  |  | 41 |  | нет |
| 2.1. |  | в том числе с участием школьников и школьных команд |  |  | Ед. |  | 21 |  | 21 |  |  | 21 |  | нет |
| 3. |  | Количество участников официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях в течение года |  |  | Чел. |  | 830 |  | 1140 |  |  | 1140 |  | нет |
| 4. |  | Количество призовых мест, занятых на районных, зональных, краевых, иных соревнованиях на 1 участника выездного мероприятия |  |  | % |  | 0 |  | 25 |  |  | 11 |  | Отклонение связано с тем, что районные и краевые соревнования небыли проведены в полном объеме из-за ограничений в условиях пандемии |
| - Муниципальная программа «Формирование современной сельской среды на 2018-2022 годы на территории сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения на территории сельского поселения Хатанга» |  |  | ед. |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | - |
| - Муниципальная программа «Поселок – наш дом. II этап» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приобретение и доставка до места назначения (поселка) строительных материалов, инструментов, инвентаря |  |  | 20 тонный контейнер |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | - |
| 2 |  | Выплата заработной платы работникам, занятым на временных рабочих местах |  |  | чел. |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | - |
| - Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения населения села Хатанга бытовыми услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приобретение и доставка до места назначения (поселка) строительных материалов, инструментов, инвентаря |  |  | 20 тонный контейнер |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | - |
| 2 |  | Выплата заработной платы работникам, занятым на временных рабочих местах |  |  | чел. |  | 1712 |  | 1712 |  |  | 1712 |  | - |
| Подпрограмма 2 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в домах с печным отоплением» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество квартир, в которых отремонтировано печное оборудование |  |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |
| 2 |  | Количество квартир, в которых выполнены работы по ремонту и остеклению оконных блоков |  |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |
| Подпрограмма 3 «Уличное освещение и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля светодиодных светильников в системе уличного освещения села Хатанга, всего: |  |  | % |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| 1.1 |  | - МУП «Хатанга-Энергия» |  |  | % |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| 1.2 |  | - ОАО «Полярная ГРЭ» |  |  | % |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| 1.3 |  | - ООО «Энергия» |  |  | % |  | 100 |  | - |  |  | - |  | - |
| 2 |  | Количество светодиодных светильников в системе уличного освещения поселков сельского поселения Хатанга (за исключением с. Хатанга) |  |  | ед. |  | 32 |  | - |  |  | - |  | - |
| Подпрограмма 4 «Переход на отпуск горячей и холодной воды потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля жилых помещений, находящихся в собственности сельского поселения Хатанга, оснащенных индивидуальными приборами учета потребления ресурсов |  |  | % |  | 97 |  | 100 |  |  | 100 |  | - |
| Подпрограмма 5 « Разработка схем водоснабжения и водоотведения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка схем водоснабжения и водоотведения |  |  | ед. |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| Подпрограмма 6 « Модернизация системы водоснабжения и водоотведения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспеченность разработанной проектно-сметной документацией модернизации системы водоснабжения с. Хатанга |  |  | ед. |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| 2 |  | Обеспеченность разработанной проектно-сметной документацией модернизации системы водоотведения с. Хатанга |  |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | - |
| Подпрограмма 7 «Переход на отпуск холодной воды и тепловой энергии потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля жилых домов, расположенных на территории с. Хатанга, оснащённых общедомовыми (коллективными) приборами учёта используемых ресурсов в том числе: -тепловой энергии; -холодной воды |  |  | % |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| - Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приобретение и установка уличного баннера |  |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | - Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Уровень преступности (на 1 тысячу населения) Из расчета 5,1 тыс. жителей в сп Хатанга |  |  | единиц |  | 7,84 |  | 9,41 |  |  | 5,67 |  |  |
| 1 |  | Количество зарегистрированных преступлений |  |  | единиц |  | 40 |  | 48 |  |  | 29 |  |  |
| 2 |  | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных ранее судимыми лицами |  |  | единиц |  | 21 |  | 14 |  |  | 19 |  | Асоциальный образ жизни, алкоголизация - причины совершения повторных преступлений |
| 3 |  | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними |  |  | единиц |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  | Количество зарегистрированных административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними |  |  | единиц |  | 8 |  | 10 |  |  | 6 |  |  |
| 5 |  | Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на формирование у подростков негативного отношения к правонарушениям |  |  | единиц |  | 122 |  | 147 |  |  | 242 |  |  |
| 6 |  | Доля несовершеннолетних, состоящих, состоящих на учете в КДНиЗП, посещающих кружки и секции в свободное от учебы время |  |  | процент |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 7 |  | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, в них детей |  |  | единиц |  | 19\41 |  | 27\67 |  |  | 8\26 |  |  |
| 8 |  | Количество встреч, проведенных с представителями правоохранительных органов, медицинских, культурных, образовательных учреждений и общественными организациями в целях выработки единых подходов к содержанию профилактических мер |  |  | единиц |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 9 |  | Сохранение доли несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц |  |  | процент |  | 30% |  | 60 |  |  | 60 |  |  |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и минимизация последствий его проявления в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации на информационных стендах организаций, учреждений, находящихся на территории поселения, на официальном сайте администрации поселения |  | ед. |  |  | 1 |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение и установка уличного баннера |  | шт. |  |  | 1 |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3 | Организация и проведение занятий с детьми дошкольного возраста по темам: «Россия как многонациональное государство», организация игр, викторин и т.д. |  | шт. |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |

- Начальник Экономического отдела

- Администрации сельского поселения Хатанга                          ___________________________ Е.И. Коваленко

Приложение № 2 к Порядку

# Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальных программ в 2021 г. в сельском поселении Хатанга

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | наименование | ед. изм. |  | значение плановое |  | значение достигнутое |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |
| 1 Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: Комплексное благоустройство территорий сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, всего: | Администрация сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2023 |  | 2014 | 2023 | Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, всего: | ед. |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | нет |  |
| 1.1 | - детские игровые площадки | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2023 |  | 2014 | 2023 | - детские игровые площадки | ед. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | нет |  |
| 1.2 | - спортивная площадка | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2023 |  | 2014 | 2023 | - спортивная площадка | ед. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | нет |  |
| 1.3 | - физкультурно-оздоровительная площадка хоккейная коробка и воркаут комплекс | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2023 |  | 2014 | 2023 | - физкультурно-оздоровительная площадка хоккейная коробка и воркаут комплекс | ед. |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | нет |  |
| 1.4 | - беседки | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2023 |  | 2014 | 2023 | - беседки | ед. |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  | нет |  |
| 1.5 | - мусоросборники | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2023 |  | 2014 | 2023 | - мусоросборники | ед. |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | нет |  |
| 1.6 | - водостоки | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2023 |  | 2014 | 2023 | - водостоки | ед. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | нет |  |
| 1.7 | - центральный сквер «Северный островок» | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2023 |  | 2014 | 2023 | - центральный сквер «Северный островок» | ед. |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | нет |  |
| 2 | Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2023 |  | 2014 | 2023 | Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц | ед. |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | нет |  |
| Подпрограмма 2 «Улично-дорожная сеть села Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии: |  |  |  |  |  |  |  | Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - в зимний период | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2023 |  | 2014 | 2023 | - в зимний период | тыс. кв. м |  | 45,232 |  | 45,232 |  |  |  |  | нет |  |
| 1.2 | - в летний период | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2023 |  | 2014 | 2023 | - в летний период | тыс. кв. м |  | 45,232 |  | 45,232 |  |  |  |  | нет |  |
|  | Подпрограмма 3 «Охрана водных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2015 | 2023 |  | 2015 | 2023 | Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | нет |  |
| 2 | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2015 | 2023 |  | 2015 | 2023 | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние | ед. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | нет |  |
| 2 Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания отдельных категорий населения в с. Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением перевозки отдельных категорий населения автомобильным транспортом (автобус) в селе Хатанга | Администрация СП Хатанга (структурное подразделение - Экономический отдел администрация СП Хатанга) |  | 2014 | 2022 |  | - | - | Количество пассажиров, перевозимых по маршруту в течение года | тыс. чел. | 0 |  |  | 0 |  | В 2021 г. отсутствовала организация имеющая право осуществлять перевозку пассажиров |  |  |  |  |
| 3 Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Хатанга услугами торговли» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Бензин по доступной цене для населения и сельскохозяйственных предприятий поселков сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Возмещение транспортных затрат по доставке бензина для населения и сельскохозяйственным предприятиям из с. Хатанга в поселки сельского поселения Хатанга | Администрация СП Хатанга (структурное подразделение - Экономический отдел администрация СП Хатанга) |  | 2014 | 2023 |  | 2021 | 2021 | Объем бензина | т. | 51,0 |  |  | 64,40 |  | В 2021 г. объем завезенного бензина в поселки сельского поселения Хатанга больше планового, т.к. были дополнительные рейсы. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Хлеб по доступной цене для населения в с. Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Возмещение разницы между 100% экономически обоснованной стоимостью 1 кг хлеба и ценой реализации 1 кг хлеба для населения в с. Хатанга. | Администрация СП Хатанга (структурное подразделение - Экономический отдел администрация СП Хатанга) |  | 2014 | 2022 |  | 2021 | 2021 | Объем хлеба | т. | 64,0 |  |  | 64,0 |  | нет |  |  |  |  |
| 4. Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление услуг культуры населению сельского поселения Хатанга | МБУК «КДК» | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Доля представленных (во всех формах) экспонатов «Золотого фонда» Центра народного творчества» от общего количества предметов фонда | % | 97 |  |  | 97 | нет |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения культуры | МБУК «КДК» | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 47,5 |  |  | 48,0 | нет |  |  |  |  |  |
| 3 | Участие в районных, региональных мероприятиях (МП ТДНМР «Культура Таймыра»; «Юные дарования Таймыра») | МБУК «КДК» | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Число клубных формирований на 1 тыс. чел. населения | Ед. | 10 |  |  | 12 | нет |  |  |  |  |  |
| 4 | Комплектование книжных фондов библиотек | МБУК «КДК» | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 000 жителей | Тыс. | 19 |  |  | 19 | нет |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация работы Отдела культуры, молодежной политики и спорта | МБУК «КДК» | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Число участников клубных формирований в возрасте до 14 лет включительно | Тыс. чел | 0,33 |  |  | 0,33 | нет |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 « Искусство и народное творчество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Введение дополнительных образовательных программ | МКУ ДО «ДШИ» | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Количество реализуемых образовательных программ | Ед. | 8 |  |  | 5 | нет |  |  |  |  |  |
| 2 | Участие детей в районных и региональных конкурсах | МКУ ДО «ДШИ» | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности | Чел. | 162 |  |  | 174 | нет |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание социально-образовательных условий (приобретение инструментов, учебной литературы) | МКУ ДО «ДШИ» | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности | Чел. | 162 |  |  | 174 | нет |  |  |  |  |  |
| 5. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение семинаров с молодежью на тему «Проектная деятельность» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты | % | 27 |  |  | 27 |  | Нет |  |  |  |  |
| 2 | Реализация конкурса мини проектов «Содружество» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты | % | 27 |  |  | 27 |  | Нет |  |  |  |  |
| 3 | Школа актива (цикл мероприятий, направленных на командообразование, развитие лидерства и профилактику негативных проявлений в подростковой среде) | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты | % | 30 |  |  | 30 |  | Нет |  |  |  |  |
| 4 | Танцевальные, вокальные, художественные конкурсы, игры КВН, постановка спектаклей с участием детей и их родителей | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты | % | 27 |  |  | 27 |  | Нет |  |  |  |  |
| 5 | Информирование молодежи о существующих социально-экономических проектах, разработка новых проектов. | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Количество реализованных социально-экономических проектов | Ед. | 22 |  |  | 47 |  | Нет |  |  |  |  |
| 6 | Поддержка инициатив и мероприятий молодежных объединений, семейных клубов в поселках и с. Хатанга | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Количество реализованных социально-экономических проектов | Ед. | 22 |  |  | 47 |  | Нет |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия по занятости подростков в летний период. Обеспечение деятельности трудового отряда старшеклассников | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Количество реализованных социально-экономических проектов | Ед. | 22 |  |  | 47 |  | Нет |  |  |  |  |
| 8 | Молодежная спортивно-интеллектуальная игра «КВЕСТ» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ | % | 29 |  |  | 29 |  | Нет |  |  |  |  |
| 9 | Интеллектуальные игры (Брейн-Ринг, Квиз) | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ | % | 31 |  |  | 31 |  | Нет |  |  |  |  |
| 10 | День молодежи (проведение спортивных игр, эстафет, конкурсных состязаний) | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ | % | 31 |  |  | 31 |  | Нет |  |  |  |  |
| 11 | Проведение семинаров с молодежью на тему «Проектная деятельность» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты | % | 27 |  |  | 27 |  | Нет |  |  |  |  |
| 6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения сельского поселения Хатанга | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Доля жителей сельского поселения Хатанга, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности поселения | % | 21 |  |  | 21 |  | нет |  |  |  |  |
| 2 | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе с участием школьников и школьных команд | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в поселении для населения за год | Ед. | 41 |  |  | 41 |  |  |  | нет |  |  |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в поселении для населения за год | Ед. | 21 |  |  | 21 |  |  |  | нет |  |  |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Количество участников официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях в течение года | Ед. | 1140 |  |  | 1140 |  |  |  | нет |  |  |
| 3 | Содействие созданию условий для подготовки спортивного резерва | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 2016 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Количество призовых мест, занятых на районных, зональных, краевых, иных соревнованиях на 1 участника выездного мероприятия | % | 25 |  |  | 11 |  |  |  | нет |  |  |
| 7. Муниципальная программа «Формирование современной сельской среды на 2018-2022 годы на территории сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения на территории сельского поселения Хатанга» | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2018 |  | 2022 | 2018 |  | 2022 | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения на территории сельского поселения Хатанга» | ед. | 1 |  |  | 0 |  |  |  | нет |  |  |
| 8. Муниципальная программа «Поселок – наш дом. II этап» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и доставка до места назначения (поселка) строительных материалов, инструментов, инвентаря | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2019 |  | 2027 | 2019 |  | 2027 | Приобретение и доставка до места назначения (поселка) строительных материалов, инструментов, инвентаря | 20 тонный контейнер | 2 |  |  | 2 |  |  |  | нет |  |  |
| 2 | Выплата заработной платы работникам, занятым на временных рабочих местах | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2019 |  | 2027 | 2019 |  | 2027 | Выплата заработной платы работникам, занятым на временных рабочих местах | чел. | 8 |  |  | 8 |  |  |  | нет |  |  |
| 9. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения населения села Хатанга бытовыми услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение существующего количества общественных бань с еженедельным предоставлением бытовых услуг населению | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2023 | 2014 |  | 2023 | Сохранение существующего количества общественных бань с еженедельным предоставлением бытовых услуг населению |  | ед. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | - |
| 2 | Количество посещений бани населением в течение года | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2023 | 2014 |  | 2023 | Количество посещений бани населением в течение года |  | ед. |  |  | 1712 |  |  | 1712 |  |  | нет |
| Подпрограмма 2 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в домах с печным отоплением» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество квартир, в которых отремонтировано печное оборудование | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2023 | 2014 |  | 2023 | Количество квартир, в которых отремонтировано печное оборудование |  | ед. |  |  | - |  |  | - |  |  | нет |
| 2 | Количество квартир, в которых выполнены работы по ремонту и остеклению оконных блоков | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2023 | 2014 |  | 2023 | Количество квартир, в которых выполнены работы по ремонту и остеклению оконных блоков |  | ед. |  |  | - |  |  | - |  |  | нет |
| Подпрограмма 3 «Уличное освещение и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля светодиодных светильников в системе уличного освещения села Хатанга, всего: | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2023 | 2014 |  | 2023 | Доля светодиодных светильников в системе уличного освещения села Хатанга, всего: |  | % |  |  | - |  |  | - |  |  | нет |
| 1.1 | МУП «Хатанга-Энергия» | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2023 | 2014 |  | 2023 | - МУП «Хатанга-Энергия» |  | % |  |  | - |  |  | - |  |  | нет |
| 1.2 | ОАО «Полярная ГРЭ» | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2023 | 2014 |  | 2023 | - ОАО «Полярная ГРЭ» |  | % |  |  | - |  |  | - |  |  | нет |
| 1.3 | ООО «Энергия» | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2023 | 2014 |  | 2023 | - ООО «Энергия» |  | % |  |  | - |  |  | - |  |  | нет |
| 2 | Количество светодиодных светильников в системе уличного освещения поселков сельского поселения Хатанга (за исключением с. Хатанга) | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2023 | 2014 |  | 2023 | Количество светодиодных светильников в системе уличного освещения поселков сельского поселения Хатанга (за исключением с. Хатанга) |  | ед. |  |  | - |  |  | - |  |  | нет |
| Подпрограмма 4 «Переход на отпуск горячей и холодной воды потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жилых помещений, находящихся в собственности сельского поселения Хатанга, оснащенных индивидуальными приборами учета потребления ресурсов | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2023 | 2014 |  | 2023 | Доля жилых помещений, находящихся в собственности сельского поселения Хатанга, оснащенных индивидуальными приборами учета потребления ресурсов |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | нет |
| Подпрограмма 5 « Разработка схем водоснабжения и водоотведения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2015 |  | 2015 | 2015 |  | 2015 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения |  | ед. |  |  | - |  |  | - |  |  | нет |
| Подпрограмма 6 « Модернизация системы водоснабжения и водоотведения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность разработанной проектно-сметной документацией модернизации системы водоснабжения с. Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2023 | 2014 |  | 2023 | Обеспеченность разработанной проектно-сметной документацией модернизации системы водоснабжения с. Хатанга |  | ед. |  |  | - |  |  | - |  |  | нет |
| 2 | Обеспеченность разработанной проектно-сметной документацией модернизации системы водоотведения с. Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2023 | 2014 |  | 2023 | Обеспеченность разработанной проектно-сметной документацией модернизации системы водоотведения с. Хатанга |  | ед. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | нет |
| Подпрограмма 7 «Переход на отпуск холодной воды и тепловой энергии потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жилых домов, расположенных на территории с. Хатанга, оснащённых общедомовыми (коллективными) приборами учёта используемых ресурсов в том числе: -тепловой энергии; -холодной воды | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2015 |  | 2023 | 2015 |  | 2023 | Доля жилых домов, расположенных на территории с. Хатанга, оснащённых общедомовыми (коллективными) приборами учёта используемых ресурсов в том числе: -тепловой энергии; -холодной воды |  | % |  |  | - |  |  | - |  |  | нет |
| 10. Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка уличного баннера | Администрация сельского поселения Хатанга | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 | Приобретение и установка уличного баннера |  | шт. |  |  | 1 |  |  | - |  |  | нет |
|  | - Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация комплекса мер, направленного на привлечение граждан к деятельности по охране общественного порядка | Хатангское ОП Отдела МВД России по Таймырскому району | 2017 |  | 2023 | 2021 |  | 2021 | Проведение рейдов с привлечением общественности: не менее 3 рейдов в 2020 году и каждый последующий год реализации Программы |  | ед. |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | Граждане не заинтересованы в безвозмездной деятельности по охране порядка |
| 2 | Информирование граждан на правовую тематику путем распространения соответствующих информаций в общественных местах (по вопросам соблюдения общественного порядка и профилактики противоправного поведения) | Администрация сельского поселения Хатанга, Хатангское ОП Отдела МВД России по Таймырскому району | 2017 |  | 2023 | 2021 |  | 2021 | Распространение в общественных местах и на информационных стендах организаций правовой информации под рубрикой «На заметку» на актуальные темы, в том числе с охватом поселков сп Хатанга. Подготовка не менее 12 информаций в год. |  | ед. |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Проведение профориентационной работы с гражданами, освобожденными из исправительных учреждений, осужденными к мерам не связанным с лишением свободы, в том числе консультирование по вопросам содействия занятости и адаптации на рынке труда | КГКУ «ЦЗН с. п. Хатанга», Филиал по СП Хатанга ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю | 2017 |  | 2023 | 2021 |  | 2021 | 100 % охват граждан указанной категории |  | % |  |  | 100 |  |  | 70 |  |  | Граждане указанной категории не заинтересованы в трудоустройстве, профобучении |
| 4 | Организация и проведение пресс-конференций, интервью, выступлений с участием представителей правоохранительных органов по вопросам борьбы с преступностью | Хатангское ОП Отдела МВД России по Таймырскому району | 2017 |  | 2023 | 2021 |  | 2021 | Проведено не менее 2-х двух мероприятий в году |  | ед . |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Проведение профилактических межведомственных мероприятий «Подросток», «Семья» и т.д., направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, пресечения жестокого обращения с детьми, подростками | Органы профилактики | 2017 |  | 2023 | 2021 |  | 2021 | Ежегодное проведение межведомственных профилактических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 5 межведомственных акций |
| 6 | Подборка и размещение медиапродуктов и полиграфической продукции, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди детей и молодежи, в доступных интернет-ресурсах, местных СМИ, общественных местах | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сп Хатанга | 2017 |  | 2023 | 2021 |  | 2021 | Подборка и размещение не менее 3 медиапродуктов и 3 выпусков полиграфической продукции в год. Профилактика употребления психоактивных веществ, пропаганда здорового образа жизни через медиа-продукты, размещенные в доступных интернет-ресурсах |  | ед |  |  | 6 |  |  | 17 |  |  |  |
| 7 | Организация досуга, летнего отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | ООУ сп Хатанга, образовательные учреждения, МБУК «Хатангский КДК», Отдел социальной поддержки в сельском поселении Хатанга | 2017 |  | 2023 | 2021 |  | 2021 | Обеспечение 100 % охвата детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | % |  |  | 100% |  |  | 17% |  |  | Льготные путевки в летние оздоровительные лагеря для указанной категории отсутствовали |
| 8 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и относящихся к «группе риска» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сп Хатанга, КГКУ «ЦЗН с. п. Хатанга» | 2017 |  | 2023 | 2021 |  | 2021 | Организация в летний период временного трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете КДН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организовано 15 рабочих мест для несовершеннолетних |
| 9 | Организация и проведение тренингов, деловых игр, акций, культурных практик, творческих конкурсов, направленных на профилактику асоциальных проявлений и девиантного поведения в подростковой среде | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сп Хатанга, МБУК «Хатангский КДК» | 2017 |  | 2023 | 2021 |  | 2021 | Проведение не менее 10 тематических мероприятий в год |  | ед |  |  | 10 |  |  | 23 |  |  |  |
| 10 | Организация соревнований на уровне сельского поселения Хатанга среди школьных команд по игровым видам спорта, вовлечение подростков, состоящих на учете в КДН, а также «группы риска» в кружки и секции | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сп Хатанга, образовательные учреждения, МБУК «Хатангский КДК» | 2017 |  | 2023 | 2021 |  | 2021 | 100 % охват подростков, состоящих на учете в КДН, занятиями в кружках и секциях. Проведение в течение года не менее 4 соревнований на уровне сельского поселения с привлечением школьных команд |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 11 | Проведение внеклассных мероприятий для подростков на темы правового воспитания и профилактики правонарушений (с привлечением работников правоохранительных органов) | Образовательные учреждения, Хатангское ОП Отдела МВД России по Таймырскому району | 2017 |  | 2023 | 2021 |  | 2021 | Проведение внеклассных мероприятий в целях повышения правовой грамотности подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 132 мероприятия по формированию законопослушного поведения |
| 12 | Проведение родительских лекториев по вопросам защиты детей от жестокого обращения и насилия в семье, профилактики правонарушений и воздействия на детей вредоносной информации, поступающей через сеть Интернет | Образовательные учреждения | 2017 |  | 2023 | 2021 |  | 2021 | Не менее одного раз в год с 100% охватом родителей в течение года. |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | Проведено 71 мероприятие в рамках родительского всеобуча |
| 13 | Организация и проведение рейдов по пресечению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной продукции. Доведение информации о мерах ответственности за реализацию несовершеннолетним спиртосодержащей продукции и табачных изделий | Хатангское ОП Отдела МВД России по Таймырскому району | 2017 |  | 2023 | 2021 |  | 2021 | Ежегодное проведение мероприятий (по плану Хатангского ОП Отдела МВД России по Таймырскому району) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выявлен факт не законной продажи алкогольной продукции, несовершеннолетним |
| 14 | Проведение мероприятий по раннему выявлению среди учащихся, лиц употребляющих наркотические средства без назначения врача (проведение экспресс наркотестирования) | КГБУЗ «ТРБ №1», Образовательные учреждения | 2017 |  | 2023 | 2021 |  | 2021 | Ежегодный охват экспресс наркотестированием всех старшеклассников, в том числе в поселках поселения (количество наркотестов в зависимости от финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тестирование не проведен, т.к. отсутствовали тестовые материалы |
| 15 | Организация и проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации мероприятий по выявлению фактов незаконного хранения и реализации спирта, спиртосодержащей продукции, наркотических и психотропных средств | Хатангское ОП Отдела МВД России по Таймырскому району | 2017 |  | 2023 | 2021 |  | 2021 | Ежегодное проведение мероприятий (по плану Хатангского ОП Отдела МВД России по Таймырскому району) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выявлено 2 факта не законной продажи алкогольной продукции |
| 16 | Проведение мероприятий, направленных на антинаркотическое и антиалкогольное мировоззрение, проблемы незаконного потребления спиртного и наркотических (психотропных) средств несовершеннолетними и молодежью | Образовательные учреждения, МБУК «Хатангский КДК», Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сп Хатанга, КГБУЗ «ТРБ №1» | 2017 |  | 2023 | 2021 |  | 2021 | Количество мероприятий не ниже уровня 2016 года (147 мероприятий, в том числе: 116 – в образовательных учреждениях, 27 – в учреждениях культуры, 4 – органами по молодежной политике) |  | ед |  |  | 147 |  |  | 242 |  |  | 140 - в образовательных учреждениях, 89 – в учреждениях культуры, 4 – отдел культуры, 9 - КГБУЗ «ТРБ №1» |
| 17 | Разработка листовок антинаркотического содержания, направленных на предупреждение наркомании и употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетними и молодежью, содействие их распространению | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сп Хатанга, Образовательные учреждения, КГБУЗ «ТРБ №1» | 2017 |  | 2023 | 2021 |  | 2021 | Изготовление информационных листовок. Общий тираж к распространению – 500 экз. в год. |  | экз |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |
| 18 | Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сп Хатанга | 2017 |  | 2023 | 2021 |  | 2021 | Охват целевой аудитории – не менее 150 человек ежегодно (с привлечением молодежи в поселках через деятельность общественных объединений) |  | чел |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| 19 | Проведение заседаний комиссии по профилактике правонарушений в сельском поселении Хатанга | Администрация сп Хатанга | 2017 |  | 2023 | 2021 |  | 2021 | Ежеквартальное проведение комиссионных заседаний |  | ед |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Профилактика терроризма и минимизация последствий его проявления в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации на информационных стендах организаций, учреждений, находящихся на территории поселения, на официальном сайте администрации поселения | Администрация сельского поселения Хатанга | 2019 |  | 2022 | 2021 |  | 2021 | Размещение информации на информационных стендах организаций, учреждений |  | ед. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Организация и проведение занятий с детьми дошкольного возраста по темам: «Россия как многонациональное государство», организация игр, викторин и т.д. | Администрация сельского поселения Хатанга | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 | Проведение занятий с детьми |  | ед. |  |  | - |  |  | - |  |  |  |

- Начальник Экономического отдела

- Администрации сельского поселения Хатанга                          ___________________________ Е.И. Коваленко

Приложение № 2 к Порядку

# Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию

муниципальных программ в 2021 г. в сельском поселении Хатанга

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы за 2021 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР |  | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |  | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Исполнено (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории сельского поселения Хатанга» | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | X | X | X |  | X | 25 398,17 |  | 25 301,38 | 99,99 |
| Подпрограмма 1 | Комплексное благоустройство территории сельского поселения | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610000000 |  | X | 19 848,67 |  | 19 751,88 | 99,9 |
|  | - содержание физкультурно-оздоровительной площадки (хоккейной коробки) | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 534,6 |  | 534,6 | 100 |
|  | - содержание беседок | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 68,1 |  | 68,1 | 100 |
|  | - содержание мусоросборников | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 3 742,82 |  | 3 742,82 | 100 |
|  | - содержание и ремонт водостоков | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 74,77 |  | 74,77 | 100 |
|  | - содержание детских игровых площадок | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 233,80 |  | 233,80 | 100 |
|  | - содержание мест захоронения | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 78,79 |  | 78,79 | 100 |
|  | - устройство зимнего Новогоднего городка в селе Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 495,59 |  | 495,59 | 100 |
|  | - содержание сквера "Северный островок" | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 812,23 |  | 812,23 | 100 |
|  | - благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка в населенных пунктах сельского поселения Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 522,08 |  | 522,08 | 100 |
|  | - установка ограждений в районе ж/д Советская 29 | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 401,57 |  | 401,57 | 100 |
|  | - установка остановочных павильонов | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 920,6 |  | 920,6 | 100 |
|  | - установка антивандальных урн | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 165,22 |  | 165,22 | 100 |
|  | - приобретение и доставка табличек с названием остановочных павильонов | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 22,50 |  | 22,50 | 100 |
|  | - приобретение и доставка светодиодных светильников для нужд поселков сельского поселения Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 1199,89 |  | 1199,89 | 100 |
|  | Планировка земельного участка | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 11,90 |  | 11,90 | 100 |
|  | Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 10 341,78 |  | 10 244,99 | 99 |
| Подпрограмма 2 | Улично-дорожная сеть села Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 0620000000 |  | 240 | 5 549,51 |  | 5 549,51 | 100 |
|  | - выполнение работ по установке (замене) дорожных знаков в селе Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 0620016230 |  | 240 | 342,00 |  | 342,00 | 100 |
|  | - выполнение работ по очистке улично-дорожной сети села Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 0620016240 |  | 240 | 500,6 |  | 500,6 | 100 |
|  | - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" (за счет средств краевого бюджета) | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 06200S5080 |  | 240 | 1625,13 |  | 1625,13 | 100 |
|  | - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" (софинансирование за счет местного бюджета) | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 06200S5080 |  | 240 | 25,00 |  | 25,00 | 100 |
|  | - расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" (за счет средств краевого бюджета) | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 06200S5090 |  | 240 | 2 402,50 |  | 2 402,50 | 100 |
|  | - расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" (софинансирование за счет местного бюджета) | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 06200S5090 |  | 240 | 31,50 |  | 31,50 | 100 |
|  | - выполнение работ по разработки проекта организации дорожного движения села Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 0620016240 |  | 240 | 300,47 |  | 300,47 | 100 |
|  | - выполнение работ по диагностике и паспортизации улично-дорожной сети села Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации СП Хатанга | 501 | 0409 | 06200S5090 |  | 240 | 322,31 |  | 322,31 | 100 |
| Подпрограмма 3 | Охрана водных ресурсов | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0406 | 0630000000 |  | 240 | - |  | - | - |
| Муниципальная программа | «Организация транспортного обслуживания отдельных категорий населения в с. Хатанга» | всего | X | X | X |  | X | 1 080,66 |  | 0,00 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0408 | 0100000000 |  | X | 1 080,66 |  | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятие | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением перевозки отдельных категорий населения автомобильным транспортом (автобус) в селе Хатанга | всего |  | X | X |  | X | 1 080,66 |  | 0,00 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0408 | 0100006050 |  | 810 | 1 080,66 |  | 0,00 | 0 |
| Муниципальная программа | «Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Хатанга услугами торговли» | всего | X | X | X |  | X | 7 382,05 |  | 7 382,05 | 100 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0412 | 0200000000 |  | X | 7 382,05 |  | 7 382,05 | 100 |
| Подпрограмма 1 | «Бензин по доступной цене для населения и сельскохозяйственных предприятий поселков сельского поселения Хатанга» | всего |  | X | X |  | X | 2 038,09 |  | 2 038,09 | 100 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0412 | 0210000000 |  | X | 2 038,09 |  | 2 038,09 | 100 |
| Основное мероприятие | Возмещение транспортных затрат по доставке бензина для населения и сельскохозяйственным предприятиям из с. Хатанга в поселки сельского поселения Хатанга | всего |  | X | X |  | X | 2 038,09 |  | 2 038,09 | 100 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0412 | 0210012110 |  | 810 | 914,60 |  | 911,50 | 99,7 |
| Подпрограмма 2 | «Хлеб по доступной цене для населения в с. Хатанга» | всего |  | X | X |  | X | 5 343,96 |  | 5 343,96 | 100 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0412 | 0220000000 |  | X | 5 343,96 |  | 5 343,96 | 100 |
| Основное мероприятие | Возмещение разницы между 100% экономически обоснованной стоимостью 1 кг хлеба и ценой реализации 1 кг хлеба для населения в с. Хатанга. | всего |  | X | X |  | X | 5 343,96 |  | 5 343,96 | 100 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0412 | 0220012210 |  | 810 | 5 343,96 |  | 5 343,96 | 100 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в сельском поселении Хатанга» | Всего | X | X | X | X |  | 168 138,30 |  | 171 806,37 | 102,18 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |  | X | X | X |  | - |  | - | - |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  | - |  | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Культурное наследие» | Всего |  | X | X | X |  | 143 041,81 |  | 145 962,35 | 102,04 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |  | X | X | X |  | - |  | - | - |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  | - |  | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление услуг культуры населению сельского поселения Хатанга | Всего | X | X | X | X |  | 131 744,91 |  | 132 572,91 | 100,63 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 557 | 0801 | 0310006070 | 610 |  | 19 785,25 |  | 19 785,25 | 100 |
|  |  |  | 557 | 0801 | 0310013110 | 610 |  | 111 959,66 |  | 112 787,66 | 100,74 |
|  | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения культуры | Всего | X | X | X | X |  | 4 611,32 |  | 4 611,32 | 100 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 557 | 0801 | 0310013120 | 610 |  | 400,00 |  | 400,00 | 100 |
|  |  |  | 557 | 0801 | 0310013230 | 610 |  | 3 898,60 |  | 3 898,60 | 100 |
|  |  |  | 557 | 0801 | 0310013210 | 610 |  | 312,72 |  | 312,72 | 100 |
|  | Участие в районных, региональных мероприятиях | Всего | X | X | X | X |  | 326,22 |  | 431,62 | 132,31 |
|  | МП ТДНМР «Культура Таймыра» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 557 | 0801 | 0310006020 | 610 |  | 326,22 |  | 431,62 | 132,31 |
|  | Комплектование книжных фондов библиотек | Всего | X | X | X | X |  | 181,34 |  | 175,67 | 96,87 |
|  | ГП КК «Развитие культуры» за счет средств краевого бюджета | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 557 | 0801 | 03100S4880 | 610 |  | 140,54 |  | 140,54 | 100 |
|  | Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета |  | 557 | 0801 | 03100S4880 | 610 |  | 40,80 |  | 35,13 | 86,10 |
|  | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы | Всего | X | X | X | X |  | 0,00 |  | 1 484,99 |  |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 557 | 0801 | 0310009850 | 610 |  | 0,00 |  | 1 484,99 |  |
|  | Организация работы Отдела культуры, молодежной политики и спорта | Всего | X | X | X | X |  | 6178,02 |  | 6 685,84 | 108,22 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 557 | 0804 | 0310001030 | 120 |  | 5 283,88 |  | 5 798,04 | 109,73 |
|  |  |  | 557 | 0804 | 0310001030 | 240 |  | 888,14 |  | 881,80 | 99,29 |
|  |  |  | 557 | 0705 | 0310001030 | 240 |  | 6,00 |  | 6,00 | 100 |
|  |  |  | 557 | 0804 | 0310010350 | 120 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Искусство и народное творчество» | Всего | X | X | X | X |  | 25 096,49 |  | 25 844,02 | 102,98 |
|  | «Искусство и народное творчество» | МКУ ДО «ДШИ» | 558 | 0703 | 0320006010 | 110 |  | 15 318,07 |  | 15 925,28 | 103,96 |
|  | «Искусство и народное творчество» | МКУ ДО «ДШИ» | 558 | 0703 | 0320006010 | 240 |  | 9 394,77 |  | 8 763,54 | 93,28 |
|  | «Искусство и народное творчество» | МКУ ДО «ДШИ» | 558 | 0703 | 0320006010 | 320 |  | 0,00 |  | 24,04 |  |
|  | «Искусство и народное творчество» | МКУ ДО «ДШИ» | 558 | 0703 | 0320006010 | 850 |  | 0,00 |  | 0,02 |  |
|  | «Искусство и народное творчество» | МКУ ДО «ДШИ» | 558 | 0703 | 0320009850 | 110 |  | 0,00 |  | 852,94 |  |
|  | «Искусство и народное творчество» | МКУ ДО «ДШИ» | 558 | 0705 | 0320006010 | 240 |  | 2,85 |  | 2,80 | 100 |
|  | «Искусство и народное творчество» | МКУ ДО «ДШИ» | 558 | 0801 | 0310006020 | 110 |  | 380,80 |  | 253,06 | 66,45 |
|  | «Искусство и народное творчество» | МКУ ДО «ДШИ» | 558 | 0801 | 0310006020 | 240 |  | 0,00 |  | 22,34 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие молодежной политики в сельском поселении Хатанга» | всего | X | X | X |  | X | 400,00 |  | 400,00 | 100,00 |
|  |  | В том числе по ГРБС | 557 | 0707 | 0500015010 |  | 240 | 400,00 |  | 400,00 | 100 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации сельского поселения Хатанга |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга» | всего | X | X | X | X |  | 420,00 |  | 420,00 | 100 |
|  |  | В том числе по ГРБС | 557 | 1101 | 0400014010 | 240 |  | 420,0 |  | 420,00 | 100 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации сельского поселения Хатанга |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Формирование современной сельской среды на 2018-2022 годы на территории сельского поселения Хатанга» | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 1000000000 |  | X | 5,00 |  | 0,00 | 0 |
|  | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения на территории сельского поселения Хатанга» | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 1000010010 |  | 200 | 5,00 |  | 0,00 | 0 |
| Муниципальная программа | «Поселок - наш дом. II этап» | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0501 | 0900000000 |  | X | 10 088,28 |  | 10 088,28 | 100 |
|  | - приобретение и доставка до места назначения (поселка) строительных материалов, инструментов, инвентаря | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0501 | 0900019010 |  | 240 | 7 971,1 |  | 7 971,1 | 100 |
|  | - расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0501 | 0900019010 |  | 100 | 2 117,18 |  | 2 117,18 | 100 |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга» | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | X | X | X |  | X | 13 192,34 |  | 13 171,54 | 99,84 |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения населения села Хатанга бытовыми услугами | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0502 | 0710000000 |  | X | 5 357,12 |  | 3 357,07 | 99,99 |
|  | - возмещение затрат, связанных с предоставлением населению услуг бани | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0502 | 0710017110 |  | 810 | 5 357,12 |  | 5357,07 | 99,99 |
| Подпрограмма 2 | Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в домах с печным отоплением | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0501 | 0720000000 |  | Х | 0,00 |  | 0,00 | - |
| Подпрограмма 3 | Уличное освещение и улучшение условий проживания населения | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0505 | 0750000000 |  | Х | 0,00 |  | 0,00 | - |
| Подпрограмма 4 | Переход на отпуск горячей и холодной воды потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0502 | 0760000000 |  | Х | 108,65 |  | 108,65 | 100 |
| Подпрограмма 5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0502 | 0770000000 |  | Х | 0,00 |  | 0,00 | - |
| Подпрограмма 6 | Модернизация системы водоснабжения и водоотведения | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501, 585 | 0505 | 0790000000 |  | Х | 7 726,57 |  | 7 726,57 | 100 |
|  | Выполнение инженерно-геологических изысканий и изготовление проектно-сметной документации на приобретение и монтаж оборудования по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод в селе Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0505 | 0790017920 |  | 240 | 5 052,10 |  | 5 052,10 | 100 |
|  | Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения сельского поселения Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 585 | 0505 | 079F552430 |  | 540 | 2 674,46 |  | 2 653,71 | 99,99 |
| Подпрограмма 7 | Переход на отпуск холодной воды и тепловой энергии потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0502 | 0780000000 |  | Х | 0,00 |  | 0,00 | - |
| Муниципальная программа | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории сельского поселения Хатанга» | всего | X | X | X |  | X | 30,00 |  | 30,00 | 100 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0408 | 1100011010 |  | 244 | 30,00 |  | 30,00 | 100 |
|  | Приобретение и установка уличного баннера | всего | X | X | X |  | X | 30,00 |  | 30,00 | 100 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0408 | 1100011010 |  | 244 | 30,00 |  | 30,00 | 100 |

- Начальник Экономического отдела

- Администрации сельского поселения Хатанга                          ___________________________ Е.И. Коваленко

Приложение № 2 к Порядку

# Таблица 11

Информация о расходах бюджета

на реализацию целей муниципальных программ в 2021 г. в сельском поселении Хатанга

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка расходов | Фактические расходы |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» | Всего | 25 175,76 | 25 078,97 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Комплексное благоустройство территорий сельского поселения | Всего | 19 626,25 | 19 529,46 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 19 626,25 | 19 529,46 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Улично-дорожная сеть села Хатанга | Всего | 5 549,51 | 5 549,51 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 027,63 | 4 027,63 |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 1 521,87 | 1 521,87 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Охрана водных ресурсов | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Организация транспортного обслуживания отдельных категорий населения в с. Хатанга» | Всего | 1 080,66 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 1 080,66 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением перевозки отдельных категорий населения автомобильным транспортом (автобус) в селе Хатанга | Всего | 1 080,66 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 1 080,66 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Хатанга услугами торговли» | Всего | 7 382,05 | 7 382,05 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 7 382,05 | 7 382,05 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Бензин по доступной цене для населения и сельскохозяйственных предприятий поселков сельского поселения Хатанга» | Всего | 2 038,09 | 2 038,09 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 2 038,09 | 2 038,09 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие | Возмещение транспортных затрат по доставке бензина для населения и сельскохозяйственным предприятиям из с. Хатанга в поселки сельского поселения Хатанга | Всего | 2 038,09 | 2 038,09 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 2 038,09 | 2 038,09 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Хлеб по доступной цене для населения в с. Хатанга» | Всего | 5 343,96 | 5 343,96 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 5 343,96 | 5 343,96 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие | Возмещение разницы между 100% экономически обоснованной стоимостью 1 кг хлеба и ценой реализации 1 кг хлеба для населения в с. Хатанга. | Всего | 5 343,96 | 5 343,96 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 5 343,96 | 5 343,96 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие молодежной политики и спорта в сельском поселении Хатанга» | Всего | 400,00 | 400,00 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 400,00 | 400,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие программы | Реализация мини проекта «Содружество» | Всего | 50,00 | 50,00 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 50,00 | 50,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Школа актива (цикл мероприятий, направленных на командообразование, развитие лидерства и профилактику негативных проявлений в подростковой среде) | Всего | 30,00 | 30,00 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 30,00 | 30,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Танцевальные, вокальные, художественные конкурсы, игры КВН, постановка спектаклей с участием детей и их родителей | Всего | 106,00 | 106,00 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 106,00 | 106,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Поддержка инициатив и мероприятий молодежных объединений, семейных клубов в поселках и с. Хатанга | Всего | 106,00 | 106,00 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 106,00 | 106,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Мероприятия по занятости подростков в летний период. Обеспечение деятельности трудового отряда старшеклассников | Всего | 10,00 | 10,00 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 10,00 | 10,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Молодежная спортивно-интеллектуальная игра «КВЕСТ» | Всего | 25,00 | 25,00 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 25,00 | 25,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Интеллектуальные игры (Брейн-Ринг, Квиз) | Всего | 30,00 | 30,00 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 30,00 | 30,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | День молодежи (проведение спортивных игр, эстафет, конкурсных состязаний) | Всего | 23,00 | 23,00 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 23,00 | 23,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Проведение семинаров с молодежью на тему «Проектная деятельность» | Всего | 20,00 | 20,00 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 20,00 | 20,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в сельском поселении Хатанга» | Всего | 171 806,37 | 171 806,37 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 2 478,47 | 2 478,47 |
|  |  | районный бюджет | 707,02 | 707,02 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 168 620,88 | 168 620,88 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Культурное наследие» | Всего | 145 962,35 | 145 962,35 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 1 625,53 | 1 625,53 |
|  |  | районный бюджет | 431,62 | 431,62 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 143 905,20 | 143 905,20 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Искусство и народное творчество» | Всего | 25 844,02 | 25 844,02 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 852,94 | 852,94 |
|  |  | районный бюджет | 275,40 | 275,4 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 24 715,68 | 24 715,68 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной сельской среды на 2018-2022 годы на территории сельского поселения Хатанга» | Всего | 5,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 5,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Поселок - наш дом. II этап» | Всего | 10 088,28 | 10 088,28 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 10 088,28 | 10 088,28 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга» | Всего | 13 192,34 | 13 171,54 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5 052,103 | 5 052,103 |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 5 465,772 | 5 465,767 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения населения села Хатанга бытовыми услугами | Всего | 5 357,12 | 5 357,07 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 5 357,12 | 5 357,07 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в домах с печным отоплением | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Уличное освещение и улучшение условий проживания населения | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | Переход на отпуск горячей и холодной воды потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета | Всего | 108,65 | 108,65 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 108,65 | 108,65 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 6 | Модернизация системы водоснабжения и водоотведения | Всего | 7 726,57 | 7 726,57 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 7 726,57 | 7 726,57 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 7 | Переход на отпуск холодной воды и тепловой энергии потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории сельского поселения Хатанга» | Всего | 30,00 | 30,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 30,00 | 30,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие программы | Приобретение и установка уличного баннера | Всего | 30,00 | 30,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 30,00 | 30,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга» | Всего | 420,00 | 420,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 420,00 | 420,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие программы | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения сельского поселения Хатанга | Всего | 20,00 | 20,00 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 20,00 | 20,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения поселения | Всего | 220,00 | 220,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 220,00 | 220,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для школьников и школьных команд | Всего | 130,00 | 130,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 130,00 | 130,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Содействие в организации официальных спортивных мероприятий в учреждении дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. | Всего | 50,00 | 50,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 50,00 | 50,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Начальник Экономического отдела

- Администрации сельского поселения Хатанга                          ___________________________ Е.И. Коваленко