Приложение № 2 к Порядку

Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ в 2020 г. в сельском поселении Хтанга

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |
| I | Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, всего: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - детские игровые площадки | ед. | 7 | 7 | 7 | - |
| 1.2 | - спортивная площадка | ед. | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.3 | - физкультурно-оздоровительная площадка хоккейная коробка и варкаут комплекс | ед. | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.4 | - беседки | ед. | 3 | 3 | 3 | - |
| 1.5 | - мусоросборники | ед. | 14 | 14 | 14 | - |
| 1.6 | - водостоки | ед. | 4 | 4 | 4 | - |
| 1.7 | - центральный сквер «Северный островок» | ед. | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц | ед. | 9 | 9 | 9 | - |
| II | Подпрограмма 2 «Улично-дорожная сеть села Хатанга» |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - в зимний период | тыс. кв. м | 45,232 | 45,232 | 45,232 | - |
| 1.2 | - в летний период | тыс. кв. м | 45,232 | 45,232 | 45,232 | - |
| III | Подпрограмма 3 «Охрана водных ресурсов» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние | ед. | 1 | 0 | 0 | - |

| Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания отдельных категорий населения в с. Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сохранение существующего маршрута перевозок с одновременным обеспечением круглогодичной транспортной доступности |  | ед. |  | 1 |  | 1 | 0 | В 2020 г. отсутствовала организация имеющая право осуществлять перевозку пассажиров |
| 2 | Количество пассажиров, перевозимых по маршруту в течение года |  | тыс. чел. |  | 26,7 |  | 26,70 | 0,00 |  |
| 3 | Количество привлекаемого подвижного состава |  | шт. |  | 1 |  | 1 | 0 |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Хатанга услугами торговли» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество организованных ярмарок, расширенной торговли на территории сельского поселения |  |  | ед. |  | 10 | 11 | 1 |  |
| 2 | Количество хозяйствующих субъектов принявших участие в выставках и ярмарках продукции |  |  | ед. |  | 20 | 22 | 6 |  |
| 3 | Количество торговых объектов на территории сельского поселения Хатанга |  |  | ед. |  | 64 | 64 | 64 |  |
| 4 | Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории сельского поселения Хатанга |  |  | ед. |  | 44 | 44 | 44 |  |
|  | Подпрограмма «Бензин по доступной цене для населения и сельскохозяйственных предприятий поселков сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения поселков |  |  | чел. |  | 2876 | 2764 | 2764 |  |
| 1.2 | Объем бензина |  |  | т. |  | 62,50 | 34,00 | 47,47 |  |
|  | Подпрограмма «Хлеб по доступной цене для населения в с. Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения |  |  | чел. |  | 2609 | 2611 | 2611 |  |
| 2.2 | Объем хлеба |  |  | т. |  | 75,81 | 68,74 | 68,74 |  |
| 3.1 | Численность информируемых субъектов предпринимательства |  |  | ед. |  | 97 | 97 | 97 |  |
| Культурное наследие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля представленных (во всех формах) экспонатов «Золотого фонда» Центра народного творчества» от общего количества предметов фонда |  |  | % |  | 97 | 97 | 97 |  |
| 2 | Количество выставочных экспозиций на каждую 1 000 жителей |  |  | Ед. |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 3 | Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (%) |  |  | % |  | 47,5 | 47,5 | 47,5 |  |
| 4 | Число клубных формирований на 1 тыс. чел. населения (ед.) |  |  | Ед. |  | 10 | 10 | 12 |  |
| 5 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек Хатангской централизованной библиотечной системы МБУК «КДК» на 1 000 жителей (экз.) |  |  | Экз. |  | 179 | 200 | 711,4 |  |
| 6 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 000 жителей |  |  | Тыс. |  | 18 | 19 | 15,5 |  |
| 7 | Число участников клубных формирований в возрасте до 14 лет включительно |  |  | Тыс. чел. |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  |
|  | Искусство и народное творчество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности |  |  | Ед. |  | 151 | 162 | 174 |  |
| 2 | Количество реализуемых образовательных программ |  |  | Ед. |  | 7 | 8 | 5 |  |
| 3 | Количество детей, участвующих в районных, региональных конкурсах |  |  | Чел. |  | 5 | 3 | 0 |  |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты |  | % |  | 24 |  | 25,7 | 29,7 | Увеличение участников |
| 2 | Количество реализованных социально-экономических проектов (ед.) |  | Ед |  | 10 |  | 19 | 38 | Увеличение числа конкурсов |
| 3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ (%) |  | % |  | 29 |  | 29 | 29 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жителей сельского поселения Хатанга, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения поселения |  |  |  |  | 19 | 20 | 20 | нет |
| 2 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в поселении за год |  |  | Ед. |  | 41 | 41 | 35 | Отклонение из-за пандемии коронавируса |
| 2.1 | в том числе с участием школьников и школьных команд |  |  | Ед. |  | 21 | 21 | 21 | нет |
| 2.2 | Количество участников официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях в течение года |  |  | Чел. |  | 1000 | 1070 | 830 | Отклонение из-за пандемии коронавируса |
| 3 | Количество призовых мест, занятых на районных, зональных, краевых, иных соревнованиях на 1 участника выездного мероприятия |  |  | % |  | 25 | 25 | 0 | Отклонение из-за пандемии коронавируса |
| Муниципальная программа «Формирование современной сельской среды на 2018-2022 годы на территории сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения на территории сельского поселения Хатанга» |  | ед. |  | 0 |  | 1 | 0 | - |
| Муниципальная программа «Поселок – наш дом. II этап» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и доставка до места назначения (поселка) строительных материалов, инструментов, инвентаря |  | 20 тонный контейнер |  | 2 |  | 2 | 2 | - |
| 2 | Выплата заработной платы работникам, занятым на временных рабочих местах |  | чел. |  | 20 |  | 8 | 8 | - |
| Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения населения села Хатанга бытовыми услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение существующего количества общественных бань с еженедельным предоставлением бытовых услуг населению |  | ед. |  | 1 |  | 1 | 1 | - |
| 2 | Количество посещений бани населением в течение года |  | ед. |  | 1712 |  | 1712 | 1712 | - |
| II Подпрограмма 2 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в домах с печным отоплением» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество квартир, в которых отремонтировано печное оборудование |  | ед. |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 2 | Количество квартир, в которых выполнены работы по ремонту и остеклению оконных блоков |  | ед. |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| III Подпрограмма 3 «Уличное освещение и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля светодиодных светильников в системе уличного освещения села Хатанга, всего: |  | % |  | - |  | - | - | - |
| 1.1 | - МУП «Хатанга-Энергия» |  | % |  | - |  | - | - | - |
| 1.2 | - ОАО «Полярная ГРЭ» |  | % |  | - |  | - | - | - |
| 1.3 | - ООО «Энергия» |  | % |  | 100 |  | - | - | - |
| 2 | Количество светодиодных светильников в системе уличного освещения поселков сельского поселения Хатанга (за исключением с. Хатанга) |  | ед. |  | 28 |  | - | - | - |
| IV Подпрограмма 4 «Переход на отпуск горячей и холодной воды потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жилых помещений, находящихся в собственности сельского поселения Хатанга, оснащенных индивидуальными приборами учета потребления ресурсов |  | % |  | - |  | - | - | - |
| V Подпрограмма 5 « Разработка схем водоснабжения и водоотведения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения |  | ед. |  | - |  | - | - | - |
| VI Подпрограмма 6 « Модернизация системы водоснабжения и водоотведения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность разработанной проектно-сметной документацией модернизации системы водоснабжения с. Хатанга |  | ед. |  | - |  | - | - | - |
| 2 | Обеспеченность разработанной проектно-сметной документацией модернизации системы водоотведения с. Хатанга |  | ед. |  | 1 |  | 1 | 1 | - |
| VII Подпрограмма 7 «Переход на отпуск холодной воды и тепловой энергии потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жилых домов, расположенных на территории с. Хатанга, оснащённых общедомовыми (коллективными) приборами учёта используемых ресурсов в том числе: -тепловой энергии; -холодной воды |  | % |  | - |  | - | - | - |
| Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Изготовление типовых уголков безопасности дорожного движения для общеобразовательных учреждений |  | ед. |  | 2 | - | - |  |
| 2 |  | Приобретение и установка уличного баннера |  | шт. |  | - | 1 | 1 |  |
| 3 |  | Приобретение и установка уличного баннера |  | шт. |  | - | - | - |  |

- Начальник Экономического отдела

- Администрации сельского поселения Хатанга                          ___________________________ Е.И. Коваленко

Приложение № 2 к Порядку

# Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальных программ в 2020 г. в сельском поселении Хатанга

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | наименование |  |  | ед.измерения |  | значение плановое |  | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1: Комплексное благоустройство территорий сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, всего: |  |  |  | Администрация сельского поселения Хатанга |  |  |  | 2014 | 2023 |  |  | 2014 |  | 2023 | Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, всего: |  |  | ед. |  | 7 |  | 7 | - |
| 1.1 | - детские игровые площадки |  |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  |  |  | 2014 | 2023 |  |  | 2014 |  | 2023 | - детские игровые площадки |  |  | ед. |  | 1 |  | 1 | - |
| 1.2 | - спортивная площадка |  |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  |  |  | 2014 | 2023 |  |  | 2014 |  | 2023 | - спортивная площадка |  |  | ед. |  | 1 |  | 1 | - |
| 1.3 | - физкультурно-оздоровительная площадка хоккейная коробка и воркаут комплекс |  |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  |  |  | 2014 | 2023 |  |  | 2014 |  | 2023 | - физкультурно-оздоровительная площадка хоккейная коробка и воркаут комплекс |  |  | ед. |  | 3 |  | 3 | - |
| 1.4 | - беседки |  |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  |  |  | 2014 | 2023 |  |  | 2014 |  | 2023 | - беседки |  |  | ед. |  | 14 |  | 14 | - |
| 1.5 | - мусоросборники |  |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  |  |  | 2014 | 2023 |  |  | 2014 |  | 2023 | - мусоросборники |  |  | ед. |  | 4 |  | 4 | - |
| 1.6 | - водостоки |  |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  |  |  | 2014 | 2023 |  |  | 2014 |  | 2023 | - водостоки |  |  | ед. |  | 1 |  | 1 | - |
| 1.7 | - центральный сквер «Северный островок» |  |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  |  |  | 2014 | 2023 |  |  | 2014 |  | 2023 | - центральный сквер «Северный островок» |  |  | ед. |  | 9 |  | 9 | - |
| 2 | Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц |  |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  |  |  | 2014 | 2023 |  |  | 2014 |  | 2023 | Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц |  |  | ед. |  | 9 |  | 9 | - |
| Подпрограмма 2 «Улично-дорожная сеть села Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - в зимний период |  |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  |  |  | 2014 | 2023 |  |  | 2014 |  | 2023 | - в зимний период |  |  | тыс. кв. м |  | 45,232 |  | 45,232 | - |
| 1.2 | - в летний период |  |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  |  |  | 2014 | 2023 |  |  | 2014 |  | 2023 | - в летний период |  |  | тыс. кв. м |  | 45,232 |  | 45,232 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Охрана водных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт |  |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  |  |  | 2015 | 2023 |  |  | 2015 |  | 2023 | Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт |  |  | ед. |  | 0 |  | 0 | - |
| 2 | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние |  |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  |  |  | 2015 | 2023 |  |  | 2015 |  | 2023 | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние |  |  | ед. |  | 0 |  | 0 | - |
| Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания отдельных категорий населения в с. Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением перевозки отдельных категорий населения автомобильным транспортом (автобус) в селе Хатанга |  |  |  | Администрация СП Хатанга (структурное подразделение - Экономический отдел администрация СП Хатанга) |  |  |  | 2014 | 2022 |  |  | 2014 |  | 2023 | Количество пассажиров, перевозимых по маршруту в течение года |  | тыс. чел. |  | 26,70 | 0,00 |  | В 2020 г. отсутствовала организация имеющая право осуществлять перевозку пассажиров |  |
| Подпрограмма «Бензин по доступной цене для населения и сельскохозяйственных предприятий поселков сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Возмещение транспортных затрат по доставке бензина для населения и сельскохозяйственным предприятиям из с. Хатанга в поселки сельского поселения Хатанга |  |  |  | Администрация СП Хатанга (структурное подразделение - Экономический отдел администрация СП Хатанга) |  |  |  | 2014 | 2022 |  |  | 2014 |  | 2023 | Объем бензина |  | т. |  | 34,00 | 47,47 |  |  |  |
| Подпрограмма «Хлеб по доступной цене для населения в с. Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Возмещение разницы между 100% экономически обоснованной стоимостью 1 кг хлеба и ценой реализации 1 кг хлеба для населения в с. Хатанга. |  |  |  | Администрация СП Хатанга (структурное подразделение - Экономический отдел администрация СП Хатанга) |  |  |  | 2014 | 2022 |  |  | 2014 |  | 2023 | Объем хлеба |  | т. |  | 68,75 | 68,74 |  |  |  |
| Культурное наследие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление услуг культуры населению сельского поселения Хатанга |  |  |  |  | МБУК «КДК» |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 | Доля представленных (во всех формах) экспонатов «Золотого фонда» Центра народного творчества» от общего количества предметов фонда |  | % |  | 97 | 97 |  |  |  |
| 2 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения культуры |  |  |  |  | МБУК «КДК» |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 | Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |  | % |  | 47,5 | 48,0 |  |  |  |
| 3 | Участие в районных, региональных мероприятиях (МП ТДНМР «Культура Таймыра»; «Юные дарования Таймыра») |  |  |  |  | МБУК «КДК» |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 | Число клубных формирований на 1 тыс. чел. населения |  | Ед. |  | 10 | 12 |  |  |  |
| 4 | Комплектование книжных фондов библиотек |  |  |  |  | МБУК «КДК» |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 000 жителей |  | Тыс. |  | 18 | 15,5 |  |  |  |
| 5 | Организация работы Отдела культуры, молодежной политики и спорта |  |  |  |  | МБУК «КДК» |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 | Число участников клубных формирований в возрасте до 14 лет включительно |  | Тыс. чел |  | 0,33 | 0,33 |  |  |  |
| Искусство и народное творчество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Введение дополнительных образовательных программ |  |  |  |  | МКУ ДО «ДШИ» |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 | Количество реализуемых образовательных программ |  | Ед. |  | 8 | 5 |  |  |  |
| 2 | Участие детей в районных и региональных конкурсах |  |  |  |  | МКУ ДО «ДШИ» |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 | Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности |  | Чел. |  | 162 | 174 |  |  |  |
| 3 | Создание социально-образовательных условий (приобретение инструментов, учебной литературы) |  |  |  |  | МКУ ДО «ДШИ» |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 | Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности |  | Чел. |  | 162 | 174 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение семинаров с молодежью на тему «Проектная деятельность» |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 | Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты |  | % |  | 25,7 | 28 |  |  |  |
| 2 | Реализация конкурса мини проектов «Содружество» |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 | Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты |  | % |  | 25,7 | 30 |  |  |  |
| 3 | Школа актива (цикл мероприятий, направленных на командообразование, развитие лидерства и профилактику негативных проявлений в подростковой среде) |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 | Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты |  | % |  | 25,7 | 25,7 |  |  |  |
| 4 | Танцевальные, вокальные, художественные конкурсы, игры КВН, постановка спектаклей с участием детей и их родителей |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 | Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты |  | % |  | 25,7 | 25,7 |  |  |  |
| 5 | Информирование молодежи о существующих социально-экономических проектах, разработка новых проектов. |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 | Количество реализованных социально-экономических проектов |  | Ед. |  | 19 | 38 |  |  |  |
| 6 | Поддержка инициатив и мероприятий молодежных объединений, семейных клубов в поселках и с. Хатанга |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 | Количество реализованных социально-экономических проектов |  | Ед. |  | 19 | 38 |  |  |  |
| 7 | Мероприятия по занятости подростков в летний период. Обеспечение деятельности трудового отряда старшеклассников |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 | Количество реализованных социально-экономических проектов |  | Ед. |  | 19 | 38 |  |  |  |
| 8 | Молодежная спортивно-интеллектуальная игра «КВЕСТ» |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ |  | % |  | 29 | 29 |  |  |  |
| 9 | Интеллектуальные игры (Брейн-Ринг, Квиз) |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ |  | % |  | 29 | 29 |  |  |  |
| 10 | Конкурс короткометражных видеоработ "25-й кадр |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ |  | % |  | 29 | 29 |  |  |  |
| 11 | День молодежи (проведение спортивных игр, эстафет, конкурсных состязаний) |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ |  | % |  | 29 | 29 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения сельского поселения Хатанга |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 | Доля жителей сельского поселения Хатанга, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности поселения |  | % |  | 20 | 20 |  | нет |  |
| 2 |  | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе с участием школьников и школьных команд |  |  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 |  | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в поселении для населения за год | Ед. |  | 41 | 35 |  | Отклонение из-за пандемии коронавируса |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 |  | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в поселении для населения за год | Ед. |  | 21 | 21 |  | нет |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 |  | Количество участников официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях в течение года | Ед. |  | 1070 | 830 |  | Отклонение из-за пандемии коронавируса |  |
| 3 |  | Содействие созданию условий для подготовки спортивного резерва |  |  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |  |  | 2016 |  | 2022 |  | 2020 |  | 2020 |  | Количество призовых мест, занятых на районных, зональных, краевых, иных соревнованиях на 1 участника выездного мероприятия | % |  | 25 | 0 |  | Не выезд на соревнования воспитанников ДЮСШ из-за пандемии коронавируса |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной сельской среды на 2018-2022 годы на территории сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения на территории сельского поселения Хатанга» |  |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  |  | 2018 |  | 2022 |  | 2018 |  | 2022 |  | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения на территории сельского поселения Хатанга» | ед. |  | 1 | 0 |  | - |  |
| Муниципальная программа «Поселок – наш дом. II этап» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приобретение и доставка до места назначения (поселка) строительных материалов, инструментов, инвентаря |  |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  |  | 2019 |  | 2027 |  | 2019 |  | 2027 |  | Приобретение и доставка до места назначения (поселка) строительных материалов, инструментов, инвентаря | 20 тонный контейнер |  | 2 | 2 |  | - |  |
| 2 |  | Выплата заработной платы работникам, занятым на временных рабочих местах |  |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  |  | 2019 |  | 2027 |  | 2019 |  | 2027 |  | Выплата заработной платы работникам, занятым на временных рабочих местах | чел. |  | 8 | 8 |  | - |  |
| Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения населения села Хатанга бытовыми услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Сохранение существующего количества общественных бань с еженедельным предоставлением бытовых услуг населению |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 |  |  | 2023 |  | 2014 |  | 2023 | Сохранение существующего количества общественных бань с еженедельным предоставлением бытовых услуг населению |  |  |  | ед. | 1 | 1 | - |  |
| 2 |  |  | Количество посещений бани населением в течение года |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 |  |  | 2023 |  | 2014 |  | 2023 | Количество посещений бани населением в течение года |  |  |  | ед. | 1712 | 1712 | - |  |
| Подпрограмма 2 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в домах с печным отоплением» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Количество квартир, в которых отремонтировано печное оборудование |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 |  |  | 2023 |  | 2014 |  | 2023 | Количество квартир, в которых отремонтировано печное оборудование |  |  |  | ед. | - | - | - |  |
| 2 |  |  | Количество квартир, в которых выполнены работы по ремонту и остеклению оконных блоков |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 |  |  | 2023 |  | 2014 |  | 2023 | Количество квартир, в которых выполнены работы по ремонту и остеклению оконных блоков |  |  |  | ед. | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Уличное освещение и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Доля светодиодных светильников в системе уличного освещения села Хатанга, всего: |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 |  |  | 2023 |  | 2014 |  | 2023 | Доля светодиодных светильников в системе уличного освещения села Хатанга, всего: |  |  |  | % | - | - | - |  |
| 1.1 |  |  | - МУП «Хатанга-Энергия» |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 |  |  | 2023 |  | 2014 |  | 2023 | - МУП «Хатанга-Энергия» |  |  |  | % | - | - | - |  |
| 1.2 |  |  | - ОАО «Полярная ГРЭ» |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 |  |  | 2023 |  | 2014 |  | 2023 | - ОАО «Полярная ГРЭ» |  |  |  | % | - | - | - |  |
| 1.3 |  |  | - ООО «Энергия» |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 |  |  | 2023 |  | 2014 |  | 2023 | - ООО «Энергия» |  |  |  | % | - | - | - |  |
| 2 |  |  | Количество светодиодных светильников в системе уличного освещения поселков сельского поселения Хатанга (за исключением с. Хатанга) |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 |  |  | 2023 |  | 2014 |  | 2023 | Количество светодиодных светильников в системе уличного освещения поселков сельского поселения Хатанга (за исключением с. Хатанга) |  |  |  | ед. | - | - | - |  |
| Подпрограмма 4 «Переход на отпуск горячей и холодной воды потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Доля жилых помещений, находящихся в собственности сельского поселения Хатанга, оснащенных индивидуальными приборами учета потребления ресурсов |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 |  |  | 2023 |  | 2014 |  | 2023 | Доля жилых помещений, находящихся в собственности сельского поселения Хатанга, оснащенных индивидуальными приборами учета потребления ресурсов |  |  |  | % | - | - | - |  |
| Подпрограмма 5 « Разработка схем водоснабжения и водоотведения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Разработка схем водоснабжения и водоотведения |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2015 |  |  | 2015 |  | 2015 |  | 2015 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения |  |  |  | ед. | - | - | - |  |
| Подпрограмма 6 « Модернизация системы водоснабжения и водоотведения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Обеспеченность разработанной проектно-сметной документацией модернизации системы водоснабжения с. Хатанга |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 |  |  | 2023 |  | 2014 |  | 2023 | Обеспеченность разработанной проектно-сметной документацией модернизации системы водоснабжения с. Хатанга |  |  |  | ед. | - | - | - |  |
| 2 |  |  | Обеспеченность разработанной проектно-сметной документацией модернизации системы водоотведения с. Хатанга |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 |  |  | 2023 |  | 2014 |  | 2023 | Обеспеченность разработанной проектно-сметной документацией модернизации системы водоотведения с. Хатанга |  |  |  | ед. | 1 | 1 | - |  |
| Подпрограмма 7 «Переход на отпуск холодной воды и тепловой энергии потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Доля жилых домов, расположенных на территории с. Хатанга, оснащённых общедомовыми (коллективными) приборами учёта используемых ресурсов в том числе: -тепловой энергии; -холодной воды |  |  | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2015 |  |  | 2023 |  | 2015 |  | 2023 | Доля жилых домов, расположенных на территории с. Хатанга, оснащённых общедомовыми (коллективными) приборами учёта используемых ресурсов в том числе: -тепловой энергии; -холодной воды |  |  |  | % | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изготовление типовых уголков безопасности дорожного движения для общеобразовательных учреждений |  |  | Администрация сельского поселения Хатанга |  | 2019 |  |  | 2019 |  | 2019 | 2019 | Изготовление типовых уголков безопасности дорожного движения для общеобразовательных учреждений |  |  |  | ед. | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Приобретение и установка уличного баннера |  |  | Администрация сельского поселения Хатанга |  | 2020 |  |  | 2020 |  | 2020 | 2020 | Приобретение и установка уличного баннера |  |  |  | шт. | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Приобретение и установка уличного баннера |  |  | Администрация сельского поселения Хатанга |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 | Приобретение и установка уличного баннера |  |  |  | шт. | 1 | - |  |  |

- Начальник Экономического отдела

- Администрации сельского поселения Хатанга                          ___________________________ Е.И. Коваленко

Приложение № 2 к Порядку

# Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию

муниципальных программ в 2020 г. в сельском поселении Хатанга

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2020 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Исполнено (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории сельского поселения Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | X | X | X | X | 20 783,30 | 19 564,96 | 94 |
| Подпрограмма 1 | Комплексное благоустройство территории сельского поселения | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610000000 | X | 15 467,30 | 14 248,95 | 92 |
|  | - содержание физкультурно-оздоровительной площадки (хоккейная коробка и варкаут комплекс) | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 | 240 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | - содержание беседок | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 | 240 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | - содержание мусоросборников | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 | 240 | 905,58 | 905,58 | 100 |
|  | - содержание и ремонт водостоков | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 | 240 | 80,00 | 80,00 | 100 |
|  | - содержание детских игровых площадок | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 | 240 | 173,82 | 173,82 | 100 |
|  | - содержание мест захоронения | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 | 240 | 78,79 | 78,79 | 100 |
|  | - устройство зимнего Новогоднего городка в селе Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 | 240 | 495,58 | 495,58 | 100 |
|  | - содержание сквера "Северный островок" | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 | 240 | 27,23 | 27,23 | 100 |
|  | - благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка в населенных пунктах сельского поселения Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 | 240 | 259,13 | 259,13 | 100 |
|  | - приобретение и доставка адресных табличек для с.Хатанга и п.Хета, п.Новая, п.Кресты, п.Жданиха, п.Новорыбная | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 | 240 | 56,52 | 56,52 | 100 |
|  | - приобретение и доставка информационных табличек | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 | 240 | 12,54 | 12,54 | 100 |
|  | - приобретение остановочных павильонов | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 | 240 | 300,59 | 300,59 | 100 |
|  | - доставка и установка остановочных павильонов | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 | 240 | 1 107,77 | 187,17 | 17 |
|  | - приобретение и доставка антивандальных урн | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 | 240 | 250,00 | 250,00 | 100 |
|  | - зачистка территории сгоревшего сарая | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 | 240 | 333,28 | 333,28 | 100 |
|  | - изготовление ледовых фигур для оформления новогоднего городка в с. Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 | 240 | 370,02 | 281,79 | 76 |
|  | Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 | 240 | 11 016,42 | 10 806,91 | 98 |
| Подпрограмма 2 | Улично-дорожная сеть села Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 0620000000 | 240 | 5 316,00 | 5 316,00 | 100 |
|  | - ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 0620016210 | 240 | 574,82 | 574,82 | 100 |
|  | - выполнение работ по установке (замене) дорожных знаков в селе Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 0620016230 | 240 | 271,69 | 271,69 | 100 |
|  | - выполнение работ по очистке улично-дорожной сети села Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 0620016240 | 240 | 577,86 | 577,86 | 100 |
|  | - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" (за счет средств краевого бюджета) | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 06200S5080 | 240 | 1 562,62 | 1 562,62 | 100 |
|  | - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" (софинансирование за счет местного бюджета) | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 06200S5080 | 240 | 25,00 | 25,00 | 100 |
|  | - расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" (за счет средств краевого бюджета) | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 06200S5090 | 240 | 2 273,80 | 2 273,80 | 100 |
|  | - расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" (софинансирование за счет местного бюджета) | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 06200S5090 | 240 | 30,20 | 30,20 | 100 |
| Подпрограмма 3 | Охрана водных ресурсов | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 567 | 0406 | 0630000000 | 240 | 0,00 | 0,00 | - |
| Муниципальная программа | «Организация транспортного обслуживания отдельных категорий населения в с. Хатанга» | всего | X | X | X | X | 2 100,66 | 0,00 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0408 | 0100000000 | X | 2 100,66 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятие | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением перевозки отдельных категорий населения автомобильным транспортом (автобус) в селе Хатанга | всего |  | X | X | X | 2 100,66 | 0,00 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0408 | 0100006050 | 810 | 2 100,66 | 0,00 | 0 |
| Муниципальная программа | «Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Хатанга услугами торговли» | всего | X | X | X | X | 7 399,40 | 5 885,42 | 79,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0412 | 0200000000 | X | 7 399,40 | 5 885,42 | 79,5 |
| Подпрограмма 1 | «Бензин по доступной цене для населения и сельскохозяйственных предприятий поселков сельского поселения Хатанга» | всего |  | X | X | X | 914,60 | 911,50 | 99,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0412 | 0210000000 | X | 914,60 | 911,50 | 99,7 |
| Основное мероприятие | Возмещение транспортных затрат по доставке бензина для населения и сельскохозяйственным предприятиям из с. Хатанга в поселки сельского поселения Хатанга | всего |  | X | X | X | 914,60 | 911,50 | 99,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0412 | 0210012110 | 810 | 914,60 | 911,50 | 99,7 |
| Подпрограмма 2 | «Хлеб по доступной цене для населения в с. Хатанга» | всего |  | X | X | X | 6 484,80 | 4 973,91 | 76,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0412 | 0220000000 | X | 6 484,80 | 4 973,91 | 76,7 |
| Основное мероприятие | Возмещение разницы между 100% экономически обоснованной стоимостью 1 кг хлеба и ценой реализации 1 кг хлеба для населения в с. Хатанга. | всего |  | X | X | X | 6 484,80 | 4 973,91 | 76,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0412 | 0220012210 | 810 | 6 484,80 | 4 973,91 | 76,7 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма в сельском поселении Хатанга» | Всего | X | X | X | X | 172 042,36 | 178 027,59 | 172 989,96 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |  | X | X | X | - | - | - |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Культурное наследие» | Всего |  | X | X | X | 138 615,02 | 143 629,51 | 143 353,18 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |  | X | X | X | - | - | - |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X | - | - | - |
| Основное мероприятие | Предоставление услуг культуры населению сельского поселения Хатанга | Всего | X | X | X | X | 127 839,46 | 129 357,59 | 129 357,59 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 557 | 0801 | 0310006070 | 610 | 20 997,16 | 20 997,16 | 20 997,16 |
|  |  |  | 557 | 0801 | 0310013110 | 610 | 106 842,30 | 108 360,43 | 108 360,43 |
|  | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения культуры | Всего | X | X | X | X | 5 135,89 | 5 135,89 | 5 135,89 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 557 | 0801 | 0310013120 | 610 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  |  | 557 | 0801 | 0310013210 | 610 | 3 889,71 | 3 889,71 | 3 889,71 |
|  |  |  | 557 | 0801 | 0310013220 | 610 | 846,19 | 846,19 | 846,19 |
|  | Участие в районных, региональных мероприятиях | Всего | X | X | X | X | 413,10 | 413,10 | 136,77 |
|  | МП ТДНМР «Культура Таймыра» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 557 | 0801 | 0310006020 | 610 | 413,10 | 413,10 | 136,77 |
|  | Расходы на поддержку отрасли культура | Всего | X | X | X | X | 33,16 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет средств краевого бюджета | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 557 | 0801 | 03100L5191 | 610 | 27,31 | 0,00 | 0,00 |
|  | Софинансирование за счет местного бюджета |  | 557 | 0801 | 03100L5191 | 610 | 5,85 | 0,00 | 0,00 |
|  | Комплектование книжных фондов библиотек | Всего | X | X | X | X | 155,93 | 181,34 | 181,34 |
|  | ГП КК «Развитие культуры» за счет средств краевого бюджета | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 557 | 0801 | 03100S4880 | 610 | 120,73 | 140,54 | 140,54 |
|  | Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета |  | 557 | 0801 | 03100S4880 | 610 | 35,20 | 40,80 | 40,80 |
|  | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы | Всего | X | X | X | X | 0,00 | 1 504,89 | 1 504,89 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 557 | 0801 | 0310010490 | 610 | 0,00 | 1 504,89 | 1 504,89 |
|  | Повышение с 01 октября 2020 г. размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | Всего | X | X | X | X | 0,00 | 189,16 | 189,16 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 557 | 0801 | 0310010350 | 610 | 0,00 | 189,16 | 189,16 |
|  | Организация работы Отдела культуры, молодежной политики и спорта | Всего | X | X | X | X | 5 037,48 | 6 065,80 | 6 065,80 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 557 | 0804 | 0310001030 | 120 | 4 669,97 | 5 039,03 | 5 039,03 |
|  |  |  | 557 | 0804 | 0310001030 | 240 | 367,51 | 683,68 | 683,68 |
|  |  |  | 557 | 0804 | 0310010360 | 120 | 0,00 | 303,15 | 303,15 |
|  |  |  | 557 | 0804 | 0310010350 | 120 | 0,00 | 39,94 | 39,94 |
| Подпрограмма 2 | «Искусство и народное творчество» | Всего | X | X | X | X | 33 427,34 | 34 398,08 | 29 636,78 |
|  | «Искусство и народное творчество» | МКУ ДО «ДШИ» | 558 | 0703 | 0320006010 | 110 | 14 878,94 | 15 724,27 | 15 724,27 |
|  | «Искусство и народное творчество» | МКУ ДО «ДШИ» | 558 | 0703 | 0320006010 | 240 | 18 548,40 | 17 703,16 | 12 941,86 |
|  | «Искусство и народное творчество» | МКУ ДО «ДШИ» | 558 | 0703 | 0320010210 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | «Искусство и народное творчество» | МКУ ДО «ДШИ» | 558 | 0703 | 0320010230 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | «Искусство и народное творчество» | МКУ ДО «ДШИ» | 558 | 0703 | 0320010380 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | «Искусство и народное творчество» | МКУ ДО «ДШИ» | 558 | 0703 | 0320006020 | 240 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
|  | «Искусство и народное творчество» | МКУ ДО «ДШИ» | 558 | 0703 | 0320010490 | 110 | 0,00 | 254,78 | 254,78 |
|  | «Искусство и народное творчество» | МКУ ДО «ДШИ» | 558 | 0703 | 0320010360 | 110 | 0,00 | 53,15 | 53,15 |
|  | «Искусство и народное творчество» | МКУ ДО «ДШИ» | 558 | 0703 | 0320010350 | 110 | 0,00 | 12,72 | 12,72 |
| Муниципальная программа | Развитие молодежной политики в сельском поселении Хатанга | всего | X | X | X | X | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  | В том числе по ГРБС | 557 | 0707 | 0500015010 | 240 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации сельского поселения Хатанга |  | X | X | X |  |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга | всего | X | X | X | X | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | В том числе по ГРБС | 557 | 1101 | 0400014010 | 240 | 420,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации сельского поселения Хатанга |  | X | X | X |  |  |  |
| Муниципальная программа | Формирование современной сельской среды на 2018-2022 годы на территории сельского поселения Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 1000000000 | X | 5,00 | 0,00 | 0 |
|  | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения на территории сельского поселения Хатанга» | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 1000010010 | 200 | 5,00 | 0,00 | 0 |
| Муниципальная программа | Поселок - наш дом. II этап | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0501 | 0900000000 | X | 8 183,52 | 7 996,15 | 98 |
|  | - приобретение и доставка до места назначения (поселка) строительных материалов, инструментов, инвентаря | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0501 | 0900019010 | 240 | 6 789,61 | 6 602,24 | 97 |
|  | - расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0501 | 0900019010 | 100 | 1 393,91 | 1 393,91 | 100 |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга» | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | X | X | X | X | 13 306,91 | 4 190,33 | 31 |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения населения села Хатанга бытовыми услугами | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0502 | 0710000000 | X | 5 357,12 | 3 169,81 | 59 |
|  | - возмещение затрат, связанных с предоставлением населению услуг бани | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0502 | 0710017110 | 810 | 5 357,12 | 3 169,81 | 59 |
| Подпрограмма 2 | Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в домах с печным отоплением | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0501 | 0720000000 | Х | 0,00 | 0,00 | - |
| Подпрограмма 3 | Уличное освещение и улучшение условий проживания населения | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0505 | 0750000000 | Х | 0,00 | 0,00 | - |
| Подпрограмма 4 | Переход на отпуск горячей и холодной воды потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0502 | 0760000000 | Х | 0,00 | 0,00 | - |
| Подпрограмма 5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0502 | 0770000000 | Х | 0,00 | 0,00 | - |
| Подпрограмма 6 | Модернизация системы водоснабжения и водоотведения | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501, 585 | 0505 | 0790000000 | Х | 7 949,78 | 1 020,52 | 13 |
|  | Расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности (софинансирование за счет местного бюджета) | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0505 | 079G552430 | 240 | 316,15 | 316,15 | 100 |
|  | Расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности (софинансирование за счет местного бюджета) | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0505 | 079G552430 | 540 | 861,38 | 704,37 | 82 |
|  | Выполнение инженерно-геологических изысканий и изготовление проектно-сметной документации на приобретение и монтаж оборудования по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод в селе Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0505 | 0790017920 | 240 | 6 772,26 | 0,00 | 0 |
| Подпрограмма 7 | Переход на отпуск холодной воды и тепловой энергии потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0502 | 0780000000 | Х | 0,00 | 0,00 | - |
| Муниципальная программа | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории сельского поселения Хатанга» | всего | X | X | X | X | 20,00 | 20,00 | 100 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0408 | 1100011010 | 244 | 20,00 | 20,00 | 100 |
| Основное мероприятие | Изготовление типовых уголков безопасности дорожного движения для общеобразовательных учреждений | всего | X | X | X | X | - | - | - |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0408 | 1100011010 | 244 | - | - | - |
|  | Приобретение и установка уличного баннера | всего | X | X | X | X | 20,00 | 20,00 | 100 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0408 | 1100011010 | 244 | 20,00 | 20,00 | 100 |
|  | Приобретение и установка уличного баннера | всего | X | X | X | X | - | - | - |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0408 | 1100011010 | 244 | - | - | - |

- Начальник Экономического отдела

- Администрации сельского поселения Хатанга                          ___________________________ Е.И. Коваленко

Приложение № 2 к Порядку

# Таблица 11

Информация о расходах бюджета

на реализацию целей муниципальных программ в 2020 г. в сельском поселении Хатанга

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка расходов | Фактические расходы |
| Муниципальная программа | Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга | Всего | 20 783,31 | 19 564,95 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Комплексное благоустройство территорий сельского поселения | Всего | 15 467,3 | 14 248,95 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 15 467,3 | 14 248,95 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Улично-дорожная сеть села Хатанга | Всего | 5 316 | 5 316 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 836,42 | 3 836,42 |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 1 479,58 | 1 479,58 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

| Подпрограмма 3 |  | Охрана водных ресурсов | Всего |  | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Муниципальная программа |  | «Организация транспортного обслуживания отдельных категорий населения в с. Хатанга» | Всего |  | 2 100,66 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  | 2 100,66 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие |  | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением перевозки отдельных категорий населения автомобильным транспортом (автобус) в селе Хатанга | Всего |  | 2 100,66 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  | 2 100,66 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Муниципальная программа |  | «Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Хатанга услугами торговли» | Всего |  | 7 399,40 | 5 885,42 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  | 7 399,40 | 5 885,42 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | «Бензин по доступной цене для населения и сельскохозяйственных предприятий поселков сельского поселения Хатанга» | Всего |  | 914,60 | 911,50 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  | 914,60 | 911,50 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие |  | Возмещение транспортных затрат по доставке бензина для населения и сельскохозяйственным предприятиям из с. Хатанга в поселки сельского поселения Хатанга | Всего |  | 914,60 | 911,50 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  | 914,60 | 911,50 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | «Хлеб по доступной цене для населения в с. Хатанга» | Всего |  | 6 484,80 | 4 973,91 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  | 6 484,80 | 4 973,91 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие |  | Возмещение разницы между 100% экономически обоснованной стоимостью 1 кг хлеба и ценой реализации 1 кг хлеба для населения в с. Хатанга. | Всего |  | 6 484,80 | 4 973,91 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  | 6 484,80 | 4 973,91 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Муниципальная программа |  | «Развитие культуры и туризма в сельском поселении Хатанга» | Всего |  | 178 027,59 | 172 989,96 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 3 280,16 | 3280,16 |
|  |  |  | районный бюджет |  | 413,10 | 136,77 |
|  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  | 174 334,33 | 169 573,03 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 |  | «Культурное наследие» | Всего |  | 143 629,51 | 143 353,18 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 2 959,41 | 2 959,41 |
|  |  |  | районный бюджет |  | 413,10 | 136,77 |
|  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  | 140 257,00 | 140 257,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 |  | «Искусство и народное творчество» | Всего |  | 34 398,08 | 29 636,78 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 320,75 | 320,75 |
|  |  |  | районный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  | 34 077,33 | 29 316,03 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа | Развитие молодежной политики и спорта в сельском поселении Хатанга |  |  | Всего | 400,00 | 400,00 |
|  |  |  |  | в том числе: | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 400,00 | 400,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие программы | Реализация мини проекта «Содружество» |  |  | Всего | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  |  | в том числе: | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Школа актива (цикл мероприятий, направленных на командообразование, развитие лидерства и профилактику негативных проявлений в подростковой среде) |  |  | Всего | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  |  | в том числе: | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Танцевальные, вокальные, художественные конкурсы, игры КВН, постановка спектаклей с участием детей и их родителей |  |  | Всего | 106,00 | 106,00 |
|  |  |  |  | в том числе: | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 106,00 | 106,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Поддержка инициатив и мероприятий молодежных объединений, семейных клубов в поселках и с. Хатанга |  |  | Всего | 106,00 | 106,00 |
|  |  |  |  | в том числе: | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 106,00 | 106,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Мероприятия по занятости подростков в летний период. Обеспечение деятельности трудового отряда старшеклассников |  |  | Всего | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  | в том числе: | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Молодежная спортивно-интеллектуальная игра «КВЕСТ» |  |  | Всего | 25,00 | 25,00 |
|  |  |  |  | в том числе: | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 25,00 | 25,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Интеллектуальные игры (Брейн-Ринг, Квиз) |  |  | Всего | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  |  | в том числе: | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Конкурс короткометражных видеоработ "25-й кадр |  |  | Всего | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  |  | в том числе: | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | День молодежи (проведение спортивных игр, эстафет, конкурсных состязаний) |  |  | Всего | 23,00 | 23,00 |
|  |  |  |  | в том числе: | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 23,00 | 23,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга |  |  | Всего | 420,00 | 420,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 420,00 | 420,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие программы | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения сельского поселения Хатанга |  |  | Всего | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  |  | в том числе: | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения поселения |  |  | Всего | 220,00 | 220,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 220,00 | 220,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для школьников и школьных команд |  |  | Всего | 130,00 | 130,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 130,00 | 130,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Содействие в организации официальных спортивных мероприятий в учреждении дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. |  |  | Всего | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Муниципальная программа | Формирование современной сельской среды на 2018-2022 годы на территории сельского поселения Хатанга |  |  | Всего | 5,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 5,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | Поселок - наш дом. II этап |  |  | Всего | 8 183,52 | 7 996,15 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 8 183,52 | 7 996,15 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга» |  |  | Всего | 13 306,91 | 4 190,33 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения населения села Хатанга бытовыми услугами |  |  | Всего | 5 357,12 | 3 169,81 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 5 357,12 | 3 169,81 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в домах с печным отоплением |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Уличное освещение и улучшение условий проживания населения |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | Переход на отпуск горячей и холодной воды потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 6 | Модернизация системы водоснабжения и водоотведения |  |  | Всего | 7 949,78 | 1 020,52 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 6 772,26 | 0,00 |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 1 177,53 | 1 020,52 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 7 | Переход на отпуск холодной воды и тепловой энергии потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории сельского поселения Хатанга» |  |  | Всего | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие программы | Изготовление типовых уголков безопасности дорожного движения для общеобразовательных учреждений |  |  | Всего | - | - |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Приобретение и установка уличного баннера |  |  | Всего | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Приобретение и установка уличного баннера |  |  | Всего | - | - |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты городских и сельских поселений | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |

- Начальник Экономического отдела

- Администрации сельского поселения Хатанга                          ___________________________ Е.И. Коваленко