РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(в редакции постановлений Администрации сельского поселения Хатанга от 03.09.2019г. №139-П, 28.01.2020г. №006-П)

30.07.2013 г.                                                                                                                      № 103 - П

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Хатанга

(преамбула в постановления Администрации сельского поселения Хатанга от 28.01.2020г. №006-П).

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Хатанга, их формировании и реализации согласно приложению.

- Муниципальные программы сельского поселения Хатанга, предполагаемые к реализации с 2014 года, подлежат разработке в срок до 15.09.2013. и в срок до 15.10.2013. утверждению администрацией сельского поселения Хатанга.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию, положения постановления применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета сельского поселения Хатанга, начиная с бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации сельского поселения Хатанга Бондарева Е.А.

Руководитель администрации

сельского поселения Хатанга                             		                                  Н.А. Клыгина

Приложение

к Постановлению администрации сельского поселения Хатанга

от 30.07.2013г.

(приложение в редакции постановления Администрации сельского поселения Хатанга от 28.01.2020г. № 006-П)

Порядок
разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования сельское поселение Хатанга

# I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ, правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Хатанга (далее – Порядок), а также контроля за ходом их исполнения.

1.2. Муниципальной программой является система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Хатанга (далее – муниципальные программы).

1.3. Разработка муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

- долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Хатанга (далее - муниципальное образование) и показателей (индикаторов) их достижения, определенных в программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный период;

- наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования;

- установления для муниципальной программы измеримых результатов ее реализации (конечных и непосредственных результатов);

- определения структурного подразделения администрации сельского поселения Хатанга, ответственного за реализацию муниципальной программы, достижение конечных результатов;

- наличия у ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

- проведения регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ, с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.

1.4. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.5. Муниципальная программа утверждается нормативным правовым актом администрации сельского поселения Хатанга.

1.6. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:

- сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

- основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) – цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные (ожидаемые) результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимых для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

- цель муниципальной программы - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования, планируемое к достижению посредством реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ за период реализации муниципальной программы;

- задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных основных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- основное мероприятие (мероприятие) - комплекс взаимосвязанных мероприятий (действий), определяющих основные результаты по решению задач муниципальной программы;

- конечный результат - степень удовлетворения потребностей целевой группы (объекта управления) или полученный социальный эффект в результате реализации муниципальной программы, характеризующий уровень достижения целей муниципальной программы;

- целевые индикаторы – критерии, характеризующие уровень достижения целей муниципальной программы (подпрограммы) в количественном относительном выражении по состоянию на 1 января каждого года реализации муниципальной программы;

- показатели результатов– характеристика управленческого воздействия на результат, отражающая степень выполнения задач муниципальной программы в количественном относительном выражении за каждый год реализации муниципальной программы;

- показатели непосредственных результатов – количественная характеристика выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы;

- ответственный исполнитель муниципальной программы - отраслевое (функциональное) подразделение администрации сельского поселения Хатанга либо главный распорядитель средств бюджета сельского поселения Хатанга, определенный ответственным в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования (далее – ответственный исполнитель);

- соисполнители муниципальной программы - отраслевые (функциональные) подразделения администрации сельского поселения Хатанга и (или) иные главные распорядители средств бюджета муниципального образования, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) и (или) основного мероприятия (основных мероприятий) муниципальной программы.

1.7. Срок реализации муниципальной программы должен быть ориентирован на срок реализации приоритетов социально-экономической политики, определенных муниципальным правовым актом администрации сельского поселения Хатанга, но не менее 3 лет.

1.8. Методическое руководство и координацию работ по разработке муниципальных программ выполняет структурное подразделение администрации сельского поселения Хатанга - Экономический отдел администрации сельского поселения Хатанга, осуществляющее функции в сфере прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования (далее – Экономический отдел). Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации муниципальных программ, осуществляет Финансовый отдел администрации сельского поселения Хатанга (далее – Финансовый отдел), организующий составление и исполнение местного бюджета.

# II. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа содержит:

2.1.1. паспорт муниципальной программы по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;

2.1.2. описание целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы;

2.1.3. сроки реализации муниципальной программы;

2.1.4. подпрограммы муниципальной программы;

2.1.5. прогноз конечных результатов муниципальной программы;

2.1.6. перечень основных мероприятий государственной программы, ведомственных целевых программ, их краткое описание, сроки реализации, ожидаемые результаты в соответствии с Таблицей 2 Приложения № 2 к Порядку;

2.1.7. перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы с указанием их плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы (в соответствии с Таблицей 1 Приложения № 2 к Порядку), обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы по этапам ее реализации, оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение.

В перечень целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы включаются показатели, установленные указами Президента Российской Федерации;

2.1.8. финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета сельского поселения Хатанга с распределением средств по главным распорядителям средств бюджета сельского поселения Хатанга, подпрограммам и основным мероприятиям программы и подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы и подпрограмм в соответствии с Таблицей 3 Приложения № 2 к Порядку.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на три года ее действия отражается в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением о бюджете сельского поселения Хатанга на очередной финансовый год и на плановый период, в последующий период - в пределах индексов роста, определенных Министерством экономического развития РФ;

2.1.9. меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

2.1.10. общую информацию об расходах бюджета поселения, средств юридических лиц и других источников на реализацию муниципальной программы приводится согласно таблице 4 Приложения № 2 к Порядку;

2.1.11. обобщенную характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических рисков.

2.2. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам политики органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

2.3. Цель муниципальной программы должна обладать следующими свойствами:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

- конкретность (не должно быть размытых (нечетких) формулировок, допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

2.4. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

2.5. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

2.6. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели. Требования к задачам муниципальной программы аналогичны требованиям к цели муниципальной программы.

2.7. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения.

2.8. Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

- адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы);

- точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

- объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей муниципальной программы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации муниципальной программы);

- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы);

- однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

- экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

- сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ);

- своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

2.9. Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.

2.10. Прогноз конечных результатов муниципальной программы включает развернутую характеристику планируемых конечных результатов, характеризующих уровень достижения целей муниципальной программы, в том числе в количественном относительном выражении на момент окончания срока реализации муниципальной программы.

2.11. При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:

- изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

- эффектов от реализации муниципальной программы.

2.12. Подпрограмма муниципальной программы содержит:

- паспорт подпрограммы согласно таблице 5 приложения № 2 к Порядку;

- текстовая часть подпрограммы, содержащая следующую информацию:

- характеристику сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития;

- приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач согласно таблице 1 приложения № 2 к Порядку, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы;

- характеристику основных мероприятий подпрограммы с обоснованием объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также финансовое обеспечение за счет средств бюджета сельского поселения Хатанга и перечень мероприятий подпрограммы согласно таблице 2 приложения № 2 к Порядку;

- прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях, реализуемых муниципальным образованием, в случае участия в реализации подпрограммы.

2.13. Требования к формированию цели и задач подпрограммы аналогичны требованиям к цели и задачам муниципальной программы.

2.14. Срок реализации подпрограммы не может превышать срок реализации муниципальной программы.

2.15. В случае если государственными программами Российской Федерации, государственными программами Красноярского края установлены требования к содержанию муниципальной программы, ее разработка осуществляется с учетом положений, предусмотренных государственными программами Российской Федерации и государственными программами Красноярского края.

# III. Разработка муниципальных программ

3.1. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ сельского поселения Хатанга, утверждаемого правовым актом администрации сельского поселения Хатанга (далее - Перечень) и содержащего:

- наименования муниципальных программ;

- основных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

3.2. Проект Перечня формируется Экономическим отделом в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы местного значения, а также с учетом предложений ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ.

При этом направления реализации и состав соисполнителей муниципальной программы могут уточняться в процессе подготовки проекта и корректировки муниципальной программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей муниципальной программы.

3.3. Изменения в перечень муниципальных программ вносятся до 1 сентября года, предшествующего очередному финансовому году.

3.4. Проект муниципальной программы разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

3.5. Проект муниципальной программы до его представления Главе сельского поселения Хатанга подлежит обязательному согласованию с соисполнителями, Экономическим отделом, Финансовым отделом в указанной последовательности.

3.6. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом муниципальной программы в Экономический отдел и в Финансовый отдел, включает:

- общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы;

- проект плана реализации муниципальной программы на первый год реализации и на плановый период (таблица 6 Приложения № 2 к Порядку);

- обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы;

- оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы;

- расчеты по объему бюджетных ассигнований муниципального образования на исполнение публичных нормативных обязательств отдельным категориям граждан по муниципальной программе обосновываются согласно таблице 7 Приложения № 2 к Порядку (в случае необходимости);

- подтверждение согласования проекта муниципальной программы с соисполнителями.

3.7. Экономический отдел в срок до 10 рабочих дней готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

- соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

- соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограмм) приоритетным целям социально-экономического развития муниципального образования;

- обоснованности предлагаемого муниципальными заказчиками варианта достижения целей и решения поставленных в программе (подпрограммах) задач;

- соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) заявленным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;

- наличия количественных и (или) качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

- наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей муниципальной программы (подпрограммы);

- влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации.

3.8. Финансовый отдел в срок до 10 рабочих дней готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

- соответствия источников финансирования планируемым объёмам финансовых ресурсов за счёт средств бюджета муниципального образования;

- соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

- анализа запланированных результатов реализации муниципальной программы в сопоставлении с планируемыми объемами финансовых средств на ее реализацию.

3.9. В случае подготовки Экономическим отделом или Финансовым отделом отрицательного заключения, проект муниципальной программы дорабатывается ответственным исполнителем в соответствии с полученными замечаниями в срок до 14 рабочих дней со дня получения данного заключения.

Доработанный проект муниципальной программы направляется в Экономический отдел и Финансовый отдел для проведения повторной экспертизы с описанием изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки.

Повторная экспертиза проводится в срок не более 10 рабочих дней.

3.10. Проект муниципальной программы, согласованный с Экономическим отделом и Финансовым отделом, представляется на утверждение Главой сельского поселения Хатанга.

3.11. До согласования с Экономическим отделом и Финансовым отделом проект нормативно-правового акта об утверждении муниципальной программы (далее –НПА) при необходимости подлежит общественному обсуждению, путем размещения уведомления и НПА ответственным исполнителем муниципальной программы на официальном сайте ОМС сельского поселения Хатанга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения общественного обсуждения.

Необходимость проведения общественного обсуждения НПА определяется Главой сельского поселения Хатанга, руководителем (заместителем руководителя) ответственного исполнителя. В случае если принято решение об отказе от проведения общественного обсуждения, уведомление на официальном сайте не размещается. Решение об отказе от проведения общественного обсуждения при разработке НПА, определенных настоящим пунктом, указывается в листе согласования проекта муниципальной программы.

Срок общественного обсуждения проекта муниципальной программы определяется ответственным исполнителем и не может составлять менее 15 календарных дней со дня размещения проекта на официальном. Общественное обсуждение проводится в соответствии с действующим законодательством.

3.12. По факту согласования проекта муниципальной программы ответственный исполнитель осуществляет подготовку проекта постановления Главы сельского поселения Хатанга об утверждении муниципальной программы и направляет его в установленном порядке для согласования и дальнейшего принятия до 1 ноября года, предшествующего очередному финансовому году.

3.13. Муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются Главой сельского поселения Хатанга до 1 декабря текущего финансового года.

# IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств сельского поселения Хатанга осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период (далее - бюджетные ассигнования), а также средств других бюджетов бюджетной системы и внебюджетных источников в соответствии с бюджетным законодательством.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете сельского поселения Хатанга на очередной финансовый год и на плановый период.

4.2. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета сельского поселения Хатанга в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о бюджете сельского поселения Хатанга на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель вносит изменения в муниципальную программу, касающиеся ее финансового обеспечения, целевых индикаторов, показателей результатов, перечня мероприятий на текущий и последующие годы, не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете.

# V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Реализация и текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителем муниципальной программы.

5.2. В целях реализации и управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями разрабатывается план реализации муниципальной программы (далее - план реализации) в соответствии с таблицей 6 Приложения № 2 к Порядку.

5.3. В целях оценки эффективности ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года утверждает согласованный с соисполнителями план реализации и направляет его в Экономический отдел.

5.4. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

О принятом решении о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок уведомляет в Экономический отдел.

5.5. С учетом изменений, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) в установленном Порядке, ответственный исполнитель вносит соответствующие изменения в план реализации.

5.6. В случае внесения изменений в настоящий Порядок проект муниципальной программы подлежит доработке в установленном порядке.

5.7. Ответственный исполнитель направляет согласованный проект изменений в муниципальную программу в установленном Порядке для согласования и дальнейшего принятия до 1 ноября года, предшествующего очередному финансовому году.

5.8. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

5.9. В целях осуществления контроля за реализацией муниципальной программы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями, Экономический отдел совместно с Финансовым отделом.

5.10. Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с соисполнителями и представляет в Экономический отдел отчеты об исполнении плана реализации в соответствии с таблицей 12 Приложения №2 к Порядку на:

- 1 апреля - до 15 апреля текущего года;

- 1 июля - до 15 июля текущего года;

- 1 октября - до 15 октября текущего года.

5.11. Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с соисполнителями и представляет в Экономический отдел годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет).

Подготовка годового отчета производится в соответствии с формами, утвержденными таблицами 8-11 Приложения № 2 к Порядку.

5.12. Годовой отчет содержит:

- сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;

- сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов, достигнутых за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин);

- анализ факторов, повлиявших на ход и результаты реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

5.13. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель представляет годовой отчет в Финансовый отдел на заключение по исполнению муниципальной программы в части финансового обеспечения.

5.14. Финансовый отдел в течение 14 календарных дней с момента представления ответственным исполнителем годового отчета подготавливает заключение по объему бюджетных ассигнований на муниципальную программу в отчетном году.

5.15. В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель муниципальной программы направляет годовой отчет вместе с заключением Финансового отдела в Экономический отдел на оценку эффективности реализации муниципальной программы.

5.16. Экономический отдел в течение 14 календарных дней подготавливает заключение по оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с Приложением 3 к Порядку.

5.17. Экономический отдел ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет в администрацию сельского поселения Хатанга сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, который содержит:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год;

- сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией муниципальных программ;

- предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

- при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

5.18. Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте ОМС сельского поселения Хатанга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.19. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрация сельского поселения Хатанга вправе принять решение об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

Приложение № 1

к  Порядку

Паспорт муниципальной программы

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Конечные результаты муниципальной программы

Целевые индикаторы муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников

Приложение № 2 к Порядку

# Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы _________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год <1> | текущий год <2> | очередной год <3> | первый год планового периода <4> | второй год планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой индикатор 2… |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Задача | Показатель результата 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель результата 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …. | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Цель | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| .. | Задача | Показатель результата … | ... |  |  |  |  |  |  |

<1> Отчетный год - год, предшествующий текущему году.

<2> Текущий год - год, в рамках которого реализуется программа в настоящий момент.

<3> Очередной год - год, следующий за текущим годом.

<4> Первый год планового периода - год, следующий за очередным годом.

Приложение № 2 к Порядку

# Таблица 2

Информация об основных мероприятиях

муниципальной программы, подпрограммах муниципальной программы

________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия <1> | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) - № показателя <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа: |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1: |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| … | … | …. | …. | …. | …. | …. | …… |

<1> Указывается знак "*" напротив мероприятия подпрограммы, которое относится к приоритетному национальному проект, и после таблицы приводится расшифровка наименования приоритетного национального проекта.

<2> В данной графе указываются показатели муниципальной программы (наименования показателей) и порядковый номер показателя из Таблицы 1 грф. 3, на динамику значений которых влияет реализация данной МП/основного мероприятия.

Приложение № 2 к Порядку

# Таблица 3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы ____________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнители) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа |  | всего расходы | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего расходы |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  | всего расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие программы 1 |  | всего расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие программы 2 |  | всего расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Порядку

Таблица 4

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений, средств юридических лиц и других источников на реализацию муниципальной программы _____________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (Основное мероприятие (мероприятие1) <1> |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

<1> В случае отсутствия подпрограмм.

Приложение № 2 к Порядку

- Таблица 5

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Соисполнители подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Показатели результатов подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы

- Приложение № 2 к Порядку

# Таблица 6

|  |  | «Утверждаю» Ответственный исполнитель муниципальной программы «____________________________» (должность, ФИО) _______________________ (подпись) «______» ________________ ____20 г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ __________________________________________

(наименование муниципальной программы)

НА ___ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____________гг.

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ГРБС, ФИО, должность) | Срок |  | Наименование и значение показателя непосредственного результата |  |  |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|  |  |  |  |  |  | Год, предшествующий очередному финансовому году | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (мероприятие) 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (мероприятие) 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (мероприятие) 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (мероприятие) 2.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| в том числе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Соисполнитель 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Соисполнитель 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2 к Порядку

# Таблица 7

Расчет объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на исполнение публичных нормативных обязательств в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе

| № п/п | Наименование | Нормативный акт | Код классификации расходов бюджетов (ГРБС, Рз, Пр, Цср, Вр.) | Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | текущий год | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | Размер выплаты (тыс. руб./чел.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оценка численности получателей (чел.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО <1> (тыс. руб.) |  |  |  |  |

<1> ПНО - публичное нормативное обязательство.

Приложение № 2 к Порядку

Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы __________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель результата |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы (основное мероприятие) |  |  |  |  |  |
| ... | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель результата |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 2 к Порядку

# Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы _________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение № 2 к Порядку

# Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы ______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за _______ год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  | всего | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | исполнитель основного мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Порядку

# Таблица 11

Информация о расходах бюджета

на реализацию целей муниципальной программы

______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка расходов <1> | Фактические расходы |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие программы |  | Всего |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

Приложение № 2 к Порядку

# Таблица 12

|  |  | «Утверждаю» Ответственный исполнитель муниципальной программы «____________________________» (должность, ФИО) _______________________ (подпись) «______» ________________ ____20 г. |
| --- | --- | --- |

Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы

_____________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

____________________ квартал (год) _____ года

| Наименование подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| в том числе | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Ответственный исполнитель | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Соисполнитель 1 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Соисполнитель 2 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| …. | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  |

Исполнитель: ____________________________          ______________________

(ФИО, должность)	                                 (подпись)

телефон, электронная почта

«______» ________________ ____20     г.

Приложение № 3 к Порядку

# Методика оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования сельского поселения Хатанга

# 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

# 2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется Экономическим отделом администрации сельского поселения Хатанга на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы с учетом заключения Финансового отдела администрации сельского поселения Хатанга.

# 3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

# 1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

# Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = ∑СДИi

n i

# где, СДЦ - степень достижения целей (решения задач муниципальной программы);

# СДИ - степень достижения i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы);

# n - количество индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы).

# Степень достижения i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы) (СДИ) может рассчитываться по формуле:

# СДИ рост  = ЦИфак  / ЦИпл,  , где

# ЦИфак - фактическое значение i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы);

# ЦИпл - плановое значение i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы) (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

# СДИ сниж  =   ЦИпл  / ЦИфак   , где

# (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

# 2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

# Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

# УФ = ФФ/ ФП      , где

# УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

# ФФ - фактический объем расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год;

# ФП – плановый объем расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

# 3. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭП) рассчитывается по следующей формуле:

# ЭП = СДЦ / УФ

# 4. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ экономическое управление муниципального образования составляет рейтинг эффективности муниципальных программ в отчетном году и присваивает муниципальным программам соответствующие ранги:

| Уровень эффективности реализации муниципальной программы | Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (ЭП) | Ранг |
| --- | --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 | четвертый |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 | третий |
| Эффективная | 0,8 - 1 | второй |
| Высокоэффективная | более 1 | первый |