Приложение № 2 к Порядку

Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ

в сельском поселении Хатанга за 2023 год

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| - Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | - детские игровые площадки |  | ед. |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  | - |
| 1.2 |  | - спортивная площадка |  | ед. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | - |
| 1.3 |  | - физкультурно-оздоровительная площадка хоккейная коробка и варкаут комплекс |  | ед. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | - |
| 1.4 |  | - беседки |  | ед. |  |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  |  | - |
| 1.5 |  | - мусоросборники |  | ед. |  |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  |  | - |
| 1.6 |  | - водостоки |  | ед. |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | - |
| 1.7 |  | - центральный сквер «Северный островок» |  | ед. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | - |
| 2 |  | Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц |  | ед. |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  |  | - |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Улично-дорожная сеть села Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | - в зимний период |  | тыс. кв. м |  |  | 45,232 |  | 45,232 |  | 45,232 |  |  | - |
| 1.2 |  | - в летний период |  | тыс. кв. м |  |  | 45,232 |  | 45,232 |  | 45,232 |  |  | - |
| 3 |  | Подпрограмма 3 «Охрана водных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт |  | ед. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | - |
| 2 |  | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние |  | ед. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | - |
| - Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания отдельных категорий населения в с. Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сохранение существующего маршрута перевозок с одновременным обеспечением круглогодичной транспортной доступности |  |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | В 2023 г. отсутствовала организация имеющая право осуществлять перевозку пассажиров |
| 2 |  | Количество пассажиров, перевозимых по маршруту в течение года |  |  | тыс. чел. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |
| 3 |  | Количество привлекаемого подвижного состава |  |  | шт. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | - |
| - Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Хатанга услугами торговли» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество организованных ярмарок, расширенной торговли на территории сельского поселения |  |  | ед. |  | 11 |  | 11 |  |  | 11 |  | - |
| 2 |  | Количество хозяйствующих субъектов принявших участие в выставках и ярмарках продукции |  |  | ед. |  | 22 |  | 22 |  |  | 22 |  | - |
| 3 |  | Количество торговых объектов на территории сельского поселения Хатанга |  |  | ед. |  | 54 |  | 48 |  |  | 48 |  | - |
| 4 |  | Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории сельского поселения Хатанга |  |  | ед. |  | 49 |  | 48 |  |  | 48 |  | - |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Бензин по доступной цене для населения и сельскохозяйственных предприятий поселков сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Численность населения поселков |  |  | чел. |  | 2793 |  | 2585 |  |  | 2585 |  | - |
| 1.2 |  | Объем бензина |  |  | т. |  | 49,40 |  | 42,8 |  |  | 42,8 |  | В 2023 г. объем завезенного бензина в поселки сельского поселения Хатанга соответствует плановому объему. |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Хлеб по доступной цене для населения в с. Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Численность населения |  |  | чел. |  | 2585 |  | 2585 |  |  | 2585 |  | - |
| 2.2 |  | Объем хлеба |  |  | т. |  | 64,00 |  | 64,9 |  |  | 64,9 |  | - |
| 2.3. |  | Численность информируемых субъектов предпринимательства |  |  | ед. |  | 92 |  | 92 |  |  | 92 |  | - |
|  |  | - Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля представленных (во всех формах) экспонатов «Золотого фонда» Центра народного творчества» от общего количества предметов фонда |  |  | % |  | 97 |  | 98 |  |  | 98 |  | - |
| 1.2. |  | Количество выставочных экспозиций на каждую 1 000 жителей |  |  | Ед. |  | 4 |  | 5 |  |  | 5 |  | - |
| 1.3. |  | Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (%) |  |  | % |  | 47,5 |  | 52 |  |  | 52 |  | - |
| 1.4. |  | Число клубных формирований на 1 тыс. чел. населения (ед.) |  |  | Ед. |  | 10 |  | 11 |  |  | 11 |  | - |
| 1.5. |  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек Хатангской централизованной библиотечной системы МБУК «КДК» на 1 000 жителей (экз.) |  |  | Экз. |  | 205 |  | 205 |  |  | 205 |  | - |
| 1.6. |  | Среднее число книговыдач в расчете на 1 000 жителей |  |  | Тыс. |  | 15,5 |  | 19 |  |  | 19 |  | - |
| 1.7. |  | Число участников клубных формирований в возрасте до 14 лет включительно |  |  | Тыс. чел. |  | 0,33 |  | 0,33 |  |  | 0,33 |  | - |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности |  |  | Ед. |  | 151 |  | 162 |  |  | 177 |  | - |
| 2.2. |  | Количество реализуемых образовательных программ |  |  | Ед. |  | 7 |  | 9 |  |  | 9 |  | - |
| 2.3. |  | Количество детей, участвующих в районных, региональных конкурсах |  |  | Чел. |  | 5 |  | 6 |  |  | 6 |  | - |
| - Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты |  |  | % |  | 25,7 |  | 27 |  |  | 27 |  | - |
| 2 |  | Количество реализованных социально-экономических проектов (ед.) |  |  | Ед |  | 19 |  | 22 |  |  | 22 |  | - |
| 3 |  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ (%) |  |  | % |  | 29 |  | 31 |  |  | 31 |  | - |
| - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля жителей сельского поселения Хатанга, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения поселения |  |  | % |  | 20 |  | 21 |  |  | 21 |  | - |
| 2 |  | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в поселении за год |  |  | Ед. |  | 41 |  | 41 |  |  | 41 |  | - |
| 2.1. |  | в том числе с участием школьников и школьных команд |  |  | Ед. |  | 21 |  | 21 |  |  | 21 |  | - |
| 3. |  | Количество участников официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях в течение года |  |  | Чел. |  | 830 |  | 1140 |  |  | 1146 |  | Незначительное увеличение количества участников соревнований |
| 4. |  | Количество призовых мест, занятых на районных, зональных, краевых, иных соревнованиях на 1 участника выездного мероприятия |  |  | % |  | 0 |  | 25 |  |  | 25 |  | - |
| - Муниципальная программа «Формирование современной сельской среды на территории сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения на территории сельского поселения Хатанга» |  |  | ед. |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | отсутствие решения собственников жилых помещений на выполнение мероприятий |
| - Муниципальная программа «Поселок – наш дом. II этап» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приобретение и доставка до места назначения (поселка) строительных материалов, инструментов, инвентаря |  |  | 20 тонный контейнер |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | - |
| 2 |  | Выплата заработной платы работникам, занятым на временных рабочих местах |  |  | чел. |  | 8 |  | 5 |  |  | 5 |  | - |
| - Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения населения села Хатанга бытовыми услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приобретение и доставка до места назначения (поселка) строительных материалов, инструментов, инвентаря |  |  | 20 тонный контейнер |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | - |
| 2 |  | Выплата заработной платы работникам, занятым на временных рабочих местах |  |  | чел. |  | 1712 |  | 1712 |  |  | 2131 |  | Увеличение посещения бани населением в течении 2023г. на 24% |
| Подпрограмма 2 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в домах с печным отоплением» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество квартир, в которых отремонтировано печное оборудование |  |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |
| 2 |  | Количество квартир, в которых выполнены работы по ремонту и остеклению оконных блоков |  |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |
| Подпрограмма 3 «Уличное освещение и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля светодиодных светильников в системе уличного освещения села Хатанга, всего: |  |  | % |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| 1.3 |  | - ООО «Энергия» |  |  | % |  | 100 |  | - |  |  | - |  | - |
| 2 |  | Количество светодиодных светильников в системе уличного освещения поселков сельского поселения Хатанга (за исключением с. Хатанга) |  |  | ед. |  | 172 |  | - |  |  | - |  | - |
| Подпрограмма 4 «Переход на отпуск горячей и холодной воды потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля жилых помещений, находящихся в собственности сельского поселения Хатанга, оснащенных индивидуальными приборами учета потребления ресурсов |  |  | % |  | 100 |  | - |  |  | - |  | - |
| Подпрограмма 5 « Разработка схем водоснабжения и водоотведения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка схем водоснабжения и водоотведения |  |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Подпрограмма 6 « Модернизация системы водоснабжения и водоотведения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспеченность разработанной проектно-сметной документацией модернизации системы водоснабжения с. Хатанга |  |  | ед. |  | - |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Обеспеченность разработанной проектно-сметной документацией модернизации системы водоотведения с. Хатанга |  |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | Актуальна до 2025 гг. |
| Подпрограмма 7 «Переход на отпуск холодной воды и тепловой энергии потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля жилых домов, расположенных на территории с. Хатанга, оснащённых общедомовыми (коллективными) приборами учёта используемых ресурсов в том числе: -тепловой энергии; -холодной воды |  |  | % |  | 13 |  | - |  |  | - |  | - |
| VIII |  | Подпрограмма 8 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Число переселяемых жителей |  |  | семей |  | - |  | 19 |  |  | 14 |  | Мероприятия программы запланировано на 2023-2024гг. |
| - Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приобретение и установка уличного баннера |  |  | шт. |  | 1 |  | - |  |  | - |  | Отсутствие финансирования |
| 2 |  | Приобретение развивающего пособия для изучения ПДД |  |  | шт. |  | - |  | 14 |  |  | 14 |  | - |
|  |  | - Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Уровень преступности (на 1 тысячу населения) Из расчета 5,1 тыс. жителей в сп Хатанга |  |  | единиц |  | 6,3 |  | 9,01 |  |  | 5,13 |  | Снижение преступности за счет профилактических мероприятий |
| 1 |  | Количество зарегистрированных преступлений |  |  | единиц |  | 32 |  | 46 |  |  | 26 |  | Снижение преступности за счет профилактических мероприятий |
| 2 |  | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных ранее судимыми лицами |  |  | единиц |  | 13 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |
| 3 |  | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними |  |  | единиц |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  | Количество зарегистрированных административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними |  |  | единиц |  | 8 |  | 10 |  |  | 11 |  | Правонарушения зарегистрированы как на территории сп Хатанга, так и в г. Красноярске в каникулярный период ч.1. ст. 1.4 ЗКК . |
| 5 |  | Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на формирование у подростков негативного отношения к правонарушениям |  |  | единиц |  | 210 |  | 147 |  |  | 169 |  |  |
| 6 |  | Доля несовершеннолетних, состоящих, состоящих на учете в КДНиЗП, посещающих кружки и секции в свободное от учебы время |  |  | процент |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 7 |  | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, в них детей |  |  | единиц |  | 16\44 |  | 27\67 |  |  | 1\30 |  |  |
| 8 |  | Количество встреч, проведенных с представителями правоохранительных органов, медицинских, культурных, образовательных учреждений и общественными организациями в целях выработки единых подходов к содержанию профилактических мер |  |  | единиц |  | 5 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 9 |  | Сохранение доли несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц |  |  | процент |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  |  |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и минимизация последствий его проявления в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации на информационных стендах организаций, учреждений, находящихся на территории поселения, на официальном сайте администрации поселения |  | ед. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | - |  |
| 2 | Организация и проведение занятий с детьми дошкольного возраста по темам: «Россия как многонациональное государство», организация игр, викторин и т.д. |  | ед. |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 3 | Проведение культурных и спортивных мероприятий среди молодежи направленных на предотвращение (подавление) агрессивных проявлений на фоне межэтнических отношений |  | ед. |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | - |  |

- Начальник Экономического отдела

- Администрации сельского поселения Хатанга                          ___________________________ Е.И. Коваленко

Приложение № 2 к Порядку

# Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальных программ в сельском поселении Хатанга за 2023 г.

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | наименование | ед. изм. |  | значение плановое |  | значение достигнутое |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |
| 1 Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: Комплексное благоустройство территорий сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, всего: | Администрация сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2025 |  | 2014 | 2025 | Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, всего: | ед. |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  | - |  |
| 1.1 | - детские игровые площадки | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2025 |  | 2014 | 2025 | - детские игровые площадки | ед. |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | - |  |
| 1.2 | - спортивная площадка | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2025 |  | 2014 | 2025 | - спортивная площадка | ед. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - |  |
| 1.3 | - физкультурно-оздоровительная площадка хоккейная коробка и воркаут комплекс | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2025 |  | 2014 | 2025 | - физкультурно-оздоровительная площадка хоккейная коробка и воркаут комплекс | ед. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | - |  |
| 1.4 | - беседки | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2025 |  | 2014 | 2025 | - беседки | ед. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - |  |
| 1.5 | - мусоросборники | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2025 |  | 2014 | 2025 | - мусоросборники | ед. |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | - |  |
| 1.6 | - водостоки | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2025 |  | 2014 | 2025 | - водостоки | ед. |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | - |  |
| 1.7 | - центральный сквер «Северный островок» | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2025 |  | 2014 | 2025 | - центральный сквер «Северный островок» | ед. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - |  |
| 2 | Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2025 |  | 2014 | 2025 | Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц | ед. |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | - |  |
| Подпрограмма 2 «Улично-дорожная сеть села Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии: |  |  |  |  |  |  |  | Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии: |  |  | 45,232 |  | 45,232 |  |  |  |  | - |  |
| 1.1 | - в зимний период | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2025 |  | 2014 | 2025 | - в зимний период | тыс. кв. м |  | 45,232 |  | 45,232 |  |  |  |  | - |  |
| 1.2 | - в летний период | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2025 |  | 2014 | 2025 | - в летний период | тыс. кв. м |  | 45,232 |  | 45,232 |  |  |  |  | - |  |
|  | Подпрограмма 3 «Охрана водных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2015 | 2025 |  | 2015 | 2025 | Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - |  |
| 2 | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |  | 2015 | 2025 |  | 2015 | 2025 | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние | ед. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - |  |
| 2 Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания отдельных категорий населения в с. Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением перевозки отдельных категорий населения автомобильным транспортом (автобус) в селе Хатанга | Администрация СП Хатанга (структурное подразделение - Экономический отдел администрация СП Хатанга) |  | 2014 | 2024 |  | - | - | Количество пассажиров, перевозимых по маршруту в течение года | тыс. чел. | 1 |  |  | 1 |  | В 2023 г. отсутствовала организация имеющая право осуществлять перевозку пассажиров |  |  |  |  |
| 3 Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Хатанга услугами торговли» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Бензин по доступной цене для населения и сельскохозяйственных предприятий поселков сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Возмещение транспортных затрат по доставке бензина для населения и сельскохозяйственным предприятиям из с. Хатанга в поселки сельского поселения Хатанга | Администрация СП Хатанга (структурное подразделение - Экономический отдел администрация СП Хатанга) |  | 2014 | 2025 |  | 2014 | 2025 | Объем бензина | т. | 42,8 |  |  | 42,8 |  | В 2023 г. объем завезенного бензина в поселки сельского поселения Хатанга соответствует плановому. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Хлеб по доступной цене для населения в с. Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Возмещение разницы между 100% экономически обоснованной стоимостью 1 кг хлеба и ценой реализации 1 кг хлеба для населения в с. Хатанга. | Администрация СП Хатанга (структурное подразделение - Экономический отдел администрация СП Хатанга) |  | 2014 | 2025 |  | 2021 | 2025 | Объем хлеба | т. | 64,9 |  |  | 64,9 |  | - |  |  |  |  |
| 4. Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление услуг культуры населению сельского поселения Хатанга | МБУК «КДК» | 2020 |  | 2022 | 2023 |  | 2023 | Доля представленных (во всех формах) экспонатов «Золотого фонда» Центра народного творчества» от общего количества предметов фонда | % | 97 |  |  | 98 | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения культуры | МБУК «КДК» | 2020 |  | 2022 | 2023 |  | 2023 | Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 52 |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Участие в районных, региональных мероприятиях (МП ТДНМР «Культура Таймыра»; «Юные дарования Таймыра») | МБУК «КДК» | 2020 |  | 2022 | 2023 |  | 2023 | Число клубных формирований на 1 тыс. чел. населения | Ед. | 11 |  |  | 11 | - |  |  |  |  |  |
| 4 | Комплектование книжных фондов библиотек | МБУК «КДК» | 2020 |  | 2022 | 2023 |  | 2023 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 000 жителей | Тыс. | 19 |  |  | 19 | - |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация работы Отдела культуры, молодежной политики и спорта | МБУК «КДК» | 2022 |  | 2022 | 2023 |  | 2023 | Число участников клубных формирований в возрасте до 14 лет включительно | Тыс. чел | 0,33 |  |  | 0,33 | - |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 « Искусство и народное творчество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Введение дополнительных образовательных программ | МКУ ДО «ДШИ» | 2020 |  | 2022 | 2023 |  | 2023 | Количество реализуемых образовательных программ | Ед. | 8 |  |  | 8 | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Участие детей в районных и региональных конкурсах | МКУ ДО «ДШИ» | 2020 |  | 2022 | 2023 |  | 2023 | Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности | Чел. | 162 |  |  | 177 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание социально-образовательных условий (приобретение инструментов, учебной литературы) | МКУ ДО «ДШИ» | 2020 |  | 2022 | 2023 |  | 2023 | Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности | Чел. | 162 |  |  | 177 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение семинаров с молодежью на тему «Проектная деятельность» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2020 |  | 2023 | 2023 |  | 2023 | Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты | % | 27 |  |  | 27 |  | - |  |  |  |  |
| 2 | Реализация конкурса мини проектов «Содружество» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2020 |  | 2023 | 2023 |  | 2023 | Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты | % | 27 |  |  | 27 |  | - |  |  |  |  |
| 3 | Школа актива (цикл мероприятий, направленных на командообразование, развитие лидерства и профилактику негативных проявлений в подростковой среде) | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2020 |  | 2023 | 2023 |  | 2023 | Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты | % | 30 |  |  | 30 |  | - |  |  |  |  |
| 4 | Танцевальные, вокальные, художественные конкурсы, игры КВН, постановка спектаклей с участием детей и их родителей | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2020 |  | 2023 | 2023 |  | 2023 | Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты | % | 27 |  |  | 27 |  | - |  |  |  |  |
| 5 | Информирование молодежи о существующих социально-экономических проектах, разработка новых проектов. | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2020 |  | 2023 | 2023 |  | 2023 | Количество реализованных социально-экономических проектов | Ед. | 22 |  |  | 22 |  | - |  |  |  |  |
| 6 | Поддержка инициатив и мероприятий молодежных объединений, семейных клубов в поселках и с. Хатанга | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2020 |  | 2023 | 2023 |  | 2023 | Количество реализованных социально-экономических проектов | Ед. | 22 |  |  | 22 |  | - |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия по занятости подростков в летний период. Обеспечение деятельности трудового отряда старшеклассников | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2020 |  | 2023 | 2023 |  | 2023 | Количество реализованных социально-экономических проектов | Ед. | 22 |  |  | 22 |  | - |  |  |  |  |
| 8 | Молодежная спортивно-интеллектуальная игра «КВЕСТ» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2020 |  | 2023 | 2023 |  | 2023 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ | % | 29 |  |  | 29 |  | - |  |  |  |  |
| 9 | Интеллектуальные игры (Брейн-Ринг, Квиз) | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2020 |  | 2022 | 2023 |  | 2023 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ | % | 31 |  |  | 31 |  | - |  |  |  |  |
| 10 | День молодежи (проведение спортивных игр, эстафет, конкурсных состязаний) | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2020 |  | 2022 | 2023 |  | 2023 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ | % | 31 |  |  | 31 |  | - |  |  |  |  |
| 11 | Проведение семинаров с молодежью на тему «Проектная деятельность» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга | 2020 |  | 2023 | 2023 |  | 2023 | Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты | % | 27 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения сельского поселения Хатанга | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 2023 |  | 2023 | 2023 |  | 2023 | Доля жителей сельского поселения Хатанга, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности поселения | % | 21 |  |  | 21 |  | - |  |  |  |  |
| 2 | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе с участием школьников и школьных команд | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 2023 |  | 2023 | 2023 |  | 2023 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в поселении для населения за год | Ед. | 41 |  |  | 41 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 2023 |  | 2023 | 2023 |  | 2023 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в поселении для населения за год | Ед. | 21 |  |  | 21 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 2023 |  | 2023 | 2023 |  | 2023 | Количество участников официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях в течение года | Ед. | 1140 |  |  | 1146 |  |  |  | Незначительное увеличение количества участников соревнований |  |  |
| 3 | Содействие созданию условий для подготовки спортивного резерва | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 2023 |  | 2023 | 2023 |  | 2023 | Количество призовых мест, занятых на районных, зональных, краевых, иных соревнованиях на 1 участника выездного мероприятия | % | 25 |  |  | 11 |  |  |  | - |  |  |
| 7. Муниципальная программа «Формирование современной сельской среды на 2018-2023 годы на территории сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения на территории сельского поселения Хатанга» | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2018 |  | 2023 | 2018 |  | 2023 | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения на территории сельского поселения Хатанга» | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  | отсутствие решения собственников жилых помещений на выполнение мероприятий |  |  |
| 8. Муниципальная программа «Поселок – наш дом. II этап» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и доставка до места назначения (поселка) строительных материалов, инструментов, инвентаря | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2019 |  | 2027 | 2019 |  | 2027 | Приобретение и доставка до места назначения (поселка) строительных материалов, инструментов, инвентаря | 20 тонный контейнер | 1 |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |
| 2 | Выплата заработной платы работникам, занятым на временных рабочих местах | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2019 |  | 2027 | 2019 |  | 2027 | Выплата заработной платы работникам, занятым на временных рабочих местах | чел. | 5 |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  |
| 9. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения населения села Хатанга бытовыми услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение существующего количества общественных бань с еженедельным предоставлением бытовых услуг населению | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2025 | 2014 |  | 2025 | Сохранение существующего количества общественных бань с еженедельным предоставлением бытовых услуг населению |  | ед. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | - |
| 2 | Количество посещений бани населением в течение года | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2025 | 2014 |  | 2025 | Количество посещений бани населением в течение года |  | ед. |  |  | 1712 |  |  | 2131 |  |  | - |
| Подпрограмма 2 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в домах с печным отоплением» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество квартир, в которых отремонтировано печное оборудование | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2019 | 2014 |  | 2019 | Количество квартир, в которых отремонтировано печное оборудование |  | ед. |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 2 | Количество квартир, в которых выполнены работы по ремонту и остеклению оконных блоков | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2019 | 2014 |  | 2019 | Количество квартир, в которых выполнены работы по ремонту и остеклению оконных блоков |  | ед. |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| Подпрограмма 3 «Уличное освещение и улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля светодиодных светильников в системе уличного освещения села Хатанга, всего: | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2025 | 2014 |  | 2025 | Доля светодиодных светильников в системе уличного освещения села Хатанга, всего: |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | - |
| 1.1 | ООО «Энергия» | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2025 | 2014 |  | 2025 | - ООО «Энергия» |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | - |
| 2 | Количество светодиодных светильников в системе уличного освещения поселков сельского поселения Хатанга (за исключением с. Хатанга) | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2025 | 2014 |  | 2025 | Количество светодиодных светильников в системе уличного освещения поселков сельского поселения Хатанга (за исключением с. Хатанга) |  | ед. |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | - |
| 2.1 | - ООО «Таймыр Альянс Трейдинг | Отдел ЖКХ, БиГ Администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2025 | 2014 |  | 2025 | Количество светодиодных светильников в системе уличного освещения поселков сельского поселения Хатанга |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | - |
| Подпрограмма 4 «Переход на отпуск горячей и холодной воды потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жилых помещений, находящихся в собственности сельского поселения Хатанга, оснащенных индивидуальными приборами учета потребления ресурсов | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2025 | 2014 |  | 2025 | Доля жилых помещений, находящихся в собственности сельского поселения Хатанга, оснащенных индивидуальными приборами учета потребления ресурсов |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | - |
| Подпрограмма 5 « Разработка схем водоснабжения и водоотведения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2015 |  | 2015 | 2015 |  | 2015 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения |  | ед. |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| Подпрограмма 6 « Модернизация системы водоснабжения и водоотведения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность разработанной проектно-сметной документацией модернизации системы водоснабжения с. Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2019 | 2014 |  | 2019 | Обеспеченность разработанной проектно-сметной документацией модернизации системы водоснабжения с. Хатанга |  | ед. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | - |
| 2 | Обеспеченность разработанной проектно-сметной документацией модернизации системы водоотведения с. Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2025 | 2014 |  | 2025 | Обеспеченность разработанной проектно-сметной документацией модернизации системы водоотведения с. Хатанга |  | ед. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Актуальна до 2025 гг. |
| Подпрограмма 7 «Переход на отпуск холодной воды и тепловой энергии потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жилых домов, расположенных на территории с. Хатанга, оснащённых общедомовыми (коллективными) приборами учёта используемых ресурсов в том числе: -тепловой энергии; -холодной воды | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 2015 |  | 2020 | 2015 |  | 2020 | Доля жилых домов, расположенных на территории с. Хатанга, оснащённых общедомовыми (коллективными) приборами учёта используемых ресурсов в том числе: -тепловой энергии; -холодной воды |  | % |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| Подпрограмма 8 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число переселяемых жителей | Отдел ЖКХ, БиГ Администрации сельского поселения Хатанга | 2022 |  | 2024 | 2022 |  | 2024 | Число переселяемых жителей |  | ед. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Мероприятия программы запланировано на 2023-2024гг. |
| 10. Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка уличного баннера | Администрация сельского поселения Хатанга | 2021 |  | 2023 | 2021 |  | 2023 | Приобретение и установка уличного баннера |  | шт. |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 2 | Приобретение развивающих игр для изучения подростками ПДД | Администрация сельского поселения Хатанга | 2023 |  | 2023 | 2023 |  | 2023 | Приобретение игр |  | шт. |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | - |
|  | - Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация комплекса мер, направленного на привлечение граждан к деятельности по охране общественного порядка | Хатангское ОП Отдела МВД России по Таймырскому району | 2021 |  | 2023 | 2021 |  | 2023 | Проведение рейдов с привлечением общественности: не менее 3 рейдов в 2020 году и каждый последующий год реализации Программы |  | ед. |  |  | 3 |  |  | 11 |  |  | В рейдах участвуют члены КДНиЗП |
| 2 | Информирование граждан на правовую тематику путем распространения соответствующих информаций в общественных местах (по вопросам соблюдения общественного порядка и профилактики противоправного поведения) | Администрация сельского поселения Хатанга, Хатангское ОП Отдела МВД России по Таймырскому району | 2021 |  | 2023 | 2021 |  | 2023 | Распространение в общественных местах и на информационных стендах организаций правовой информации под рубрикой «На заметку» на актуальные темы, в том числе с охватом поселков сп Хатанга. Подготовка не менее 12 информаций в год. |  | ед. |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Проведение профориентационной работы с гражданами, освобожденными из исправительных учреждений, осужденными к мерам не связанным с лишением свободы, в том числе консультирование по вопросам содействия занятости и адаптации на рынке труда | КГКУ «ЦЗН с. п. Хатанга», Филиал по СП Хатанга ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю | 2021 |  | 2023 | 2021 |  | 2023 | 100 % охват граждан указанной категории |  | % |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | нет зарегистрированных в качестве не занятых на конец отчетного периода |
| 4 | Организация и проведение пресс-конференций, интервью, выступлений с участием представителей правоохранительных органов по вопросам борьбы с преступностью | Хатангское ОП Отдела МВД России по Таймырскому району | 2021 |  | 2023 | 2021 |  | 2023 | Проведено не менее 2-х двух мероприятий в году |  | ед . |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | Родительские собрания, семинары с ТО, День руководителя |
| 5 | Проведение профилактических межведомственных мероприятий «Подросток», «Семья» и т.д., направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, пресечения жестокого обращения с детьми, подростками | Органы профилактики | 2021 |  | 2023 | 2021 |  | 2023 | Ежегодное проведение межведомственных профилактических мероприятий |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | Проведено 5 межведомственных акций |
| 6 | Подборка и размещение медиапродуктов и полиграфической продукции, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди детей и молодежи, в доступных интернет-ресурсах, местных СМИ, общественных местах | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сп Хатанга | 2021 |  | 2023 | 2021 |  | 2023 | Подборка и размещение не менее 3 медиапродуктов и 3 выпусков полиграфической продукции в год. Профилактика употребления психоактивных веществ, пропаганда здорового образа жизни через медиа-продукты, размещенные в доступных интернет-ресурсах |  | ед |  |  | 3 |  |  | 12 |  |  | Сайт ОМСУ Сайты образовательных учреждений , ВК – страница отдела культуры |
| 7 | Организация досуга, летнего отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | ООУ сп Хатанга, образовательные учреждения, МБУК «Хатангский КДК», Отдел социальной поддержки в сельском поселении Хатанга | 2021 |  | 2023 | 2021 |  | 2023 | Обеспечение 100 % охвата детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | % |  |  | 100% |  |  | 73% |  |  | Льготные путевки на летний период недостаточном количестве |
| 8 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и относящихся к «группе риска» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сп Хатанга, КГКУ «ЦЗН с. п. Хатанга» | 2021 |  | 2023 | 2021 |  | 2023 | Организация в летний период временного трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете КДН |  | чел |  |  | 10 |  |  | 45 |  |  | Организовано 20 рабочих мест в ТОС |
| 9 | Организация и проведение тренингов, деловых игр, акций, культурных практик, творческих конкурсов, направленных на профилактику асоциальных проявлений и девиантного поведения в подростковой среде | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сп Хатанга, МБУК «Хатангский КДК» | 2021 |  | 2023 | 2021 |  | 2023 | Проведение не менее 10 тематических мероприятий в год |  | ед |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | Большинство социальных проектов муниципа льного Уровня. Ежемесячные мероприятия МБУК для детей |
| 10 | Организация соревнований на уровне сельского поселения Хатанга среди школьных команд по игровым видам спорта, вовлечение подростков, состоящих на учете в КДН, а также «группы риска» в кружки и секции | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сп Хатанга, образовательные учреждения, МБУК «Хатангский КДК» | 2021 |  | 2023 | 2021 |  | 2023 | 100 % охват подростков, состоящих на учете в КДН, занятиями в кружках и секциях. Проведение в течение года не менее 4 соревнований на уровне сельского поселения с привлечением школьных команд |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | Президентские спортивные игры. Шахматы, дартс, хоккей, греко-римская борьба на приз Главы |
| 11 | Проведение внеклассных мероприятий для подростков на темы правового воспитания и профилактики правонарушений (с привлечением работников правоохранительных органов) | Образовательные учреждения, Хатангское ОП Отдела МВД России по Таймырскому району | 2021 |  | 2023 | 2021 |  | 2023 | Проведение внеклассных мероприятий в целях повышения правовой грамотности подростков |  | Ед. |  |  | 12 Ежемесячно |  |  | 18 |  |  | Проведено 119 мероприятия по формированию законопослушного поведения |
| 12 | Проведение родительских лекториев по вопросам защиты детей от жестокого обращения и насилия в семье, профилактики правонарушений и воздействия на детей вредоносной информации, поступающей через сеть Интернет | Образовательные учреждения | 2021 |  | 2023 | 2021 |  | 2023 | Не менее одного раз в год с 100% охватом родителей в течение года. |  | % |  |  | 100 |  |  | 90,5 |  |  | Проведено 71 мероприятие в рамках родительского всеобуча |
| 13 | Организация и проведение рейдов по пресечению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной продукции. Доведение информации о мерах ответственности за реализацию несовершеннолетним спиртосодержащей продукции и табачных изделий | Хатангское ОП Отдела МВД России по Таймырскому району | 2021 |  | 2023 | 2021 |  | 2023 | Ежегодное проведение мероприятий (по плану Хатангского ОП Отдела МВД России по Таймырскому району) |  | ед |  |  | 4 еже квартально |  |  | 4 |  |  | Выявлен 1 факт не законной продажи несовершеннолетним |
| 14 | Проведение мероприятий по раннему выявлению среди учащихся, лиц употребляющих наркотические средства без назначения врача (проведение экспресс наркотестирования) | КГБУЗ «ТРБ №1», Образовательные учреждения | 2021 |  | 2023 | 2021 |  | 2023 | Ежегодный охват экспресс наркотестированием всех старшеклассников, в том числе в поселках поселения (количество наркотестов в зависимости от финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тестирование не проведен, т.к. отсутствовали тестовые материалы |
| 15 | Организация и проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации мероприятий по выявлению фактов незаконного хранения и реализации спирта, спиртосодержащей продукции, наркотических и психотропных средств | Хатангское ОП Отдела МВД России по Таймырскому району | 2021 |  | 2023 | 2021 |  | 2023 | Ежегодное проведение мероприятий (по плану Хатангского ОП Отдела МВД России по Таймырскому району) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выявлено 1 факт, возобновлено уголовное дело |
| 16 | Проведение мероприятий, направленных на антинаркотическое и антиалкогольное мировоззрение, проблемы незаконного потребления спиртного и наркотических (психотропных) средств несовершеннолетними и молодежью | Образовательные учреждения, МБУК «Хатангский КДК», Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сп Хатанга, КГБУЗ «ТРБ №1» | 2021 |  | 2023 | 2021 |  | 2023 | Количество мероприятий не ниже уровня 2016 года (147 мероприятий, в том числе: 116 – в образовательных учреждениях, 27 – в учреждениях культуры, 4 – органами по молодежной политие) |  | ед |  |  | 147 |  |  | 169 |  |  | 137 - в образовательных учреждениях, 115 – в учреждениях культуры, 4 – отдел культуры, 6 - КГБУЗ «ТРБ №1» |
| 17 | Разработка листовок антинаркотического содержания, направленных на предупреждение наркомании и употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетними и молодежью, содействие их распространению | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сп Хатанга, Образовательные учреждения, КГБУЗ «ТРБ №1» | 2021 |  | 2023 | 2021 |  | 2023 | Изготовление информационных листовок. Общий тираж к распространению – 500 экз. в год. |  | экз |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 589-ОУ, 6 – ТРБ№1 4 – ОК |
| 18 | Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сп Хатанга | 2021 |  | 2023 | 2021 |  | 2023 | Охват целевой аудитории – не менее 150 человек ежегодно (с привлечением молодежи в поселках через деятельность общественных объединений) |  | чел |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | Спортивные и физкульт. мероприятия по плану ОК |
| 19 | Проведение заседаний комиссии по профилактике правонарушений в сельском поселении Хатанга | Администрация сп Хатанга | 2021 |  | 2023 | 2021 |  | 2023 | Ежеквартальное проведение комиссионных заседаний |  | ед |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | Протоколы |
| - Муниципальная программа «Профилактика терроризма и минимизация последствий его проявления в сельском поселении Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации на информационных стендах организаций, учреждений, находящихся на территории поселения, на официальном сайте администрации поселения | Администрация сельского поселения Хатанга, Хатангское ОП Отдела МВД России по Таймырскому району | 2021 |  | 2023 | 2023 |  | 2023 | Формирование у жителей сельского поселения Хатанга понимания совершения определенных действий при возможном совершении террористического акта |  | ед. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Организация и проведение занятий с детьми дошкольного возраста по темам: «Россия как многонациональное государство», организация игр, викторин и т.д. | Администрация сельского поселения Хатанга, Отдел культуры,, молодежной политики и спорта | 2021 |  | 2023 | 2023 |  | 2023 | Организация осознания уважения к представителям других наций, конфессиям |  | ед. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | На 2023 год мероприятия не запланированы |

Начальник Экономического отдела

- Администрации сельского поселения Хатанга                          ___________________________ Е.И. Коваленко

Приложение № 2 к Порядку

# Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию

муниципальных программ в 2023 г. в сельском поселении Хатанга

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы за 2023 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР |  | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |  | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Исполнено (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории сельского поселения Хатанга» | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | X | X | X |  | X | 50 252,33 |  | 24 683,83 | 49,12 |
| Подпрограмма 1 | Комплексное благоустройство территории сельского поселения | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610000000 |  | X | 21 136,90 |  | 19 627,78 | 92,86 |
|  | -Доставка товаро-материальных ценностей для нужд Администрации СП Хатанга (доставка террасной дорожки) | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016130 |  | 240 | 300,00 |  | 300,00 | 100 |
|  | - Приобретение расходных материалов для благоустройства с.Хатанга (перчатки трикотажные,мешки для строительного мусора) | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 35,5 |  | 35,5 | 100 |
|  | - Приобретение и доставка газонного ограждения на благоустройство мест общего пользования (Стела воинам погибшим в ВОВ 1941 -1945гг., расположенная в с. Хатанга, ул. Аэропортовская, 9) | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016130 |  | 240 | 2 588,80 |  | 2 588,80 | 100 |
|  | - содержание детских игровых площадок | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 180,00 |  | 180,00 | 100 |
|  | содержание хоккейной площадки | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 512,68 |  | 512,68 | 100 |
|  | - устройство зимнего Новогоднего городка в селе Хатанга | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 1 471,85 |  | 1 272,30 | 93,28 |
|  | - благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка в населенных пунктах сельского поселения Хатанга | Отдел ЖКХ, БиГ администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 549,88 |  | 549,88 | 100 |
|  | Расходы на обеспечение чистоты и порядка в с.Хатанга (Содержание в чистоте урн) | Отдел ЖКХ, БиГ администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 |  | 240 | 220,00 |  | 220,00 | 100 |
|  | Уличное освещение | Отдел ЖКХ, БиГ администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016110 |  | 240 | 15 503,44 |  | 14 194,06 | 91,55 |
| Подпрограмма 2 | Улично-дорожная сеть села Хатанга | Отдел ЖКХ, БиГ администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 0620000000 |  | 240 | 27 917,43 |  | 5 055,85 | 18,11 |
|  | - Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ, БиГ администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 0620016210 |  | 240 | 3 513,64 |  | 3 513,64 | 100 |
|  | - Проведение технической инвентаризации и выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог | Отдел ЖКХ, БиГ администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 0620016220 |  | 240 | 1 970,46 |  | 1 542,22 | 78,27 |
|  | - Расходы на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Ра | Отдел ЖКХ, БиГ администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 06200S3950 |  | 240 | 22 410,90 |  | 0,00 | 0 |
|  | - Софинансирование расходов на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» | Отдел ЖКХ, БиГ администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 06200S3959 |  |  | 22,43 |  | 0,00 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Охрана водных ресурсов | Отдел ЖКХ, БиГ администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0406 | 0630000000 |  | 240 | 1 198,00 |  | 0,00 | 0 |
|  | - Разработка и согласование декларации безопасности гидротехнических сооружений | Отдел ЖКХ, БиГ администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0406 | 0630000000 |  | 240 | 1 198,00 |  | 0,00 | 0 |
| Муниципальная программа | «Организация транспортного обслуживания отдельных категорий населения в с. Хатанга» | всего | X | X | X |  | X | 7 247,42 |  | 300,95 | 4,15 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0408 | 0100000000 |  | X | 7 247,42 |  | 300,95 | 4,15 |
| Основное мероприятие | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением перевозки отдельных категорий населения автомобильным транспортом (автобус) в селе Хатанга | всего |  | X | X |  | X | 7 247,42 |  | 300,95 | 4,15 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0408 | 0100006050 |  | 810 | 6 857,42 |  | 300,95 | 4,39 |
| Основное мероприятие | Расходы на реализацию соглашений о передаче органам местного самоуправления сельских поселений отдельных | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0408 | 0100006050 |  | 240 | 390,00 |  | 0,00 | 0 |
| Муниципальная программа | «Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Хатанга услугами торговли» | всего | X | X | X |  | X | 10 012,50 |  | 8 973,44 | 89,62 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0412 | 0200000000 |  | X | 10 012,50 |  | 8 973,44 | 89,62 |
| Подпрограмма 1 | «Бензин по доступной цене для населения и сельскохозяйственных предприятий поселков сельского поселения Хатанга» | всего |  | X | X |  | X | 3 032,92 |  | 2 752,84 | 90,77 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0412 | 0210000000 |  | X | 3 032,92 |  | 2 752,84 | 90,77 |
| Основное мероприятие | Возмещение транспортных затрат по доставке бензина для населения и сельскохозяйственным предприятиям из с. Хатанга в поселки сельского поселения Хатанга | всего |  | X | X |  | X | 3 032,92 |  | 2 752,84 | 90,77 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0412 | 0210012110 |  | 810 | 3 032,92 |  | 2 752,84 | 90,77 |
| Подпрограмма 2 | «Хлеб по доступной цене для населения в с. Хатанга» | всего |  | X | X |  | X | 6 979,58 |  | 6 220,60 | 89,13 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0412 | 0220000000 |  | X | 6 979,58 |  | 6 220,60 | 89,13 |
| Основное мероприятие | Возмещение разницы между 100% экономически обоснованной стоимостью 1 кг хлеба и ценой реализации 1 кг хлеба для населения в с. Хатанга. | всего |  | X | X |  | X | 6 979,58 |  | 6 220,60 | 89,13 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0412 | 0220012210 |  | 810 | 6 979,58 |  | 6 220,60 | 89,13 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в сельском поселении Хатанга» | Всего | X | X | X | X |  | 250 400,72 |  | 250 400,72 | 100 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |  | X | X | X |  | - |  | - | - |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  | - |  | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Культурное наследие» | Всего |  | X | X | X |  | 221 764,73 |  | 221 764,73 | 100 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |  | X | X | X |  | 221 764,73 |  | 221 764,73 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  | - |  | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление услуг культуры населению сельского поселения Хатанга | Всего | х | х | х | х |  | 193 327,49 |  | 193 327,49 | 100 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 557 | 0801 | 0310006070 | 610 |  | 27 016,42 |  | 27 016,42 | 100,00 |
|  |  |  | 557 | 0801 | 0310013110 | 610 |  | 166 311,07 |  | 166 311,07 | 100,00 |
|  | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения культуры | Всего | х | х | х | х |  | 4 921,78 |  | 4 921,78 | 100,00 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 557 | 0801 | 0310013120 | 610 |  | 421,60 |  | 421,60 | 100,00 |
|  |  |  | 557 | 0801 | 0310013120 | 610 |  | 623,35 |  | 623,35 | 100 |
|  |  |  | 557 | 0801 | 0310013220 | 610 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 | 100 |
|  |  |  | 557 | 0801 | 0310013240 | 610 |  | 1 035,42 |  | 1 035,42 | 100 |
|  |  |  | 557 | 0801 | 0310013250 | 610 |  | 498,00 |  | 498,00 | 100 |
|  |  |  | 557 | 0801 | 0310013260 | 610 |  | 735,24 |  | 735,25 | 100 |
|  | Расходы на поддержку отрасли культур | Всего | х | х | х | х |  | 123,65 |  | 123,65 | 100 |
|  | За счет средств краевого бюджета | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга | 557 | 0801 | 03100L5190 | 610 |  | 122,41 |  | 122,41 | 100 |
|  | Софинансирование за счет районного бюджета | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга | 557 | 0801 | 03100L5190 | 610 |  | 1,24 |  | 1,24 | 99,76 |
|  | Комплектование книжных фондов библиотек | Всего | х | х | х | х |  | 1 257,58 |  | 1 257,58 | 100,00 |
|  | ГП КК «Развитие культуры» за счет средств краевого бюджета | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга | 557 | 0801 | 03100S4880 | 610 |  | 1 006,06 |  | 1 006,06 | 100,00 |
|  | Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета |  | 557 | 0801 | 03100S4880 | 610 |  | 251,52 |  | 251,52 | 100,00 |
|  | Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюджета с установлением условий их предоставления | Всего | х | х | х | х |  | 8 476,07 |  | 8 476,07 | 100,00 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга | 557 | 0801 | 0310009850 | 610 |  | 2 394,70 |  | 2 394,70 | 100,00 |
|  | Расходы на финансовое обеспечение расходов на увеличение размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры |  | 557 | 0801 | 0310010330 | 610 |  | 6 081,37 |  | 6 081,37 | 100,00 |
|  | Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, в рамках подпрограммы "Поддержка местных инициатив" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" | Всего | х | х | х | х |  | 300,87 |  | 300,87 | 100 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга | 557 | 0801 | 03100S6410 | 610 |  | 255,74 |  | 255,74 | 100 |
|  |  |  | 557 | 0801 | 03100S6419 | 610 |  | 45,13 |  | 45,13 | 100 |
|  | Проведение мероприятий, связанных с выполнением плана первоочередных мероприятий по улучшению среды проживания и повышения качества жизни в населенных пунктах муниципального образования "Сельское поселение Хатанга" | Всего | х | х | х | х |  | 3 193,17 |  | 3 193,17 | 100 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга | 557 | 0801 | 0310003030 | 610 |  | 3 193,17 |  | 3 193,17 | 100 |
|  | Расходы на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | Всего | х | х | х | х |  | 710,52 |  | 710,52 | 100 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга | 557 | 0801 | 03100S4840 | 610 |  | 710,52 |  | 710,52 | 100 |
|  | Организация работы Отдела культуры, молодежной политики и спорта | Всего | х | х | х | х |  | 8 561,79 |  | 8 561,79 | 100,00 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга | 557 | 0705 | 0310001030 | 240 |  | 14,10 |  | 14,10 | 100,00 |
|  |  |  | 557 | 0804 | 0310001030 | 120 |  | 6 842,25 |  | 6 842,25 | 100,00 |
|  |  |  | 557 | 0804 | 0310001030 | 240 |  | 1 499,04 |  | 1 499,04 | 100,00 |
|  |  |  | 557 | 0804 | 0310001030 | 850 |  | 0,24 |  | 0,24 | 100,00 |
|  |  |  | 557 | 0804 | 0310009850 | 120 |  | 206,40 |  | 206,40 | 100,00 |
| Подпрограмма 2 | «Искусство и народное творчество» | Всего | х | х | х | х |  | 28 635,99 |  | 28 635,99 | 100,00 |
|  |  | МКУ ДО «ДШИ» | 558 | 0703 | 0320006010 | 110 |  | 18 736,40 |  | 18 736,40 | 100,00 |
|  |  |  | 558 | 0703 | 0320006010 | 240 |  | 8 923,14 |  | 8 923,14 | 100,00 |
|  |  |  | 558 | 0705 | 0320006010 | 240 |  | 11,75 |  | 11,75 | 100,00 |
|  |  |  | 558 | 0703 | 0320006010 | 850 |  | 0,00058 |  | 0,00058 | 100,00 |
|  |  |  | 558 | 0703 | 0320009850 | 110 |  | 964,70 |  | 964,70 | 100,00 |
| Муниципальная программа | «Развитие молодежной политики в сельском поселении Хатанга» | всего | X | X | X |  | X | 421,60 |  | 421,60 | 100,00 |
|  |  | В том числе по ГРБС | 557 | 0707 | 0500015010 |  | 240 | 421,60 |  | 421,60 | 100 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации сельского поселения Хатанга |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга» | всего | X | X | X | X |  | 1 977,45 |  | 1 977,45 | 100 |
|  |  | В том числе по ГРБС | 557 | 1101 | 0400014010 | 240 |  | 1 977,45 |  | 1 977,45 | 100 |
|  |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации сельского поселения Хатанга |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории сельского поселения Хатанга» | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0408 | 1100000000 |  | X | 20,00 |  | 20,00 | 100 |
|  | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0408 | 1100011010 |  | 200 | 20,00 |  | 20,00 | 100 |
| Муниципальная программа | Поселок - наш дом. II этап | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0501 | 0900000000 |  | X | 15 000,00 |  | 14 999,16 | 99,99 |
|  | - расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0501 | 0900019010 |  | 100 | 1 184,87 |  | 1 184,87 | 99,99 |
|  | - приобретение и доставка до места назначения (поселка) строительных материалов, инструментов, инвентаря | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0501 | 0900019010 |  | 240 | 13 815,13 |  | 13 814,29 | 99,99 |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга» | Отдел ЖКХ, БиГ Администрации сельского поселения Хатанга | X | X | X |  | X | 75 253,00 |  | 44 695,35 | 59,39 |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения населения села Хатанга бытовыми услугами | Отдел ЖКХ, БиГ Администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0502 | 0710000000 |  | X | 7 492,42 |  | 7 108,55 | 94,88 |
|  | - возмещение затрат, связанных с предоставлением населению услуг бани | Отдел ЖКХ, БиГ Администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0502 | 0710017110 |  | 810 | 7 492,42 |  | 7 108,55 | 94,88 |
| Подпрограмма 2 | Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в домах с печным отоплением | Отдел ЖКХ, БиГ Администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0501 | 0720000000 |  | Х | 0,00 |  | 0,00 | - |
| Подпрограмма 3 | Уличное освещение и улучшение условий проживания населения | Отдел ЖКХ, БиГ Администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0505 | 0750000000 |  | Х | 0,00 |  | 0,00 | - |
| Подпрограмма 4 | Переход на отпуск горячей и холодной воды потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0502 | 0760000000 |  | Х | 18,18 |  | 11,24 | 61,82 |
| Подпрограмма 5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Отдел ЖКХ, БиГ Администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0502 | 0770000000 |  | Х | 1 797,5 |  | 1 761,54 | - |
| Подпрограмма 6 | Модернизация системы водоснабжения и водоотведения | Отдел ЖКХ, БиГ Администрации сельского поселения Хатанга | 501, 585 | 0505 | 0790000000 |  | Х | - |  | - | - |
|  | Выполнение инженерно-геологических изысканий и изготовление проектно-сметной документации на приобретение и монтаж оборудования по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод в селе Хатанга | Отдел ЖКХ, БиГ Администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0505 | 0790017920 |  | 240 | 0,00 |  | 0,00 | - |
|  | Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения сельского поселения Хатанга | Отдел ЖКХ, БиГ Администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0505 | 079F552430 |  | 540 | - |  | - | - |
| Подпрограмма 7 | Переход на отпуск холодной воды и тепловой энергии потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета | Отдел ЖКХ, БиГ Администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0501 | 0780000000 |  | Х | 0,00 |  | 0,00 | - |
| Подпрограмма 8 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан | Отдел ЖКХ, БиГ Администрации сельского поселения Хатанга | 501 | 0501, 1003 | 078000000 |  | х | 65 944,91 |  | 35 814,03 | 54,31 |

- Начальник Экономического отдела

- Администрации сельского поселения Хатанга                      ________________ Е.И. Коваленко

Приложение № 2 к Порядку

# Таблица 11

Информация о расходах бюджета

на реализацию целей муниципальных программ в 2023 г. в сельском поселении Хатанга

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка расходов | Фактические расходы |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» | Всего | 50 252,33 | 24 683,83 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 22 485,65 | 74,75 |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 27 766,68 | 24 609,08 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Комплексное благоустройство территорий сельского поселения | Всего | 21 136,91 | 21 136,91 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 74,75 | 74,75 |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 21 062,15 | 19 553,23 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Улично-дорожная сеть села Хатанга | Всего | 27 917,43 | 5 055,85 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 22 410,90 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 5 506,53 | 5 055,85 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Охрана водных ресурсов | Всего | 1 198,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 1 198,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Организация транспортного обслуживания отдельных категорий населения в с. Хатанга» | Всего | 7 247,42 | 300,95 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 7 247,42 | 300,95 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие | Расходы на реализацию соглашений о передаче органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по созданию условий для предоставления транспортных усл | Всего | 7 247,42 | 300,95 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 7 247,42 | 300,95 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Хатанга услугами торговли» | Всего | 10 012,50 | 8 973,43 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 10 012,50 | 8 973,44 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Бензин по доступной цене для населения и сельскохозяйственных предприятий поселков сельского поселения Хатанга» | Всего | 3 032,92 | 2 752,84 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 3 032,92 | 2 752,84 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие | Возмещение транспортных затрат по доставке бензина для населения и сельскохозяйственным предприятиям из с. Хатанга в поселки сельского поселения Хатанга | Всего | 3 032,92 | 2 752,84 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 3 032,92 | 2 752,84 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Хлеб по доступной цене для населения в с. Хатанга» | Всего | 6979,57 | 6 220,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 6979,57 | 6 220,60 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие | Возмещение разницы между 100% экономически обоснованной стоимостью 1 кг хлеба и ценой реализации 1 кг хлеба для населения в с. Хатанга. | Всего | 6979,57 | 6 220,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 6979,57 | 6 220,60 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие молодежной политики и спорта в сельском поселении Хатанга» | Всего | 421,6 | 421,6 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 421,6 | 421,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие программы | Реализация мини проекта «Содружество» | Всего | 60,00 | 60,00 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 60,00 | 60,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Школа актива (цикл мероприятий, направленных на командообразование, развитие лидерства и профилактику негативных проявлений в подростковой среде) | Всего | 35,00 | 35,00 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 35,00 | 35,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Танцевальные, вокальные, художественные конкурсы, игры КВН, постановка спектаклей с участием детей и их родителей | Всего | 103,50 | 103,50 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 103,50 | 103,50 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Поддержка инициатив и мероприятий молодежных объединений, семейных клубов в поселках и с. Хатанга | Всего | 103,50 | 103,50 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 103,50 | 103,50 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Мероприятия по занятости подростков в летний период. Обеспечение деятельности трудового отряда старшеклассников | Всего | 10,00 | 10,00 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 10,00 | 10,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Молодежная спортивно-интеллектуальная игра «КВЕСТ» | Всего | 25,00 | 25,00 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 25,00 | 25,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Интеллектуальные игры (Брейн-Ринг, Квиз) | Всего | 30,00 | 30,00 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 30,00 | 30,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | День молодежи (проведение спортивных игр, эстафет, конкурсных состязаний) | Всего | 31,6 | 31,6 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 31,6 | 31,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Проведение семинаров с молодежью на тему «Проектная деятельность» | Всего | 23,00 | 23,00 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 23,00 | 23,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма в сельском поселении Хатанга» | Всего | 250 400,72 | 250 400,72 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 86,91 | 86,91 |
|  |  | краевой бюджет | 11 436,46 | 11 436,46 |
|  |  | районный бюджет | 1,24 | 1,24 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 238 876,11 | 238 876,11 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Культурное наследие» | Всего | 221 764,73 | 221 764,73 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 86,91 | 86,91 |
|  |  | краевой бюджет | 10 471,76 | 10 471,76 |
|  |  | районный бюджет | 1,24 | 1,24 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 211 204,82 | 211 204,82 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Искусство и народное творчество» | Всего | 28 635,99 | 28 635,99 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 964,70 | 964,70 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 27 671,29 | 27 671,29 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории сельского поселения Хатанга» | Всего | 20,00 | 20,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 20,00 | 20,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Поселок - наш дом. II этап» | Всего | 15 000,00 | 14 999,16 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 15 000,00 | 14 999,16 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга» | Всего | 75 253,00 | 44 695,35 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 65 121,63 | 34 990,75 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 10 131,37 | 9 704,60 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения населения села Хатанга бытовыми услугами | Всего | 7 492,42 | 7 108,55 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 7 492,42 | 7 108,55 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в домах с печным отоплением | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Уличное освещение и улучшение условий проживания населения | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | Переход на отпуск горячей и холодной воды потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета | Всего | 18,18 | 11,24 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 18,18 | 11,24 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Всего | 1 797,50 | 1 761,54 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 1 797,50 | 1 761,54 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 6 | Модернизация системы водоснабжения и водоотведения | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 7 | Переход на отпуск холодной воды и тепловой энергии потребителям, проживающим в муниципальном жилом фонде, в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 8 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении Хатанга | Всего | 65 944,91 | 35 814,03 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 65 121,63 | 34 990,75 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 823,28 | 823,28 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга» | Всего | 1 977,45 | 1 977,45 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 1 977,45 | 1 977,45 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие программы | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения сельского поселения Хатанга | Всего | 20,00 | 20,00 |
|  |  | в том числе: | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 20,00 | 20,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения поселения | Всего | 1 754,77 | 1 754,77 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 1 754,77 | 1 754,77 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для школьников и школьных команд | Всего | 152,68 | 152,68 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 152,68 | 152,68 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | Содействие в организации официальных спортивных мероприятий в учреждении дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. | Всего | 50,00 | 50,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 50,00 | 50,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Начальник Экономического отдела Администрации сельского поселения Хатанга    _____________ Е.И. Коваленко