## только 2024
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ мероприятий Комплексного плана по социально-экономическому развитию сельского поселения Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края по состоянию на 01.07.2024 года
тыс. руб.
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник | Объем финансирования за счет бюджета МО по КОМПЛЕКСНОМУ ПЛАНУ, тыс. рублей 2024 год | Включено в решения о местных бюджетах (СБР) на 2024 год ВСЕГО | в том числе |  |  |  | Принято бюджетных обязательств по мероприятию (заключено контрактов (договоров), тыс. руб. | Исполнено на отчетную дату, тыс. руб. | Стадия, срок проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, предложений, заключения муниципальных контрактов (договоров, соглашений). Реквизиты контракта (договора, соглашения), наименование поставщика (подрядчика), сумма контракта. | Примечания
[6 empty] | мероприятия, подлежащие исполнению по КП в 2024 года | мероприятия 2023 года, необеспеч фин-нием в 2023 году | мероприятия 2023 года, неиспол-е в 2023 году | прочие
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Объем финансирования в целом по с.п. Хатанга | всего | 786401.9555 | 338585.14 | 249247.58 | 42000 | 47207.6 | 2619.85 | 176866.07 | 56730.26
федеральный
|  |  | краевой | 546998.41 | 243633.24 | 209537.14 | 0 | 34096.1 | 0 | 135397.03 | 54613.19
|  |  | бюджет МО | 22798.2591 | 94951.9 | 39710.44 | 42000 | 13111.5 | 2619.85 | 41469.04 | 2117.07
|  |  | внебюджетные | 216605.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| По с. Хатанга |  |  | 668553.5955 | 283110.72 | 226533.27 | 6750 | 47207.6 | 2619.85 | 151152.07 | 56730.26
хат | 1.6 | Благоустройство общественных пространств - СМР | краевой | 100000 | 100000 | 100000 |  |  |  | 99650.45 | 26878.5 | МК № А090324 от 13.03.2024 года на предмет: "Выполнение работ по благоустройству общественных территорий села Хатанга, при реализации мероприятий по благоустройству территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Красноярского края «Содействия органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» с ООО "ЕДИНСТВО-ЮГ" на сумму - 180 988 814,20 руб., в том числе 2024 год - 90 500 000,00 руб.: край - 89 595 000,00 руб, мес.бюдж.- 905 000,00 руб; 2025 год - 90 488 814,20 руб.: край -89 583 926,06 руб., мес.бюдж. - 904 888,14 руб. Срок действия контракта до 31.12.2025 года. МК № А170624 от 05.06.2024 г. на предмет закупки: "Выполнение работ по благоустройству общественных территорий села Хатанга, при реализации мероприятий по благоустройству территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Красноярского края «Содействия органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» (Участок с кадастровым номером 84:05:0020205: 2530)" с ООО "Единство-Юг" на сумму - 18 098 881,41 руб. в том числе: 2024 год - 9 050 000,00 руб.: край - 8 959 500,00 руб., мес. бюдж. - 90 500,00 руб; 2025 год - 9 048 881,41 руб.: край - 8 958 392,60 руб., мес. бюдж. - 90 488,81 руб. Срок действия контракта до 01.11.2025 год. МК № А160624 от 05.06.2024 г. на предмет закупки: "Приобретение и монтаж металлического арт-объекта по индивидуальному макету на территории села Хатанга в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Красноярского края «Содействия органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» с ООО "Игоник" на - 2 214 042,40 руб. 2024 год - 1 107 021,20 руб.: край - 1 095 950,99 руб., мес. бюдж. - 11 070,21 руб.; 2025 год - 1 107 021,20 руб.: край - 1 095 950,99 руб., мес. бюдж. - 11 070,21 руб. Срок действия контракта до 01.11.2025 год. По данному контракту началась процедура расторжения контракта. Не выходят на связь, не предоставляют промежуточную информацию о проделанной работе. | Между администрацией СП Хатанга и Министерством строительства и ЖКХ Красноярского края. Подписанно Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета на 2024-2025 годы № 5-М5 от 02.02.2024 года. Общий обьем бюджетныйх ассигнований, предусмотренных в бюджете СП Хатанга составляет: в 2024 году - 101 010 101,01 руб.; в 2025 году - 101 010 101,01 руб., в том числе: средства субсидии из краевого бюджета составляют: в 2024 году - 100 000 000,00 руб.; в 2025 году - 100 000 000,00 руб. Софинансирование в 2024 году предусмотрено в бюджет сп Хатанга за счет остатков.
хат |  |  | бюджет МО |  | 1010 |  |  |  | 1010 | 1006.57 | 271.5
хат |  |  | бюджет МО |  | 1600 |  |  |  | 1600 | 1600 | 1600 | МК № А040124 от 01.02.2024 на предмет: "Разработка рабочей документации на благоустройство тротуаров в селе Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края" с ООО «ПК ЛидерГрупп» на сумму - 1 600,00 тыс. руб. | 1 600,00 тыс. руб. - разработка рабочей документации на благоустройство тротуаров. По рекомендации Министерства строительства и ЖКХ Красноярского края в бюджете СП Хатанга на 2023 год были предусмотрены средства на "Разработку рабочей документации на благоустройство тротуаров в селе Хатанга"
уо | 1.7 | Ремонт здания отдела образовательных учреждений с. Хатанга | краевой |  | 0
хат | 1.8 | Ремонт фасада здания администрации с.п. Хатанга | бюджет МО | 3500 | 16996.13 | 16996.13 |  |  |  | 15 |  | 1. МК №54-04/28 от 24.04.2024 года, на предмет: "Выполнение работ по корректировке сметной документации для проведения капитального ремонта фасада нежилого административного здания, расположенного по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с. Хатанга, ул. Советская, 23 А." с ООО "Глав Проект" на сумму - 15 000,00 руб. Срок действия контракта до 31.05.2024 года. Извещение № 0119300012124000017 размещено на электронной площадке13.05.2024 года на капитальный ремонт фасада здания Администрации сельского поселения Хатанга в рамках проведения мероприятий комплексного плана, связанных с выполнением плана первоочередных мероприятий по улучшению среды проживания и повышения качества жизни в населенных пунктах муниципального образования "Сельское поселение Хатанга". Начальная цена контракта - 13 579 372,00 руб. Прием заявок до 21.05.2024 года. Торги признаны не состоявщимися, по причине отсутствия заявок от потенциальных подрядчиков. Повторное размещение документации на электронной площадке планируется в июле 2024 года. | ДОПЫ на 2024 год
хат | 1.9 | Берегоукрепление р. Хатанга в с. Хатанга - разработка ПСД | бюджет МО |  | 9694.23 |  |  | 9694.23 |  | 9694.23 |  | Переходящий муниципальный контракт № А281123 от 04.12.2023 на предмет:" Проведение изыскательских работ и разработка проектно-сметной и рабочей документации на берегоукрепление участка набережной реки Хатанга в селе Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края протяженностью 878 м" с ООО "Геостройтех" на сумму 9 694 228,48 руб. со сроком исполнения 15.12.2024 | Включено в бюджет сп Хатанга за счет остатков.
хат | 1.11 | Благоустройство набережной - СМР | краевой | 100000 | 0 | [7 empty] | В 2023 должно было быть разработано ПСД на благоустройство набережной; средства были выделены Хатанге из районного бюджета, но перераспределены на п. 1.9. Благоустройство набережной целесообразно проводить после берегоукрепления.
ури | 1.14 | Разработка 2 проектов ликвидации ОНВОС, расположенных в с. Хатанга, получение положительных заключений государственной экологической экспертизы | краевой | 0 | 0 | [7 empty] | Отсутствие механизма реализации мероприятия и источника финансирования на 2024г.
ури | 1.16 | Строительство площадки временного накопления твердых коммунальных отходов в с. Хатанга | краевой | 0 | 0 | [7 empty] | Отсутствие механизма реализации мероприятия и источника финансирования на 2024г.
ури |  |  | бюджет МО | 0 | 0
хат | 1.18 | Создание туристско-рекреационной зоны | краевой | 5000 | 0 | [7 empty] | Заявка на конкурсный отбор подана в агентство по туризму в установленные сроки. Планировалось получение субсидии по Постанов 150 П, но 18.12.2023 году внесли изменения, исключающие возможность участия в конкурсе поселений. Получив отказ заявки была перенаправлена в район для их участия в конкурсе.
хат | 2.1 | Устройство освещения пешеходных переходов в с. Хатанга | краевой |  | 0 | [7 empty] | В 2023 году уведомление доведено в апреле, аукцион опубликовывался дважды, но закупка не состоялась. Основной причиной явилось отсутствие у заводов- производителей готовых осветительных опор для электрических сетей, а производство осуществляется 3-4 месяца, что делает не возможным доставку в навигацию. В связи с чем, освоение бюджетных средств в 2023 г. не представлялось возможным. Бюджетные ассигнования уменьшены на основании уведомления Министерства Транспорта Красноярского края №36777 от 22.09.2023 На 2024 год Администрацией поселения была подана заявка научастие на конкурс, но не прошла конкурсный отбор в связи с низким рейтингом. 21.05.2024 года поступила информация о намерении Министерства транспорта Красноярского края о выделении средств бюджету сельского поселения Хатанга в размере 14 428,79 тыс. руб. Направлены в адрес министерства запрошенные ими документы.
хат |  |  | бюджет МО |  | 0
хат | 2.3 | Приобретение специальной техники для содержания улично-дорожной сети | краевой | 22600 | 0 | [7 empty] | В 2023 году Администрация сельского поселения Хатанга намеривалась подать заявку на участи в конкурсе на выделение средств из Краевого бюджета на приобретение специальной техники для содержания улично-дорожной сети. В разгаворе с представителем Агентства по развитию северов была доведена информация об отсутствии механизма по реализации данного мероприятия. Направлено письмо в Администрацию ТДНМР на приобретение автогрейдера на 2024 год, но данное мероприятие районом не поддержано.
хат | 2.4 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Хатанга - разработка ПСД | краевой |  | 22410.9 |  |  | 22410.9 |  | 22410.9 | 22410.9 | 1. Через АГЗ Красноярского края заключен МК №А160823 от 21.08.2023 "Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Хатанга, в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» (утв. Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п)" на сумму 22 433,33 т.р. ООО "Проектная компания Лидергрупп" Срок исполнения 20.12.2023. В краевой экспертизе получили замечания. 02.02.2024 года получено положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости. Оплачен 22.02.2024 года.
хат |  |  | бюджет МО |  | 22.43 |  |  | 22.43 |  | 22.43 | 22.43
хат | 2.5 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Хатанга - СМР | краевой | 107346.9 | 107000 | 107000 | [5 empty] | Согласно плана-графика закупок товаров, работ, услуг проведение электронного аукциона запланировано на июль 2024 года. | ООО "Проектная компания Лидергрупп" зашел на прохождение экспертизы ПСД с затратами на проведение работ капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Хатанга общей протяженностью 5,5 км, в сумме 412, 96 млн. рублей. По экспертному заключению (№24-1-1-2-003895-2024 от 02.02.2024г.) на капитальный ремонт дорог, протяженностью 5,5 км, стоимость капитального ремонта в текущих ценах (3 квартал 2023 г.) с учетом НДС 20%, составляет 263,079 млн. руб. Ведется переписка с Сибирским филиалом ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" о рассмотрении возможности пересмотра ПСД с учетом изменения расхода на транспортную доставку материалов в с. Хатанга, т.к. произошло занижение суммы проведения работ по капитальному ремонту дорог на сумму 149,88 млн. руб. Администрацией СП Хатанга в Министерство Транспорта Красноярского края направлено письмо исх. № 0581 от 21.03.2024 года с просьбой о рассмотрении возможность перераспределения иным бюджетам Красноярского края, выделенных бюджетных ассигнований краевого бюджета на исполнение капитального ремонта дорог в с. Хатанга. Ответ мы так и не получили.
хат |  |  | бюджет МО | 1073.5 | 0 | 0
хат | 2.6 | Устройство наземных пешеходных ограждений в с. Хатанга - СМР | краевой |  | 0 | [7 empty] | В 2023 году аукционы не состоялись. Бюджетом сп Хатанга на 2024 год предусмотрены средства на выполнение капитального ремонта улично-дорожной сети, в соответствии с разработанной ПСД. Реализация мероприятия целесообразно выполнять после капитального ремонта улично-дорожной сети .
хат |  |  | бюджет МО |  | 0
адм | 2.7 | Субсидирование дополнительных пассажирских рейсов в период речной навигации и изменение маршрутной сети пассажирских перевозок | краевой | 0 | 0 | [7 empty] | Отсутствие механизма реализации мероприятия и источника финансирования на 2024г.
адм | 2.9 | Содержание магистрального канала с. Хатанга | краевой | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Расходы изначально были предусмотрены в решении о бюджете с.п. Хатанга. Изменениями в бюджет в феврале краевые средства сняты. Министерством цифрового развития ведется работа по приведению в соответствие порядка предоставления субсидии в 2024 году. По предварительной информации субсидия будет предоставляться муниципальному району
адм |  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0
хат | 3.2 | Ремонт кровли многоквартирного дома по ул. Советская, 29 | внебюджетные | 5700 | 0 | [7 empty] | В министерство строительства Красноярского края Администрацией с.п. Хатанга направлен запрос от 13.10.2023 № 2012/1 о ходе реализации исполнения данного пункта. Ответ в настоящее время не поступил. В 2024 году в Фонд капитального ремонта Красноярского края направлялась стоимость доставки морским транспортом строительных материалов. В бюджете сельского поселения Хатанга не предусмотрены средства на реализацию данного мероприятия 2024г. (внебюджетные средства)
хат | 3.3 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | внебюджетные | 168905.2864 | 0 | [7 empty] | В 2023 году ООО ЭКЦ "Техэкспертиза" подготовлены проектные и изыскательские работы по комплексному обследованию технического состояния строительных конструкций многоквартирных жилых домов, расположенных в с. Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. Отсутствие источника финансирования на 2024г. (внебюджетные средства)
хат | 4.2 | Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в с. Хатанга - разработка ПСД | бюджет МО |  | 6750 |  | 6750 |  |  |  |  | Запрошены коммерческие предложения по данному виду работ. Готовится техническая документация для обьявления электронных торгов. Согласно плана-графика закупок товаров, работ, услуг проведение электронного аукциона запланировано на июль 2024 года. | ДОПЫ на 2024 год
хат | 4.3 | Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в с. Хатанга - СМР | краевой | 55715.13 | 0 | [7 empty] | Исполнение мероприятия не представляется возможным ввиду отсутствия ПСД.
хат |  |  | бюджет МО | 562.7791 | 0
уо | 5.1.1 | Проектирование и строительство объекта "Детское дошкольное учреждение" в с. Хатанга | краевой | 0 | 0
ури | 5.1.2 | Капитальный ремонт территории ТМКОУ "Хатангская средняя школа № 1" с. Хатанга | бюджет МО |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 28 736,4- по МК расходы 2024 года - предусмотрены решением о районном бюджете БАЗА УРИ; 8 000,0-остатки от расходов 2023, которые будут оплачены в 2024 - внесены изменения в СБР 29.01.24
ури | 5.1.3 | Капитальный ремонт здания ТМКОУ "Хатангская средняя школа № 1" с. Хатанга | краевой | 0 | 0 | [7 empty] | Разработка ПСД на отдельные виды ремонтов . МК заключены в 2023, но неисполнены. Исполнение в 2024 за счет остатков. Внесены изменения в СБР 29.01.24
ури |  |  | бюджет МО |  | 0 |  |  | 0
уо | 5.1.4 | Реконструкция спального корпуса ТМКОУ "Хатангская средняя школа-интернат" с. Хатанга | краевой | 0 | 0 | [7 empty] | Зконом о краевом бюджете расходы предусмотрены на 2025-2026 года в сумме 250,0 млн. руб. Расходы краевого УКС.
ури | 5.1.5 | Капитальный ремонт территории ТМКОУ "Хатангский детский сад комбинированного вида "Солнышко" с. Хатанга | краевой | 0 | 0 | [7 empty] | Решением о районном бюджете предусмотрены расходы на 2024 год 25 797,41 т.р., на 2025 - 29 365,19 т.р. БАЗА УРИ.
у+41:47ри |  |  | бюджет МО |  | 0 |  |  | 0
хат | 5.3.1 | Разработка ПСД и проведение ремонта ОКН "Братская могила десяти советско-партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году" (с. Хатанга, ул. Советская, 25) | краевой |  | 11685.2 |  |  | 11685.2 |  | 11160.66 | 3148.77 | 1. Переходящий МК № 111-11/23 на "Выполнение работ по корректировке имеющийся проектно-сметной документации на ремонтно-восстановительные работы объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила десяти советско-партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году», расположенного по адресу: с. Хатанга, в районе берега р. Хатанга, у дома по ул. Советская, 25 с ООО «ПСК «ПроектСтройСервис», на сумму 200,00 тыс. руб. Срок действия контракта до 31.01.2024 года. 2. МК №А140424 от 02.05.2024 года, на предмет: "Проведение капитального ремонта по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила десяти советско - партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году», расположенного по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с. Хатанга, в районе берега р. Хатанга у дома по ул. Советская, д. 25." с ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ - СЕРВИС» на сумму - 10 499 795,57 руб. срок действия контракта до 15.11.2024 года. 3. МК №Е150524 от 05.06.2024 г. на предмет закупки: "Авторский надзор за производством ремонтно-реставрационных работ и составления научно-реставрационного отчета по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила десяти советско - партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году», расположенного по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с. Хатанга, в районе берега р. Хатанга у дома по ул. Советская, д. 25" с ООО ПСК"Проект Стройсервис" на сумму - 662 034,43 руб., срок действия контракта до 31.12.2024 года | Мероприятие 2023 года. Не было реализовано ввиду несостоявшихся конкурсных процедур. Краевые средства доведены на 2024 год, предусмотрены решением о бюджете с.п. Хатанга. 200,00 т.р. - на корректировку ПСД - за счет остатков.
хат |  |  | бюджет МО |  | 201.17 |  |  | 201.17 |  | 201.17 | 201.17
хат | 5.3.3 | Строительство здания Центра народного творчества в с. Хатанга | краевой | 78000 | 0 | [7 empty] | Выполнение мероприятия нецелесообразно ввиду отсутствия ПСД. В 2024 году данное мероприятие Администрацией ТДНМР не поддержано.
хат | 5.3.4 | Разработка ПСД на проведение капитального ремонта здания Дома культуры с. Хатанга | бюджет МО |  | 3193.67 |  |  | 3193.67 |  | 3193.67 |  | Заключен МК №230523 от 05.06.2023г. на сумму 3 193,67 т.р. Окончание работ: до 20 декабря 2023 года. Прохождение экспертизы ПСД. | СРЕДСТВА В ОСТАТКАХ АУБУ СП ХАТАНГА Подрядчик проходит процедуру проверки соответствия проектно-сметной стоимости проведения капитального ремонта нормативам в области сметного нормирования и ценообразования и принятым проектным решениям в Красноярской краевой государственной экспертизе (Заявление № 2023/12/23 - 00052). Предлагаемая сметная стоимость капитального ремонта 393 596,85 тыс. руб.
хат | 5.3.5 | Проведение капитального ремонта здания Дома культуры с. Хатанга | краевой | 15000 | 0 | [7 empty] | Заключен МК№ 230523 от 05.06.2023 года на предмет: "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт Дома культуры с. Хатанга МБУК "КДК" с ООО "ПРОФСИТИГРУПП" на сумму - 3 193 166,13 руб. Срок действия контракта до 20.12.2023 года. Подрядчик проходит процедуру проверки соответствия проектно-сметной стоимости проведения капитального ремонта нормативам в области сметного нормирования и ценообразования и принятым проектным решениям в Красноярской краевой государственной экспертизе Подача заявки в краевую программу после получения ПСД на капремонт здания ДК
хат |  |  | бюджет МО | 150 | 0
хат | 5.3.7 | Капитальный ремонт здания спортивного зала МБУК "КДК" по адресу: с. Хатанга, ул. Ангарская, 8 | краевой | 5000 | 2537.14 | 2537.14 |  |  |  | 2175.02 | 2175.02 | МК № 52/23-ПСД от 18.08.2023 года на предмет: "Выполнить работы по разработке проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы по капитальному ремонту строительных конструкций и инженерных сетей здания МБУК «КДК», расположенного по адресу: с. Хатанга, ул. Ангарская, д. 8" с ООО "ЭКОТЭР" на сумму - 2 196,99 тыс. руб. | В 2023 году за счет средств краевой субсидии заключен МК на разработку ПСД. В 2023 году выплачен аванс. МК 2-х годичный 2023-2024. - разработка ПСД. В 2024 году госэкспертиза и окончательная оплата. В 2024 году на окончательную оплату МК на разработку ПСД предусмотрено 2 546,99 тр (2 537,14 край и 9,85 Хатанга). Получено Положительное заключение государственной экспертизы № 24-1-1-2-025654-2024 от 27.05.2024 года, выданное КГАУ "Красноярской краевой государственной экспертизой".
хат |  |  | бюджет МО |  | 9.85 |  |  |  | 9.85 | 21.97 | 21.97
| По населенным пунктам с.п. Хатанга |  |  | 117848.36 | 55474.42 | 22714.31 | 35250 | 0 | 0 | 25714 | 0
адм | 1.2 н/п | Оборудование населенных пунктов безопасными причальными сооружениями | краевой | 0 | 0 | [7 empty] | Отсутствие механизма реализации мероприятия и источника финансирования на 2024г.
адм | 1.3 н/п | Организация предоставления услуг сотовой связи в населенных пунктах сельского поселения Хатанга | краевой | 0 | 0 | [7 empty] | Соф-ние предусмотрено решением о районном бюджете
адм |  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0
хат | 2.1 н/п | Приобретение дизель-генераторных установок для организации стабильного электроснабжения в населенных пунктах сельского поселения Хатанга | краевой | 15000 | 0 | [6 empty] | Заключен МК №А080324 от 11.03.2024 года на предмет: "Приобретение дизельных электростанций контейнерного типа с санями" с ООО "МЕГАВАТТ" на сумму - 15 000,00 тыс. руб. Срок действия контракта 15.11.2024 год. | ДОПЫ на 2024 год
хат |  |  | бюджет МО | 150 | 15000 |  | 15000 |  |  | 15000
хат | 2.2 н/п | Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в населенных пунктах сельского поселения Хатанга - разработка ПСД | бюджет МО (В-т 1 - свободные остатки на нач.года; В-т 2 - бюджетный кредит; В-т 3 - уточнение порядка отбора (КБ)) | 12000 | 29760.11 | 12000 | 20250 |  |  |  |  | Согласно плана-графика закупок товаров, работ, услуг проведение электронного аукциона запланировано на июль 2024 года. | ДОПЫ на 2024 год. В 2023 году сети электроснабжения, находящиеся в поселках СП были приняты в состав имущество казны и произведена рыночная стоимость оценки линии электропередач. В настоящее время указанный объект включен в программу приватизации и планируется к продаже (Потенциальный покупатель ООО ТАТ) В бюджете СП Хатанга на 2024 год предусмотрена сумма на Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в населенных пунктах с.п. Хатанга - разработка ПСД. Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 2 489,89 тыс. руб. на реализацию мероприятия "Проведение дополнительных выборов депутатов Хатангского сельского Совета депутатов пятого созыва по Хатангскому одномандатному избирательному округу №5", согласно письма Администрации ТДНМР от 27.06.2024 года исх. № 3836.
хат | 2.3 н/п | Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в с. Хатанга и населенных пунктах - СМР | краевой | 35836.38 | 0 | [7 empty] | Выполнение работ нецелесообразно ввиду того, что принято решение продажи.
хат |  |  | бюджет МО | 361.98 | 0
уо | 3.1.1 н/п | Проектирование и строительство средней школы на 100 учащихся в п. Хета | краевой | 0 | 0 | [7 empty] | Зконом о краевом бюджете расходы предусмотрены на 2024-2025 года в сумме 260,0 млн. руб. Расходы краевого УКС.
уо | 3.1.5 н/п | Капитальный ремонт ТМКОУ "Новинская начальная школа - детский сад" п. Новая | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | БАЗА УО. Расходы предусмотрены решением о районном бюджете.
хат | 3.3.2 н/п | Строительство дома культуры в п. Кресты - разработка ПСД | краевой | 7500 | 0 | [7 empty] | в 2023 году был заключен МК № 63-ВР от 28.09.2023 года на предмет: "Выполнение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций нежилого здания сельского Дома культуры в п. Кресты МБУК "КДК"" с ООО "ГлавПроект" на сумму - 498,00 тыс. руб. Получено заключение. Заключение отправлено в Министерство культуры Красноярского края, которое в свою очередь было перенаправлено в Управление капитального строительства Красноярского края. Ожидаем информацию из Управления капитального строительства Красноярского края о принятом решении: проводим реконструкцию, ремонт или строительство.
хат | 3.3.4 н/п | Строительство дома культуры в п. Хета | внебюджетные | 42000 | 0 | [7 empty] | По информации Администрации с.п. Хатанга заключено 3-х стороннее соглашение на разработку ПСД на строительство ДК (Благотворительный фонд (НН), Администрация сп Хатанга, подрядчик ООО Проектис). В настоящее время ПСД направлено на госэкспертизу. В связи с необходимостью устранения замечаний и продления сроков прохождения государственной экспертизы заключено дополнительное соглашение к договору с продлением срока его действия до 15.04.2024 года. В бюджете сельского поселения Хатанга не предусмотрены средства на реализацию данного мероприятия 2024г. (внебюджетные средства)
хат | 3.3.5 н/п | Ремонт сельских домов культуры в сельском поселении Хатанга (отдельные виды работ) | бюджет МО | 5000 | 10714.31 | 10714.31 |  |  |  | 10714 |  | МК № 140324 от 25.03.2024 года на предмет: "Выполнение работ по утеплению чердачного перекрытия здания сельского дома культуры п. Новая МБУК «КДК»" с ИП Кудрявцев Е.С. на сумму - 2 488 593,12 руб. Срок выполненитя работ до 30.11.2024 года. МК № 130324 от 25.03.2024 года на предмет: "Текущий ремонт в СДК п. Новорыбная МБУК "КДК" с ИП Кудрявцев Е.С. на сумму - 8 225 406,96 руб. Срок выполнения контракта до 30.11.2024 года. | ДОПЫ на 2024 год
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Note on F62: Валентина Скрипкина: уменьшение на сумму 2489,89 выборы. В бюджете как собственные

## общий
II.1. Финансируемые мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие с. Хатанга
Интерпретация цветовых решений:
|  | необеспеченная потребность 2023 года из КБ |  |  |  |  | отсутствует механизм реализации за счёт КБ
средства КБ могут быть получены по итогам конкурсного отбора
№ п/п | Наименование мероприятия | Мощность объекта, технические характеристики | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Период реализации | Источник | Объем финансирования, тыс. рублей
[6 empty] | Всего |  | в том числе I этап | [5 empty] | II этап, с 2026 г.
[7 empty] | 2022 | 2023 | предусмотрено в бюджете на 2023 | не обеспечено финансирова нием на 2023 | 2024 | 2025 | 2023 - 2025
| Объем финансирования в целом по с.п. Хатанга |  |  |  | всего | 6093887.8282 | 254726.4984 | 841070.933 | 551259.1197 | 289811.81 | 1533765.7363 | 2056184.9706 | 4431021.6398 | 1408139.69 |  |  | 6093887.8282 | 254726.4984 | 841070.933 | 551259.1197 | 289811.8133 | 1533765.7363 | 2056184.9706 | 4431021.6398 | 1408139.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00333 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный | 712500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712500 | 712500 | 0 |  |  | 712500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712500 | 712500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 4494132.7642 | 161517.14 | 520618.65 | 350148.87 | 170469.78 | 1291530.1558 | 1118422.5284 | 2930571.3342 | 1402044.29 |  |  | 4494132.7642 | 161517.14 | 520618.65 | 350148.87 | 170469.78 | 1291530.1558 | 1118422.5284 | 2930571.3342 | 1402044.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет МО | 467734.0908 | 91694.5584 | 289359.4441 | 170017.4107 | 119342.03 | 25630.294 | 54954.3944 | 369944.1324 | 6095.4 |  |  | 467734.0908 | 91694.5584 | 289359.4441 | 170017.4107 | 119342.0333 | 25630.294 | 54954.3944 | 369944.1324 | 6095.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00333 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные | 419520.9732 | 1514.8 | 31092.839 | 31092.839 | 0 | 216605.2864 | 170308.0478 | 418006.1732 | 0 |  |  | 419520.9732 | 1514.8 | 31092.839 | 31092.839 | 0 | 216605.2864 | 170308.0478 | 418006.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| по с. Хатанга |  |  |  | всего | 3699109.2957 | 44466.1684 | 504124.593 | 249562.7797 | 254561.81 | 1212275.7463 | 1756516.828 | 3472917.1673 | 181725.96 | 59.9384 |  | 3699109.2957 | 44466.1684 | 504124.593 | 249562.7797 | 254561.8133 | 1212275.7463 | 1756516.828 | 3472917.1673 | 181725.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00333 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный | 712500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712500 | 712500 | 0 |  |  | 712500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712500 | 712500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 2346782.14 | 285.8 | 245618.65 | 75148.87 | 170469.78 | 1031363.46 | 888883.67 | 2165865.78 | 180630.56 |  |  | 2346782.14 | 285.8 | 245618.65 | 75148.87 | 170469.78 | 1031363.46 | 888883.67 | 2165865.78 | 180630.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет МО | 322786.1825 | 42665.5684 | 235893.1041 | 151801.0707 | 84092.03 | 6306.9998 | 36825.1102 | 279025.2141 | 1095.4 |  |  | 322786.1825 | 42665.5684 | 235893.1041 | 151801.0707 | 84092.0333 | 6306.9998 | 36825.1102 | 279025.2141 | 1095.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00333 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные | 317040.9732 | 1514.8 | 22612.839 | 22612.839 | 0 | 174605.2864 | 118308.0478 | 315526.1732 | 0 |  |  | 317040.9732 | 1514.8 | 22612.839 | 22612.839 | 0 | 174605.2864 | 118308.0478 | 315526.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| по иным населенным пунктам с.п. Хатанга |  |  |  | всего | 2394778.5325 | 210260.33 | 336946.34 | 301696.34 | 35250 | 321489.99 | 299668.1425 | 958104.4725 | 1226413.73 |  |  | 2394778.5325 | 210260.33 | 336946.34 | 301696.34 | 35250 | 321489.99 | 299668.1425 | 958104.4725 | 1226413.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8208e-11 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 2147350.6242 | 161231.34 | 275000 | 275000 | 0 | 260166.6958 | 229538.8584 | 764705.5542 | 1221413.73 | 40.0616 |  | 2147350.6242 | 161231.34 | 275000 | 275000 | 0 | 260166.6958 | 229538.8584 | 764705.5542 | 1221413.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет МО | 144947.9083 | 49028.99 | 53466.34 | 18216.34 | 35250 | 19323.2942 | 18129.2842 | 90918.9183 | 5000 |  |  | 144947.9083 | 49028.99 | 53466.34 | 18216.34 | 35250 | 19323.2942 | 18129.2842 | 90918.9183 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные | 102480 | 0 | 8480 | 8480 | 0 | 42000 | 52000 | 102480 | 0 |  |  | 102480 | 0 | 8480 | 8480 | 0 | 42000 | 52000 | 102480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Благоустройство и безопасность |  |  |  | всего | 1509806.5084 | 21079.9184 | 71391.06 | 33391.06 | 38000 | 329400 | 1057935.53 | 1458726.59 | 30000 | 24.7758
[5 empty] | федеральный | 712500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712500 | 712500 | 0
[5 empty] | краевой | 738621.33 | 285.8 | 38000 | 0 | 38000 | 324900 | 345435.53 | 708335.53 | 30000
[5 empty] | бюджет МО | 57170.3784 | 19279.3184 | 33391.06 | 33391.06 | 0 | 4500 | 0 | 37891.06 | 0
[5 empty] | внебюджетные | 1514.8 | 1514.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Снос аварийных МКД и строений, непригодных к эксплуатации | 1 дом, ул. Таймырская, 17 | органы местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - органы МСУ ТДНМР) | 2022 | всего | 2501 | 2501 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 2501 | 2501 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 | Снос аварийного и выведенного из эксплуатации здания детского сада "Лучик" в с. Хатанга | 1 здание по адресу ул. Ангарская, 6, 5487 кв.м. | органы МСУ ТДНМР | 2022 | всего | 4960.95 | 4960.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 4960.95 | 4960.95 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3 | Снос аварийного и выведенного из эксплуатации здания склада, расположенного в с. Хатанга | 1 здание по адресу ул. Советская, 28А (в оперативном управлении Управления образования ТДНМР) | органы МСУ ТДНМР | 2022 | всего | 2155.1484 | 2155.1484 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 2155.1484 | 2155.1484 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.4 | Снос аварийного и выведенного из эксплуатации здания центра детского творчества ТМКОУ "Хатангский центр детского творчества" с. Хатанга | 1 здание по адресу ул. Аэропортовская, 14 | органы МСУ ТДНМР | 2022 | всего | 928.72 | 928.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 928.72 | 928.72 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.5 | Благоустройство общественных пространств - разработка ПСД (единой концепции по благоустройству с. Хатанга) | 1 территория - "Я люблю Хатангу" | министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2022-2023 | всего | 20612.09 | 8135.5 | 12476.59 | 12476.59 | 0 | 0 | 0 | 12476.59 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 20612.09 | 8135.5 | 12476.59 | 12476.59 | 0 |  |  | 12476.59
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.6 | Благоустройство общественных пространств - СМР | 1 территория - "Я люблю Хатангу" | министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2025 | всего | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 200000 |  |  |  | 0 | 100000 | 100000 | 200000
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.7 | Ремонт здания отдела образовательных учреждений с. Хатанга | ремонт 2 этажа, замена окон, утепление и обшивка фасада | министерство образования края / органы МСУ ТДНМР | 2023-2025 | всего | 56000 | 0 | 8164.47 | 8164.47 | 0 | 24900 | 22935.53 | 56000 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 47835.53 |  |  |  | 0 | 24900 | 22935.53 | 47835.53
[5 empty] | бюджет МО | 8164.47 |  | 8164.47 | 8164.47 | 0 |  |  | 8164.47
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.8 | Ремонт фасада здания администрации с.п. Хатанга |  | министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2022-2024 | всего | 10048 | 598 | 5950 | 5950 | 0 | 3500 | 0 | 9450 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 10048 | 598 | 5950 | 5950 | 0 | 3500 |  | 9450
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.9 | Берегоукрепление р. Хатанга в с. Хатанга - разработка ПСД |  | министерство экологии и рационального природопользования края / органы МСУ ТДНМР | 2023 | всего | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 1800 |  | 1800 | 1800 | 0 |  |  | 1800
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.10 | Благоустройство набережной - разработка ПСД | 500 метров | министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2023 | всего | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 |  |  | 5000
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.11 | Благоустройство набережной - СМР | 500 метров | министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2026 | всего | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 170000 | 270000 | 30000
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 300000 |  |  |  | 0 | 100000 | 170000 | 270000 | 30000
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.12 | Введение в эксплуатацию установки термического обезвреживания ТКО и промышленных отходов |  | министерство экологии и рационального природопользования края, эксплуатирующая организация МУП «Хатанга-Энергия» | 2022 | всего | 1514.8 | 1514.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 1514.8 | 1514.8 |  |  | 0 |  |  | 0
1.13 | Проведение дополнительных полевых работ, направленных на уточнение сведений, определение влияния ОНВОС на компоненты окружающей среды, постановка на учет в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде | площадь загрязнения 116 200 кв. м, объем отходов - 65 215 куб.м. | министерство экологии и рационального природопользования края | 2022-2023 | всего | 285.8 | 285.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 285.8 | 285.8 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.14 | Разработка 2 проектов ликвидации ОНВОС, расположенных в с. Хатанга, получение положительных заключений государственной экологической экспертизы | площадь загрязнения 116 200 кв. м, объем отходов - 65 215 куб.м. | министерство экологии и рационального природопользования края | 2024 | всего | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 85000 |  |  |  | 0 | 85000 |  | 85000
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.15 | Ликвидация 2 ОНВОС, расположенных в с. Хатанга | площадь загрязнения 116 200 кв. м, объем отходов - 65 215 куб.м. | министерство экологии и рационального природопользования края / органы МСУ ТДНМР | 2025 | всего | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0
[5 empty] | федеральный | 712500 |  |  |  | 0 |  | 712500 | 712500
[5 empty] | краевой | 37500 |  |  |  | 0 |  | 37500 | 37500
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.16 | Строительство площадки временного накопления твердых коммунальных отходов в с. Хатанга |  | министерство экологии и рационального природопользования края / органы МСУ ТДНМР | 2024 | всего | 11000 | 0 |  |  | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 10000 |  |  |  | 0 | 10000 |  | 10000
[5 empty] | бюджет МО | 1000 |  |  |  | 0 | 1000 |  | 1000
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.17 | Создание этнодеревни в с. Хатанга |  | агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края / органы МСУ ТДНМР | 2023 | всего | 38000 | 0 | 38000 |  | 38000 | 0 | 0 | 38000 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 38000 |  | 38000 |  | 38000 |  |  | 38000
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.18 | Создание туристско-рекреационной зоны |  | агентство по туризму края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2025 | всего | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 15000 | 20000 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 20000 |  |  |  | 0 | 5000 | 15000 | 20000
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2. | Снятие транспортных и телекоммуникационных ограничений |  |  |  | всего | 792489.888 | 17408.11 | 85699.5041 | 80773.6707 | 4925.8333 | 263299.1307 | 217449.5032 | 566448.138 | 208633.64 | #REF! | #REF!
[5 empty] | федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 760914.3142 | 11948.04 | 62648.87 | 62648.87 | 0 | 262178.6458 | 216600.5184 | 541428.0342 | 207538.24
[5 empty] | бюджет МО | 31575.5738 | 5460.07 | 23050.6341 | 18124.8007 | 4925.83 | 1120.4849 | 848.9849 | 25020.1038 | 1095.4
[5 empty] | внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Устройство освещения пешеходных переходов в с. Хатанга | 4 перехода | министерство транспорта края / органы МСУ ТДНМР | 2022-2023 | всего | 11924.62 | 1600 | 10324.62 | 10324.62 | 0 | 0 | 0 | 10324.62 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 10221.37 |  | 10221.37 | 10221.37 | 0 |  |  | 10221.37 |  | 14.02.2023 конкурсная комиссия приняла эту сумму
[5 empty] | бюджет МО | 1703.25 | 1600 | 103.25 | 103.25 | 0 |  |  | 103.25
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2 | Приобретение и доставка автобусов для нужд с. Хатанга | 2 автобуса марки ПАЗ-32053 в северном исполнении | министерство транспорта края / органы МСУ ТДНМР | 2023 | всего | 14195 | 0 | 14195 | 14195 | 0 | 0 | 0 | 14195 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 9316.6 |  | 9316.6 | 9316.6 | 0 |  |  | 9316.6
[5 empty] | бюджет МО | 4878.4 |  | 4878.4 | 4878.4 | 0 |  |  | 4878.4
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3 | Приобретение специальной техники для содержания улично-дорожной сети | колесный мини-погрузчик МКСМ-800НМ; роторная дробилка ДР-150; трактор Т10ПМ.8100 с оборудованием | органы МСУ ТДНМР / министерство транспорта края | 2023-2024 | всего | 26300 | 0 | 3700 | 3700 | 0 | 22600 | 0 | 26300 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 22600 |  |  |  | 0 | 22600 |  | 22600
[5 empty] | бюджет МО | 3700 |  | 3700 | 3700 | 0 |  |  | 3700
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.4 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Хатанга - разработка ПСД | протяженность - 6,17 км, ширина - от 3 до 6 метров | министерство транспорта края / органы МСУ ТДНМР | 2023 | всего | 22433.3333 | 0 | 22433.3333 | 22433.33 |  | 0 | 0 | 22433.3333 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 22410.9 |  | 22410.9 | 22410.9 | 0 |  |  | 22410.9 |  | 14.02.2023 конкурсная комиссия приняла эту сумму
[5 empty] | бюджет МО | 22.4333 |  | 22.4333 | 22.43 |  |  |  | 22.4333
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.5 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Хатанга - СМР | протяженность - 6,17 км, ширина - от 3 до 6 метров | министерство транспорта края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2026 | всего | 300056.4 | 0 | 0 |  | 0 | 108420.4 | 81003.1 | 189423.5 | 110632.9
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 297085.5 |  |  |  | 0 | 107346.9 | 80201.1 | 187548 | 109537.5
[5 empty] | бюджет МО | 2970.9 |  |  |  | 0 | 1073.5 | 802 | 1875.5 | 1095.4
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.6 | Устройство наземных пешеходных ограждений в с. Хатанга - СМР | 1200 м | министерство транспорта края / органы МСУ ТДНМР | 2023 | всего | 4925.83 | 0 | 4925.83 | 0 | 4925.83 | 0 | 0 | 4925.83 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 4925.83 |  | 4925.83 |  | 4925.83 |  |  | 4925.83
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.7 | Субсидирование дополнительных пассажирских рейсов в период речной навигации и изменение маршрутной сети пассажирских перевозок |  | органы МСУ ТДНМР/министерство транспорта края (в т.ч. в части согласования программ перевозок) | 2022-2026 | всего | 34131.69 | 3847.72 | 0 |  | 0 | 9701.43 | 10089.48 | 19790.91 | 10493.06
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 30283.97 |  |  |  | 0 | 9701.43 | 10089.48 | 19790.91 | 10493.06
[5 empty] | бюджет МО | 3847.72 | 3847.72 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.8 | Создание магистрального канала с. Хатанга | обеспечение магистрального канала не менее 50 Мбит/с | министерство цифрового развития края | 2023 | всего | 20720.7207 | 0 | 20720.7207 | 20720.7207 | 0 | 0 | 0 | 20720.7207 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 20700 |  | 20700 | 20700 | 0 |  |  | 20700
[5 empty] | бюджет МО | 20.7207 |  | 20.7207 | 20.7207 | 0 |  |  | 20.7207
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.9 | Содержание магистрального канала с. Хатанга |  | министерство цифрового развития края | 2024-2025 | всего | 41441.4414 | 0 | 0 |  | 0 | 20720.7207 | 20720.7207 | 41441.4414 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 41400 |  |  |  | 0 | 20700 | 20700 | 41400
[5 empty] | бюджет МО | 41.4414 |  |  |  | 0 | 20.7207 | 20.7207 | 41.4414
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1 | Разработка ПСД на реконструкцию (ремонт) посадочных площадок | 2 посадочные площадки - п. Попигай, п. Новорыбное | министерство транспорта края / органы МСУ ТДНМР | 2023 | всего | 9400 | 0 | 9400 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 9400 |  | 9400 | 9400 | 0 |  |  | 9400
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 | Оборудование населенных пунктов безопасными причальными сооружениями | 6 причальных сооружений: 2024 год - п. Сындасско, Новорыбное, 2025 год- п. Попигай, п. Новая; 2026 год - п. Хета; 2027 год - п. Катырык | министерство транспорта края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2027 | всего | 242472.1425 | 0 | 0 |  | 0 | 75592.42 | 79372.0425 | 154964.4625 | 87507.68
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 242472.1425 |  |  |  | 0 | 75592.42 | 79372.0425 | 154964.4625 | 87507.68
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3 | Организация предоставления услуг сотовой связи в населенных пунктах сельского поселения Хатанга | 6 населенных пунктов: 2021 год - п. Новорыбная; 2022 год - п. Хета; 2024 год - п. Новая, п. Катырык; 2025 год - п. Сындасско, п. Попигай | министерство цифрового развития края / органы МСУ ТДНМР | 2022-2025 | всего | 64488.71 | 11960.39 | 0 |  | 0 | 26264.16 | 26264.16 | 52528.32 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 64423.8317 | 11948.04 |  |  | 0 | 26237.8958 | 26237.8958 | 52475.7917
[5 empty] | бюджет МО | 64.8783 | 12.35 |  |  | 0 | 26.2642 | 26.2642 | 52.5283
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3. | Обновление жилищного фонда |  |  |  | всего | 344034.3732 | 0 | 51121.039 | 22612.839 | 28508.2 | 174605.2864 | 118308.0478 | 344034.3732 | 0 | 5.6456
[5 empty] | федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет МО | 28508.2 | 0 | 28508.2 | 0 | 28508.2 | 0 | 0 | 28508.2 | 0
[5 empty] | внебюджетные | 315526.1732 | 0 | 22612.839 | 22612.839 | 0 | 174605.2864 | 118308.0478 | 315526.1732 | 0
3.1 | Выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния строительных конструкций жилых многоквартирных домов, а также социальных и административных объектов, расположенных в с. Хатанга | 10 многоквартирных домов; 4 социальных и административных объекта: МБУК "Хатангский Культурно-досуговый комплекс", спортзал, здание администрации Хатанги, административного здания муниципальной собственности с.п. Хатанга, переданного под размещение отделения полиции ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району | министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2023 | всего | 28508.2 | 0 | 28508.2 | 0 | 28508.2 | 0 | 0 | 28508.2 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО (В-т 1 - свободные остатки на нач.года; В-т 2 - бюджетный кредит) | 28508.2 |  | 28508.2 |  | 28508.2 |  |  | 28508.2
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 | Ремонт кровли многоквартирного дома по ул. Советская, 29 | 32-квартирный, 4 этажа, год постройки - 1979 | министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2023-2024 | всего | 28312.839 | 0 | 22612.839 | 22612.839 | 0 | 5700 | 0 | 28312.839 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 28312.839 |  | 22612.839 | 22612.839 | 0 | 5700 |  | 28312.839
3.3 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 1. ул. Советская, 29 (фасад, фундамент); 2. ул. Экспедиционная, 1 (крыша, фасад, фундамент) 3. ул. Полярная, 30 (крыша, фасад, фундамент); 4. ул. Полярная, 37 (крыша, фасад, фундамент); 5. ул. Советская, 35 (крыша, фасад, фундамент); 6. ул. Советская, 37 (крыша, фасад, фундамент); 7. ул. Краснопеева, 21а (крыша, фасад, фундамент); 8. ул. Краснопеева, 8 (крыша, фасад, фундамент); 9. ул. Краснопеева, 10 (крыша, фасад, фундамент); 10. ул. Таймырская, 16 (крыша, фасад, фундамент) | министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2025 | всего | 287213.3343 | 0 | 0 |  | 0 | 168905.2864 | 118308.0478 | 287213.3343 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 287213.3343 |  |  |  | 0 | 168905.2864 | 118308.0478 | 287213.3343
4. | Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  | всего | 281689.2286 | 17251.16 | 98370.91 | 13836.34 | 84534.57 | 119626.2691 | 46440.8895 | 264438.0686 | 0 | #REF! | #REF!
[5 empty] | федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 187142.56 | 0 | 42534.57 | 0 | 42534.57 | 106551.51 | 38056.48 | 187142.56 | 0
[5 empty] | бюджет МО | 94546.6686 | 17251.16 | 55836.34 | 13836.34 | 42000 | 13074.7591 | 8384.4095 | 77295.5086 | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Приобретение и доставка блочно-модульной перекачивающей насосной станции горюче-смазочных материалов | мощность 100 м³/ч. (для перекачки нефти/дизельного топлива как по технологическому трубопроводу, так и из автотопливозаправщиков в резервуарный парк, а также раздачу нефти/дизельного топлива в автотопливозаправщики во взрывоопасных зонах класса 1 и 2, категории IIА и IIВ и может применяться на складах ГСМ, пунктах слива-налива) | министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края / органы МСУ ТДНМР | 2023 | всего | 42534.57 | 0 | 42534.57 |  | 42534.57 | 0 | 0 | 42534.57 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 42534.57 |  | 42534.57 |  | 42534.57 |  |  | 42534.57
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.2 | Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в с. Хатанга - разработка ПСД | 2023: 34,9 км | министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края / органы МСУ ТДНМР | 2023-2025 | всего | 6750 | 0 | 6750 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 6750 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  |  | 6750
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.3 | Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в с. Хатанга - СМР | 2023: 3,1 км 2024-2025: 34,9 км | министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края / органы МСУ ТДНМР | 2022-2025 | всего | 91936.8586 | 0 | 7520 | 7520 | 0 | 56277.9091 | 28138.9495 | 91936.8586
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 83572.69 |  |  |  | 0 | 55715.13 | 27857.56 | 83572.69
[5 empty] | бюджет МО | 8364.1686 |  | 7520 | 7520 | 0 | 562.7791 | 281.3895 | 8364.1686
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 | Приобретение дизель-генераторных установок для организации стабильного электроснабжения в населенных пунктах сельского поселения Хатанга | 2022 год - 3 ДЭС мощностью 240 кВт для населенных пунктов: п. Хета, п. Попигай, п. Катырык, 2023 год - 2 ДЭС мощностью 240 кВт для населенных пунктов: п. Сындасско, п. Новорыбная; 2024 год - 3 ДЭС мощностью 120 кВт для населенных пунктов: п. Новая, п. Кресты, п. Жданиха | министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края / органы МСУ ТДНМР | 2022-2024 | всего | 52687.5 | 17251.16 | 20286.34 | 5286.34 | 15000 | 15150 | 0 | 35436.34 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  | 15000
[5 empty] | бюджет МО | 37687.5 | 17251.16 | 20286.34 | 5286.34 | 15000 | 150 |  | 20436.34
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2 | Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в населенных пунктах сельского поселения Хатанга - разработка ПСД | 2023: п. Кресты – 2,4 км; п. Хета – 2,3 км; п. Новая – 1,3 км; 2024: п. Новорыбная – 4,3 км; п. Попигай – 1,6 км; п. Сындасско – 3 км; 2025: п. Катырык – 2,6 км; п. Жданиха – 1,7 км | министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края / органы МСУ ТДНМР | 2023-2025 | всего | 40250 | 0 | 20250 | 0 | 20250 | 12000 | 8000 | 40250 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО (В-т 1 - свободные остатки на нач.года; В-т 2 - бюджетный кредит; В-т 3 - уточнение порядка отбора (КБ)) | 40250 |  | 20250 |  | 20250 | 12000 | 8000 | 40250
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3 | Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в с. Хатанга и населенных пунктах - СМР | 2024: п. Кресты – 2,4 км (5,7 млн руб.); п. Хета – 2,3 км (5,5 млн руб.); п. Новая – 1,3 км (3,2 млн руб.); п. Новорыбная – 4,3 км (10,6 млн руб.); п. Попигай – 1,6 км (3,9 млн руб.); п. Сындасско – 3 км (7,2 млн руб.); 2025: п. Катырык – 2,6 км (6,3 млн руб.); п. Жданиха – 1,7 км (4,0 млн руб.) | министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2025 | всего | 46500.3 | 0 | 0 |  | 0 | 36198.36 | 10301.94 | 46500.3
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 46035.3 |  |  |  | 0 | 35836.38 | 10198.92 | 46035.3
[5 empty] | бюджет МО | 465 |  |  |  | 0 | 361.98 | 103.02 | 465
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.4 | Выполнение текущих ремонтных работ системы отопления нежилого помещения Территориального отдела администрации сельского поселения Хатанга в п. Хета |  | министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края / органы МСУ ТДНМР | 2023 | всего | 1030 | 0 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 1030 |  | 1030 | 1030 | 0 |  |  | 1030
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5. | Развитие социальной инфраструктуры |  |  |  | всего | 3165867.83 | 198987.31 | 534488.42 | 400645.21 | 133843.21 | 646835.05 | 616051 | 1797374.47 | 1169506.05 | #REF! | #REF!
[5 empty] | федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 2807454.56 | 149283.3 | 377435.21 | 287500 | 89935.21 | 597900 | 518330 | 1493665.21 | 1164506.05
[5 empty] | бюджет МО | 255933.27 | 49704.01 | 148573.21 | 104665.21 | 43908 | 6935.05 | 45721 | 201229.26 | 5000
[5 empty] | внебюджетные | 102480 | 0 | 8480 | 8480 | 0 | 42000 | 52000 | 102480 | 0
5.1. | Образование |  |  |  | всего | 2505389.14 | 179533.19 | 480914.85 | 371556.85 | 109358 | 494185.05 | 281500 | 1256599.9 | 1069256.05
[5 empty] | федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 2340689.35 | 149283.3 | 353250 | 275000 | 78250 | 492400 | 276500 | 1122150 | 1069256.05
[5 empty] | бюджет МО | 164699.79 | 30249.89 | 127664.85 | 96556.85 | 31108 | 1785.05 | 5000 | 134449.9 | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Проектирование и строительство объекта "Детское дошкольное учреждение" в с. Хатанга | 80 мест | министерство образования края / министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2023-2025 | всего | 439250 | 0 | 24250 |  | 24250 | 207500 | 207500 | 439250 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 439250 |  | 24250 |  | 24250 | 207500 | 207500 | 439250
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.1.2 | Капитальный ремонт территории ТМКОУ "Хатангская средняя школа № 1" с. Хатанга | устройство площадок, спортивных площадок, монтаж водоотводных лотков, монтаж подпорной стенки, установка ограждения территории, установка малых архитектурных форм | министерство образования края / органы МСУ ТДНМР | 2022-2023 | всего | 99089.39 | 7804.81 | 91284.58 | 91284.58 | 0 | 0 | 0 | 91284.58 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 99089.39 | 7804.81 | 91284.58 | 91284.58 | 0 |  |  | 91284.58
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.1.3 | Капитальный ремонт здания ТМКОУ "Хатангская средняя школа № 1" с. Хатанга | ремонт внутри здания | министерство образования края / органы МСУ ТДНМР | 2023-2026 | всего | 89872.27 | 0 | 5272.27 | 5272.27 | 0 | 24000 | 30000 | 59272.27 | 30600
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 84600 |  |  |  | 0 | 24000 | 30000 | 54000 | 30600
[5 empty] | бюджет МО | 5272.27 |  | 5272.27 | 5272.27 | 0 |  |  | 5272.27
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.1.4 | Реконструкция спального корпуса ТМКОУ "Хатангская средняя школа-интернат" с. Хатанга | проектная мощность - 300 чел. | министерство образования края / министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2022-2024 | всего | 182365.25 | 2465.25 | 54000 |  | 54000 | 125900 | 0 | 179900 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 179900 |  | 54000 |  | 54000 | 125900 |  | 179900
[5 empty] | бюджет МО | 2465.25 | 2465.25 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.1.5 | Капитальный ремонт территории ТМКОУ "Хатангский детский сад комбинированного вида "Солнышко" с. Хатанга | 2826,5 м2, устройство ограждения территории детского сада и спортивных площадок, с устройством монолитной железобетонной ленты фундамента на свайном основании, установка малых архитектурных форм | министерство образования края / органы МСУ ТДНМР | 2023-2024 | всего | 66108 | 0 | 31108 |  | 31108 | 35000 | 0 | 66108 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 35000 |  |  |  | 0 | 35000 |  | 35000
[5 empty] | бюджет МО | 31108 |  | 31108 |  | 31108 |  |  | 31108
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1.1 | Проектирование и строительство средней школы на 100 учащихся в п. Хета | 100 учащихся | министерство образования края / министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2022-2024 | всего | 524283.3 | 149283.3 | 275000 | 275000 | 0 | 100000 | 0 | 375000 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 524283.3 | 149283.3 | 275000 | 275000 | 0 | 100000 |  | 375000
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1.2 | Проектирование и строительство объекта "Начальная школа на 40 мест с дошкольными группами на 40 мест" в п. Сындасско | 40 мест с дошкольными группами на 40 мест | министерство образования края / министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2025-2026 | всего | 430000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 415000
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 430000 |  |  |  | 0 |  | 15000 | 15000 | 415000
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1.3 | Проектирование и строительство объекта "Начальная школа на 40 мест с дошкольными группами на 40 мест" в п. Катырык | 40 мест с дошкольными группами на 40 мест | министерство образования края / министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2026-2028 | всего | 430000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 430000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 430000
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1.4 | Капитальный ремонт филиала ТМКОУ "Хатангская средняя школа" п. Кресты | проектная мощность - 40 чел., капитальный ремонт системы электроснабжения, приобретение модульной котельной | министерство образования края / органы МСУ ТДНМР | 2022 | всего | 11791.91 | 11791.91 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 11791.91 | 11791.91 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1.5 | Капитальный ремонт ТМКОУ "Новинская начальная школа - детский сад" п. Новая | проектная мощность - 60 чел., ремонт системы отопления, ремонт здания | министерство образования края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2026 | всего | 51785.05 | 0 | 0 |  | 0 | 1785.05 | 24000 | 25785.05 | 26000
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 50000 |  |  |  | 0 |  | 24000 | 24000 | 26000
[5 empty] | бюджет МО | 1785.05 |  |  |  | 0 | 1785.05 |  | 1785.05
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1.6 | Капитальный ремонт ТМКОУ "Попигайская начальная школа-интернат" п. Попигай | проектная мощность - 58 чел., капитальный ремонт системы электроснабжения (2022 г.), ремонт системы отопления, здания, установка модульной котельной | министерство образования края / органы МСУ ТДНМР | 2022, 2025-2027 | всего | 64187.92 | 8187.92 | 0 |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 54000
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 54000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 54000
[5 empty] | бюджет МО | 10187.92 | 8187.92 |  |  | 0 |  | 2000 | 2000
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1.7 | Капитальный ремонт филиала ТМКОУ "Хатангская средняя школа" - "Малокомплектная начальная школа-детский сад" п. Жданиха | проектная мощность -50 чел., утепление и обшивка здания, замена полов, замена электропроводки | министерство образования края / органы МСУ ТДНМР | 2025-2027 | всего | 18422 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 17422
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 17422 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 17422
[5 empty] | бюджет МО | 1000 |  |  |  | 0 |  | 1000 | 1000
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1.8 | Капитальный ремонт ТМКДОУ "Новорыбинский детский сад" п. Новорыбная | проектная мощность - 60 чел., ремонт кровли; утепление и обшивка здания; замена окон, полов, дверей, замена электропроводки | министерство образования края / органы МСУ ТДНМР | 2025-2027 | всего | 26916.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 25916.05
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 25916.05 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25916.05
[5 empty] | бюджет МО | 1000 |  |  |  | 0 |  | 1000 | 1000
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1.9 | Капитальный ремонт ТМКОУ "Новорыбинская средняя школа" п. Новорыбная | проектная мощность - 105 чел., приобретение и установка модульной котельной для спортзала, утепление и замена полов во всем здании, замена дверей | министерство образования края / органы МСУ ТДНМР | 2025-2027 | всего | 71318 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 70318
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 70318 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 70318
[5 empty] | бюджет МО | 1000 |  |  |  | 0 |  | 1000 | 1000
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.2. | Здравоохранение |  |  |  | всего | 92500 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 40000 | 52500 | 40000
[5 empty] | федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 92500 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 40000 | 52500 | 40000
[5 empty] | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1. | Приобретение специальной техники - вездеход ТРЭКОЛ-39294 | 1 ед. - вездеход ТРЭКОЛ-39294 | министерство здравоохранения края | 2023 | всего | 11500 | 0 | 11500 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 11500 |  | 11500 | 11500 | 0 |  |  | 11500
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.2.2. | Ремонт Таймырской районной больницы в с. Хатанга - обследование строительных конструкций здания больницы | площадь - 7723,8 кв. м | министерство здравоохранения края | 2023 | всего | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |  | "Капитальный ремонт" заменен на "ремонт", т.к. без обследования не понятно будет капитальный ремонт или реконструкция
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | разработка ПСД по результатам обследования
[5 empty] | краевой | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 1000
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2.1 | Строительство ФАП | п. Жданиха; п. Попигай | министерство здравоохранения края | 2025-2026 | всего | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 80000 |  |  |  | 0 |  | 40000 | 40000 | 40000
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.3. | Культура |  |  |  | всего | 567978.69 | 19454.12 | 41073.57 | 16588.36 | 24485.21 | 152650 | 294551 | 488274.57 | 60250
[5 empty] | федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 374265.21 | 0 | 11685.21 | 0 | 11685.21 | 105500 | 201830 | 319015.21 | 55250
[5 empty] | бюджет МО | 91233.48 | 19454.12 | 20908.36 | 8108.36 | 12800 | 5150 | 40721 | 66779.36 | 5000
[5 empty] | внебюджетные | 102480 | 0 | 8480 | 8480 | 0 | 42000 | 52000 | 102480 | 0
5.3.1 | Разработка ПСД и проведение ремонта ОКН "Братская могила десяти советско-партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году" (с. Хатанга, ул. Советская, 25) |  | служба по государственной охране объектов культурного наследия края / органы МСУ ТДНМР | 2022-2023 | всего | 13670.21 | 0 | 13670.21 | 1985 | 11685.21 | 0 | 0 | 13670.21 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 11685.21 |  | 11685.21 |  | 11685.21 |  |  | 11685.21
[5 empty] | бюджет МО | 1985 |  | 1985 | 1985 | 0 |  |  | 1985
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.3.2 | Проектирование здания Центра народного творчества в с. Хатанга | общая площадь – 450 кв. м, вместимость – 80 мест | министерство культуры края / органы МСУ ТДНМР | 2023 | всего | 12800 | 0 | 12800 | 0 | 12800 | 0 | 0 | 12800 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 12800 |  | 12800 |  | 12800 |  |  | 12800
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.3.3 | Строительство здания Центра народного творчества в с. Хатанга | общая площадь – 450 кв. м, вместимость – 80 мест | министерство культуры края / министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2025 | всего | 168000 | 0 | 0 |  | 0 | 78000 | 90000 | 168000 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 168000 |  |  |  | 0 | 78000 | 90000 | 168000
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.3.4 | Разработка ПСД на проведение капитального ремонта здания Дома культуры с. Хатанга | площадь – 2350 кв. м, вместимость – 308 мест | министерство культуры края / органы МСУ ТДНМР | 2023 | всего | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 3000 |  | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 3000
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.3.5 | Проведение капитального ремонта здания Дома культуры с. Хатанга | площадь – 2350 кв. м, вместимость – 308 мест | министерство культуры края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2025 | всего | 87971 | 0 | 0 |  | 0 | 15150 | 72821 | 87971 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 87100 |  |  |  | 0 | 15000 | 72100 | 87100
[5 empty] | бюджет МО | 871 |  |  |  | 0 | 150 | 721 | 871
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.3.6 | Ремонт сельского дома культуры, ДШИ в с. Хатанга (отдельные виды работ) |  | министерство культуры края / органы МСУ ТДНМР | 2022-2023 | всего | 8291.83 | 7668.47 | 623.36 | 623.36 | 0 | 0 | 0 | 623.36 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 8291.83 | 7668.47 | 623.36 | 623.36 | 0 |  |  | 623.36
[5 empty] | внебюджетные | 0
5.3.7 | Капитальный ремонт здания спортивного зала МБУК "КДК" по адресу: с. Хатанга, ул. Ангарская, 8 | площадь – 629,2 кв.м | министерство культуры края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2025 | всего | 45000 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 40000 | 45000 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 10000 |  |  |  | 0 | 5000 | 5000 | 10000
[5 empty] | бюджет МО | 35000 |  |  |  | 0 |  | 35000 | 35000
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.3.1 | Укрепление материально- технической базы учреждений культуры, в том числе для оказания новых форм услуг в поселках сельского поселения Хатанга |  | министерство культуры края / органы МСУ ТДНМР | 2022 | всего | 7263.87 | 7263.87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 7263.87 | 7263.87 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.3.2 | Строительство дома культуры в п. Кресты - разработка ПСД | площадь – 300 кв. м. вместимость – 60 мест | министерство культуры края / министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2024 | всего | 7500 | 0 | 0 |  | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 7500 |  |  |  | 0 | 7500 |  | 7500
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.3.3 | Строительство дома культуры в п. Кресты - СМР | площадь – 300 кв. м. вместимость – 60 мест | министерство культуры края / министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2025-2026 | всего | 89980 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34730 | 34730 | 55250
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 89980 |  |  |  | 0 |  | 34730 | 34730 | 55250
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.3.4 | Строительство дома культуры в п. Хета | площадь – 422,6 кв.м. вместимость – 100 мест | министерство культуры края / министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2022-2025 | всего | 102480 | 0 | 8480 | 8480 | 0 | 42000 | 52000 | 102480 | 0
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные | 102480 |  | 8480 | 8480 | 0 | 42000 | 52000 | 102480
3.3.5 | Ремонт сельских домов культуры в сельском поселении Хатанга (отдельные виды работ) |  | министерство культуры края / органы МСУ ТДНМР | 2022-2026 | всего | 22021.78 | 4521.78 | 2500 | 2500 | 0 | 5000 | 5000 | 12500 | 5000
[5 empty] | федеральный | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | бюджет МО | 22021.78 | 4521.78 | 2500 | 2500 | 0 | 5000 | 5000 | 12500 | 5000
[5 empty] | внебюджетные | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0

## 2024-2026
II.1. Финансируемые мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие с. Хатанга
Интерпретация цветовых решений:
необеспеченная потребность 2023 года из КБ
средства КБ могут быть получены по итогам конкурсного отбора
№ п/п | Наименование мероприятия | Мощность объекта, технические характеристики | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Период реализации | Источник
II этап, с 2026 г.
[6 empty] | 2024 | 2025
| Объем финансирования в целом по с.п. Хатанга |  |  |  | всего | 1533765.7363 | 2056184.9706 | 1408139.69 |  |  | 747363.7807
[5 empty] | федеральный | 0 | 712500 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | краевой | 1291530.1558 | 1118422.5284 | 1402044.29 |  |  | 744531.7458
[5 empty] | бюджет МО | 25630.294 | 54954.3944 | 6095.4 |  |  | 2832.0349
[5 empty] | внебюджетные | 216605.2864 | 170308.0478 | 0 |  |  | 0
в том числе
| по с. Хатанга |  |  |  | всего | 1212275.7463 | 1756516.828 | 181725.96 | #REF!
[5 empty] | федеральный | 0 | 712500 | 0
[5 empty] | краевой | 1031363.46 | 888883.67 | 180630.56
[5 empty] | бюджет МО | 6306.9998 | 36825.1102 | 1095.4
[5 empty] | внебюджетные | 174605.2864 | 118308.0478 | 0
| по иным населенным пунктам с.п. Хатанга |  |  |  | всего | 321489.99 | 299668.1425 | 1226413.73
[5 empty] | федеральный | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 260166.6958 | 229538.8584 | 1221413.73 | #REF!
[5 empty] | бюджет МО | 19323.2942 | 18129.2842 | 5000
[5 empty] | внебюджетные | 42000 | 52000 | 0
1. | Благоустройство и безопасность |  |  |  | всего | 329400 | 1057935.53 | 30000 | #REF!
[5 empty] | федеральный | 0 | 712500 | 0
[5 empty] | краевой | 324900 | 345435.53 | 30000
[5 empty] | бюджет МО | 4500 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 | 0 | 0
1.6 | Благоустройство общественных пространств - СМР | 1 территория - "Я люблю Хатангу" | министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2025 | всего | 100000 | 100000 | 0
федеральный
[5 empty] | краевой | 100000 | 100000
бюджет МО
внебюджетные
1.7 | Ремонт здания отдела образовательных учреждений с. Хатанга | ремонт 2 этажа, замена окон, утепление и обшивка фасада | министерство образования края / органы МСУ ТДНМР | 2023-2025 | всего | 24900 | 22935.53 | 0
федеральный
[5 empty] | краевой | 24900 | 22935.53
бюджет МО
внебюджетные
1.8 | Ремонт фасада здания администрации с.п. Хатанга |  | министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2022-2024 | всего | 3500 | 0 | 0
федеральный
краевой
[5 empty] | бюджет МО | 3500
внебюджетные
1.11 | Благоустройство набережной - СМР | 500 метров | министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2026 | всего | 100000 | 170000 | 30000
федеральный
[5 empty] | краевой | 100000 | 170000 | 30000
бюджет МО
внебюджетные
1.14 | Разработка 2 проектов ликвидации ОНВОС, расположенных в с. Хатанга, получение положительных заключений государственной экологической экспертизы | площадь загрязнения 116 200 кв. м, объем отходов - 65 215 куб.м. | министерство экологии и рационального природопользования края | 2024 | всего | 85000 | 0 | 0
федеральный
[5 empty] | краевой | 85000
бюджет МО
внебюджетные
1.15 | Ликвидация 2 ОНВОС, расположенных в с. Хатанга | площадь загрязнения 116 200 кв. м, объем отходов - 65 215 куб.м. | министерство экологии и рационального природопользования края / органы МСУ ТДНМР | 2025 | всего | 0 | 750000 | 0
[5 empty] | федеральный |  | 712500
[5 empty] | краевой |  | 37500
бюджет МО
внебюджетные
1.16 | Строительство площадки временного накопления твердых коммунальных отходов в с. Хатанга |  | министерство экологии и рационального природопользования края / органы МСУ ТДНМР | 2024 | всего | 11000 | 0 | 0
федеральный
[5 empty] | краевой | 10000
[5 empty] | бюджет МО | 1000
внебюджетные
1.18 | Создание туристско-рекреационной зоны |  | агентство по туризму края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2025 | всего | 5000 | 15000 | 0
федеральный
[5 empty] | краевой | 5000 | 15000
бюджет МО
внебюджетные
2. | Снятие транспортных и телекоммуникационных ограничений |  |  |  | всего | 263299.1307 | 217449.5032 | 208633.64 | #REF! | #REF!
[5 empty] | федеральный | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 262178.6458 | 216600.5184 | 207538.24
[5 empty] | бюджет МО | 1120.4849 | 848.9849 | 1095.4
[5 empty] | внебюджетные | 0 | 0 | 0
2.3 | Приобретение специальной техники для содержания улично-дорожной сети | колесный мини-погрузчик МКСМ-800НМ; роторная дробилка ДР-150; трактор Т10ПМ.8100 с оборудованием | органы МСУ ТДНМР / министерство транспорта края | 2023-2024 | всего | 22600 | 0 | 0
федеральный
[5 empty] | краевой | 22600
бюджет МО
внебюджетные
2.5 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Хатанга - СМР | протяженность - 6,17 км, ширина - от 3 до 6 метров | министерство транспорта края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2026 | всего | 108420.4 | 81003.1 | 110632.9
федеральный
[5 empty] | краевой | 107346.9 | 80201.1 | 109537.5
[5 empty] | бюджет МО | 1073.5 | 802 | 1095.4
внебюджетные
2.7 | Субсидирование дополнительных пассажирских рейсов в период речной навигации и изменение маршрутной сети пассажирских перевозок |  | органы МСУ ТДНМР/министерство транспорта края (в т.ч. в части согласования программ перевозок) | 2022-2026 | всего | 9701.43 | 10089.48 | 10493.06
федеральный
[5 empty] | краевой | 9701.43 | 10089.48 | 10493.06
бюджет МО
внебюджетные
2.9 | Содержание магистрального канала с. Хатанга |  | министерство цифрового развития края | 2024-2025 | всего | 20720.7207 | 20720.7207 | 0
федеральный
[5 empty] | краевой | 20700 | 20700
[5 empty] | бюджет МО | 20.7207 | 20.7207
внебюджетные
1.2 н/п | Оборудование населенных пунктов безопасными причальными сооружениями | 6 причальных сооружений: 2024 год - п. Сындасско, Новорыбное, 2025 год- п. Попигай, п. Новая; 2026 год - п. Хета; 2027 год - п. Катырык | министерство транспорта края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2027 | всего | 75592.42 | 79372.0425 | 87507.68
федеральный
[5 empty] | краевой | 75592.42 | 79372.0425 | 87507.68
бюджет МО
внебюджетные
1.3 н/п | Организация предоставления услуг сотовой связи в населенных пунктах сельского поселения Хатанга | 6 населенных пунктов: 2021 год - п. Новорыбная; 2022 год - п. Хета; 2024 год - п. Новая, п. Катырык; 2025 год - п. Сындасско, п. Попигай | министерство цифрового развития края / органы МСУ ТДНМР | 2022-2025 | всего | 26264.16 | 26264.16 | 0
федеральный
[5 empty] | краевой | 26237.8958 | 26237.8958
[5 empty] | бюджет МО | 26.2642 | 26.2642
внебюджетные
3. | Обновление жилищного фонда |  |  |  | всего | 174605.2864 | 118308.0478 | 0 | #REF!
[5 empty] | федеральный | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет МО | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные | 174605.2864 | 118308.0478 | 0
3.2 | Ремонт кровли многоквартирного дома по ул. Советская, 29 | 32-квартирный, 4 этажа, год постройки - 1979 | министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2023-2024 | всего | 5700 | 0 | 0
федеральный
краевой
бюджет МО
[5 empty] | внебюджетные | 5700
3.3 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 1. ул. Советская, 29 (фасад, фундамент); 2. ул. Экспедиционная, 1 (крыша, фасад, фундамент) 3. ул. Полярная, 30 (крыша, фасад, фундамент); 4. ул. Полярная, 37 (крыша, фасад, фундамент); 5. ул. Советская, 35 (крыша, фасад, фундамент); 6. ул. Советская, 37 (крыша, фасад, фундамент); 7. ул. Краснопеева, 21а (крыша, фасад, фундамент); 8. ул. Краснопеева, 8 (крыша, фасад, фундамент); 9. ул. Краснопеева, 10 (крыша, фасад, фундамент); 10. ул. Таймырская, 16 (крыша, фасад, фундамент) | министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2025 | всего | 168905.2864 | 118308.0478 | 0
федеральный
краевой
бюджет МО
[5 empty] | внебюджетные | 168905.2864 | 118308.0478
4. | Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  | всего | 119626.2691 | 46440.8895 | 0 | #REF! | #REF!
[5 empty] | федеральный | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 106551.51 | 38056.48 | 0
[5 empty] | бюджет МО | 13074.7591 | 8384.4095 | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 | 0 | 0
4.3 | Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в с. Хатанга - СМР | 2023: 3,1 км 2024-2025: 34,9 км | министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края / органы МСУ ТДНМР | 2022-2025 | всего | 56277.9091 | 28138.9495
федеральный
[5 empty] | краевой | 55715.13 | 27857.56
[5 empty] | бюджет МО | 562.7791 | 281.3895
внебюджетные
2.1 н/п | Приобретение дизель-генераторных установок для организации стабильного электроснабжения в населенных пунктах сельского поселения Хатанга | 2022 год - 3 ДЭС мощностью 240 кВт для населенных пунктов: п. Хета, п. Попигай, п. Катырык, 2023 год - 2 ДЭС мощностью 240 кВт для населенных пунктов: п. Сындасско, п. Новорыбная; 2024 год - 3 ДЭС мощностью 120 кВт для населенных пунктов: п. Новая, п. Кресты, п. Жданиха | министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края / органы МСУ ТДНМР | 2022-2024 | всего | 15150 | 0 | 0
федеральный
[5 empty] | краевой | 15000
[5 empty] | бюджет МО | 150
внебюджетные
2.2 н/п | Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в населенных пунктах сельского поселения Хатанга - разработка ПСД | 2023: п. Кресты – 2,4 км; п. Хета – 2,3 км; п. Новая – 1,3 км; 2024: п. Новорыбная – 4,3 км; п. Попигай – 1,6 км; п. Сындасско – 3 км; 2025: п. Катырык – 2,6 км; п. Жданиха – 1,7 км | министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края / органы МСУ ТДНМР | 2023-2025 | всего | 12000 | 8000 | 0
федеральный
краевой
[5 empty] | бюджет МО (В-т 1 - свободные остатки на нач.года; В-т 2 - бюджетный кредит; В-т 3 - уточнение порядка отбора (КБ)) | 12000 | 8000
внебюджетные
2.3 н/п | Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в с. Хатанга и населенных пунктах - СМР | 2024: п. Кресты – 2,4 км (5,7 млн руб.); п. Хета – 2,3 км (5,5 млн руб.); п. Новая – 1,3 км (3,2 млн руб.); п. Новорыбная – 4,3 км (10,6 млн руб.); п. Попигай – 1,6 км (3,9 млн руб.); п. Сындасско – 3 км (7,2 млн руб.); 2025: п. Катырык – 2,6 км (6,3 млн руб.); п. Жданиха – 1,7 км (4,0 млн руб.) | министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2025 | всего | 36198.36 | 10301.94
федеральный
[5 empty] | краевой | 35836.38 | 10198.92
[5 empty] | бюджет МО | 361.98 | 103.02
внебюджетные
5. | Развитие социальной инфраструктуры |  |  |  | всего | 646835.05 | 616051 | 1169506.05 | #REF! | #REF!
[5 empty] | федеральный | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 597900 | 518330 | 1164506.05
[5 empty] | бюджет МО | 6935.05 | 45721 | 5000
[5 empty] | внебюджетные | 42000 | 52000 | 0
5.1. | Образование |  |  |  | всего | 494185.05 | 281500 | 1069256.05
[5 empty] | федеральный | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 492400 | 276500 | 1069256.05
[5 empty] | бюджет МО | 1785.05 | 5000 | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Проектирование и строительство объекта "Детское дошкольное учреждение" в с. Хатанга | 80 мест | министерство образования края / министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2023-2025 | всего | 207500 | 207500 | 0
федеральный
[5 empty] | краевой | 207500 | 207500
бюджет МО
внебюджетные
5.1.3 | Капитальный ремонт здания ТМКОУ "Хатангская средняя школа № 1" с. Хатанга | ремонт внутри здания | министерство образования края / органы МСУ ТДНМР | 2023-2026 | всего | 24000 | 30000 | 30600
федеральный
[5 empty] | краевой | 24000 | 30000 | 30600
бюджет МО
внебюджетные
5.1.4 | Реконструкция спального корпуса ТМКОУ "Хатангская средняя школа-интернат" с. Хатанга | проектная мощность - 300 чел. | министерство образования края / министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2022-2024 | всего | 125900 | 0 | 0
федеральный
[5 empty] | краевой | 125900
бюджет МО
внебюджетные
5.1.5 | Капитальный ремонт территории ТМКОУ "Хатангский детский сад комбинированного вида "Солнышко" с. Хатанга | 2826,5 м2, устройство ограждения территории детского сада и спортивных площадок, с устройством монолитной железобетонной ленты фундамента на свайном основании, установка малых архитектурных форм | министерство образования края / органы МСУ ТДНМР | 2023-2024 | всего | 35000 | 0 | 0
федеральный
[5 empty] | краевой | 35000
бюджет МО
внебюджетные
3.1.1 н/п | Проектирование и строительство средней школы на 100 учащихся в п. Хета | 100 учащихся | министерство образования края / министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2022-2024 | всего | 100000 | 0 | 0
федеральный
[5 empty] | краевой | 100000
бюджет МО
внебюджетные
3.1.2 н/п | Проектирование и строительство объекта "Начальная школа на 40 мест с дошкольными группами на 40 мест" в п. Сындасско | 40 мест с дошкольными группами на 40 мест | министерство образования края / министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2025-2026 | всего | 0 | 15000 | 415000
федеральный
[5 empty] | краевой |  | 15000 | 415000
бюджет МО
внебюджетные
3.1.3 н/п | Проектирование и строительство объекта "Начальная школа на 40 мест с дошкольными группами на 40 мест" в п. Катырык | 40 мест с дошкольными группами на 40 мест | министерство образования края / министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2026-2028 | всего | 0 | 0 | 430000
федеральный
[5 empty] | краевой |  |  | 430000
бюджет МО
внебюджетные
3.1.5 н/п | Капитальный ремонт ТМКОУ "Новинская начальная школа - детский сад" п. Новая | проектная мощность - 60 чел., ремонт системы отопления, ремонт здания | министерство образования края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2026 | всего | 1785.05 | 24000 | 26000
федеральный
[5 empty] | краевой |  | 24000 | 26000
[5 empty] | бюджет МО | 1785.05
внебюджетные
3.1.6 н/п | Капитальный ремонт ТМКОУ "Попигайская начальная школа-интернат" п. Попигай | проектная мощность - 58 чел., капитальный ремонт системы электроснабжения (2022 г.), ремонт системы отопления, здания, установка модульной котельной | министерство образования края / органы МСУ ТДНМР | 2022, 2025-2027 | всего | 0 | 2000 | 54000
федеральный
[5 empty] | краевой |  |  | 54000
[5 empty] | бюджет МО |  | 2000
внебюджетные
3.1.7 н/п | Капитальный ремонт филиала ТМКОУ "Хатангская средняя школа" - "Малокомплектная начальная школа-детский сад" п. Жданиха | проектная мощность -50 чел., утепление и обшивка здания, замена полов, замена электропроводки | министерство образования края / органы МСУ ТДНМР | 2025-2027 | всего | 0 | 1000 | 17422
федеральный
[5 empty] | краевой |  |  | 17422
[5 empty] | бюджет МО |  | 1000
внебюджетные
3.1.8 н/п | Капитальный ремонт ТМКДОУ "Новорыбинский детский сад" п. Новорыбная | проектная мощность - 60 чел., ремонт кровли; утепление и обшивка здания; замена окон, полов, дверей, замена электропроводки | министерство образования края / органы МСУ ТДНМР | 2025-2027 | всего | 0 | 1000 | 25916.05
федеральный
[5 empty] | краевой |  |  | 25916.05
[5 empty] | бюджет МО |  | 1000
внебюджетные
3.1.9 н/п | Капитальный ремонт ТМКОУ "Новорыбинская средняя школа" п. Новорыбная | проектная мощность - 105 чел., приобретение и установка модульной котельной для спортзала, утепление и замена полов во всем здании, замена дверей | министерство образования края / органы МСУ ТДНМР | 2025-2027 | всего | 0 | 1000 | 70318
федеральный
[5 empty] | краевой |  |  | 70318
[5 empty] | бюджет МО |  | 1000
внебюджетные
5.2. | Здравоохранение |  |  |  | всего | 0 | 40000 | 40000
[5 empty] | федеральный | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 0 | 40000 | 40000
[5 empty] | бюджет МО | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные | 0 | 0 | 0
3.2.1 н/п | Строительство ФАП | п. Жданиха; п. Попигай | министерство здравоохранения края | 2025-2026 | всего | 0 | 40000 | 40000
федеральный
[5 empty] | краевой |  | 40000 | 40000
бюджет МО
внебюджетные
5.3. | Культура |  |  |  | всего | 152650 | 294551 | 60250
[5 empty] | федеральный | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой | 105500 | 201830 | 55250
[5 empty] | бюджет МО | 5150 | 40721 | 5000
[5 empty] | внебюджетные | 42000 | 52000 | 0
5.3.3 | Строительство здания Центра народного творчества в с. Хатанга | общая площадь – 450 кв. м, вместимость – 80 мест | министерство культуры края / министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2025 | всего | 78000 | 90000 | 0
федеральный
[5 empty] | краевой | 78000 | 90000
бюджет МО
внебюджетные
5.3.5 | Проведение капитального ремонта здания Дома культуры с. Хатанга | площадь – 2350 кв. м, вместимость – 308 мест | министерство культуры края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2025 | всего | 15150 | 72821 | 0
федеральный
[5 empty] | краевой | 15000 | 72100
[5 empty] | бюджет МО | 150 | 721
внебюджетные
5.3.7 | Капитальный ремонт здания спортивного зала МБУК "КДК" по адресу: с. Хатанга, ул. Ангарская, 8 | площадь – 629,2 кв.м | министерство культуры края / органы МСУ ТДНМР | 2024-2025 | всего | 5000 | 40000 | 0
федеральный
[5 empty] | краевой | 5000 | 5000
[5 empty] | бюджет МО |  | 35000
внебюджетные
3.3.2 н/п | Строительство дома культуры в п. Кресты - разработка ПСД | площадь – 300 кв. м. вместимость – 60 мест | министерство культуры края / министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2024 | всего | 7500 | 0 | 0
федеральный
[5 empty] | краевой | 7500
бюджет МО
внебюджетные
3.3.3 н/п | Строительство дома культуры в п. Кресты - СМР | площадь – 300 кв. м. вместимость – 60 мест | министерство культуры края / министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2025-2026 | всего | 0 | 34730 | 55250
федеральный
[5 empty] | краевой |  | 34730 | 55250
бюджет МО
внебюджетные
3.3.4 н/п | Строительство дома культуры в п. Хета | площадь – 422,6 кв.м. вместимость – 100 мест | министерство культуры края / министерство строительства края / органы МСУ ТДНМР | 2022-2025 | всего | 42000 | 52000 | 0
федеральный
краевой
бюджет МО
[5 empty] | внебюджетные | 42000 | 52000
3.3.5 н/п | Ремонт сельских домов культуры в сельском поселении Хатанга (отдельные виды работ) |  | министерство культуры края / органы МСУ ТДНМР | 2022-2026 | всего | 5000 | 5000 | 5000
федеральный
краевой
[5 empty] | бюджет МО | 5000 | 5000 | 5000
внебюджетные