Приложение №5

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической

эффективности в сельском поселении

Хатанга» на 2014-2016 годы

Подпрограмма

«Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений»

Реализуемая в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга» на 2014-2016 годы

- Паспорт Подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга» на 2014 - 2016 годы (далее – Программа) |
| Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель подпрограммы) | Администрация сельского поселения Хатанга |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов муниципальными учреждениями. Задача: Сокращение расходов на энергообеспечение муниципальных учреждений сельского поселения Хатанга. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - Количество муниципальных учреждений оснащенных приборами учета используемых воды и тепловой энергии. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета сельского поселения Хатанга составит – 1 000,00 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет структурное подразделение администрации сельского поселения Хатанга – Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации |

- Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки

подпрограммы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Постановлением администрации сельского поселения Хатанга от 24.05.2011 №082-П (с изменениями от 20.05.2013 №058-П) утверждена программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений сельского поселения Хатанга на 2011-2013 годы».

В рамках указанной программы выполнены следующие мероприятия:

- в 2011 году проведено энергетическое обследование объектов бюджетной сферы и подготовлено 19 энергетических паспортов;

- в 2013 году подготовлена проектно-сметная документация на установку узлов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в следующих объектах, расположенных в селе Хатанга:

- Здание администрации сельского поселения Хатанга;

- Гараж администрации;

- Дом культуры с. Хатанга;

- Детская школа искусств.

В 2014 году планируется осуществить оснащение объектов администрации сельского поселения Хатанга приборами учета используемых воды и тепловой энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

В результате реализации планируемых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сократятся расходы на топливно-энергетические ресурсы и, следовательно, бюджетные расходы.

- Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью Подпрограммы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов муниципальными учреждениями.

Задачей Подпрограммы является сокращение расходов на энергообеспечение муниципальных учреждений сельского поселения.

Целевые индикаторы:

- Количество муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета используемых воды и тепловой энергии.

Сроки реализации подпрограммы – 2014 год.

- Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется на территории села Хатанга после ее утверждения нормативным правовым актом администрации сельского поселения Хатанга и включения расходов на ее реализацию в бюджет поселения.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, является администрация сельского поселения Хатанга.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться посредством размещения муниципального заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Координацию и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Руководитель администрации сельского поселения Хатанга.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является структурное подразделение администрации сельского поселения Хатанга – Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации.

Ответственным исполнителем Подпрограммы осуществляется:

- координация деятельности исполнителей в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы, реализуемых ответственным исполнителем;

- подготовка отчетов о реализации Подпрограммы.

- Оценка социально-экономической эффективности

Выполнение намеченных мероприятий  по повышению эффективности использования энергетических ресурсов муниципальными учреждениями способствует сокращению расходов на энергообеспечение муниципальных учреждений сельского поселения.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы основывается на количественной оценке целевых индикаторов Подпрограммы.

Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в Приложении №1 к Подпрограмме.

- Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Утвержденная Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Хатанга. Объем финансирования мероприятий уточняется в процессе формирования бюджета сельского поселения Хатанга на соответствующий финансовый год.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы с учетом финансового обеспечения представлена в Приложении №2 к Подпрограмме.

|  |  |  |  | Приложение №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Подпрограмме «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений» |

Целевые показатели и показатели результативности Подпрограммы

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 3: Сокращение расходов на энергообеспечение муниципальных учреждений сельского поселения Хатанга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество муниципальных учреждений оснащенных приборами учета тепловой энергии | ед. |  |  | 0 | 0 | 2 | - | - |
| 1.1.2. | Количество муниципальных учреждений оснащенных приборами учета используемой воды | ед. |  |  | 0 | 0 | 2 | - | - |

|  |  |  |  | Приложение №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Подпрограмме «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений» |

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | Итого на период |
| Подпрограмма | «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений» | Администрация СП Хатанга | 501 | 0505 | 0730000 | Х | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 |
| Мероприятие 1 | Приобретение и установка приборов учета используемых воды и тепловой энергии | Администрация СП Хатанга | 501 | 0505 | 0731731 | 240 | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 |
| Мероприятие 1.1. | Приобретение и установка приборов учета используемых воды и тепловой энергии в здании администрации сельского поселения Хатанга | Администрация СП Хатанга | 501 | 0505 | 0731731 | 240 | 276,33 | - | - | 276,33 |
| Мероприятие 1.2. | Приобретение и установка приборов учета используемых воды и тепловой энергии в здании гаража администрации сельского поселения Хатанга | Администрация СП Хатанга | 501 | 0505 | 0731731 | 240 | 199,619 | - | - | 199,619 |
| Мероприятие 1.3. | Приобретение и установка приборов учета используемых воды и тепловой энергии в здании Детской школы искусств | Администрация СП Хатанга | 501 | 0505 | 0731731 | 240 | 251,1394 | - | - | 251,1394 |
| Мероприятие 1.4. | Выполнение дополнительных работ для установки приборов учета в здании администрации сельского поселения Хатанга | Администрация СП Хатанга | 501 | 0505 | 0731731 | 240 | 272,9116 | - | - | 272,9116 |