**ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 6 мая 2013 г. N 228-п**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ**

**ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ**

**НА 2013 - 2017 ГОДЫ**

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края

от 21.08.2013 [N 408-п](consultantplus://offline/ref=C6DF8FFA0FAEBC74B2071D96289E5047B5192FAC623C7FFEF592095798D733701FDAAFD45AFC6A4CE6AE33V3N9J), от 17.10.2013 [N 543-п](consultantplus://offline/ref=C6DF8FFA0FAEBC74B2071D96289E5047B5192FAC6A3478FAF09A545D908E3F7218D5F0C35DB5664DE6AE333CV7N2J),

от 28.11.2013 [N 624-п](consultantplus://offline/ref=C6DF8FFA0FAEBC74B2071D96289E5047B5192FAC6A347AF8F59B545D908E3F7218D5F0C35DB5664DE6AE333CV7N2J))

В соответствии со [статьей 16](consultantplus://offline/ref=C6DF8FFA0FAEBC74B207039B3EF20F48B71777A4623272A9ABCD520ACFDE39275895F6961EF16F48VEN2J) Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", [статьей 103](consultantplus://offline/ref=C6DF8FFA0FAEBC74B2071D96289E5047B5192FAC623670FBFF92095798D733701FDAAFD45AFC6A4CE6AB36V3NFJ) Устава Красноярского края постановляю:

1. Утвердить:

региональную адресную [программу](#Par37) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2013 - 2017 годы согласно приложению N 1;

региональную адресную [программу](#Par3913) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" на 2013 - 2017 годы согласно приложению N 2.

(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C6DF8FFA0FAEBC74B2071D96289E5047B5192FAC6A347AF8F59B545D908E3F7218D5F0C35DB5664DE6AE333CV7NFJ) Правительства Красноярского края от 28.11.2013 N 624-п)

2. Опубликовать Постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель

Губернатора края -

председатель

Правительства края

В.П.ТОМЕНКО

Приложение N 2

к Постановлению

Правительства Красноярского края

от 6 мая 2013 г. N 228-п

**РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

**"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА**

**В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ**

**МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"**

**НА 2013 - 2017 ГОДЫ**

(введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8D400E7485811ABD65C2A1914E48546E800632BA20FFFDC2A8EA138E0C39FD65A1B9CF53E764CE2877E8F096a9N4J) Правительства Красноярского края

от 28.11.2013 N 624-п)

Региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" на 2013 - 2017 годы (далее - программа) разработана в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8D400E7485811ABD65C2BF9C58240B6182086AB228F9F593F6BC15D95369FB30E1F9C906A420C62Fa7N6J) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон).

1. ПОСТАНОВКА ОБЩЕКРАЕВОЙ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

1.1. [Указом](consultantplus://offline/ref=8D400E7485811ABD65C2BF9C58240B61820F65B422FAF593F6BC15D953a6N9J) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ Президента) Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации до марта 2013 года было поручено разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда.

С целью реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=8D400E7485811ABD65C2BF9C58240B61820F65B422FAF593F6BC15D953a6N9J) Президента в декабре 2012 года в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=8D400E7485811ABD65C2BF9C58240B6182086AB228F9F593F6BC15D953a6N9J) внесены изменения, которыми предусматривается обязанность субъектов Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всех жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийный жилищный фонд).

В Красноярском крае за период 2008 - 2012 годов реализовано восемь региональных адресных программ по переселению граждан из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2007 года, до 1 января 2010 года аварийными и подлежащими сносу с привлечением средств финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд). Общий объем финансирования мероприятий составил 5116,5 млн рублей, в том числе за счет средств Фонда - 2820,0 млн рублей. Переселено 9141 человек, ликвидировано 144,15 тыс. кв. метров аварийного жилья.

1.2. В соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=8D400E7485811ABD65C2BF9C58240B6182086AB228F9F593F6BC15D953a6N9J) субъекты Российской Федерации, в том числе Красноярский край, ежегодно начиная с 2013 года должны направлять в Министерство регионального развития Российской Федерации сведения об аварийном жилищном фонде. На начало 2012 года общая площадь аварийного жилищного фонда по Красноярскому краю, подтвержденная установленными документами, составила 239,3 тыс. кв. метров.

Учитывая наличие в Федеральном [законе](consultantplus://offline/ref=8D400E7485811ABD65C2BF9C58240B6182086AB228F9F593F6BC15D953a6N9J) обязательства субъекта Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всего аварийного жилищного фонда, расположенного на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, до 1 сентября 2017 года - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда после 1 января 2013 года, Красноярский край должен расселить 703 аварийных жилых дома, расположенных на территории 66 муниципальных образований.

Для расселения аварийного жилищного фонда необходимо построить или приобрести у застройщиков многоквартирных жилых домов не менее 312,0 тыс. кв. метров общей площади жилья.

1.3. Программа разработана в целях продолжения реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на основании соответствующих муниципальных адресных программ, которые не противоречат условиям программы.

1.4. Средства финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств краевого бюджета предоставляются муниципальным образованиям Красноярского края:

которые соответствуют показателям, необходимым для проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства, условиям, определенным [статьей 14](consultantplus://offline/ref=8D400E7485811ABD65C2BF9C58240B6182086AB228F9F593F6BC15D95369FB30E1F9C906A420C228a7N0J) Федерального закона;

по которым выделены средства бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на долевое финансирование региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

в которых имеется аварийный жилищный фонд.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Целями программы являются:

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Красноярского края;

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований Красноярского края;

повышение эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Задачами программы являются:

строительство, а также участие в долевом строительстве домов, перечисленных в [пунктах 2](consultantplus://offline/ref=8D400E7485811ABD65C2BF9C58240B61820964B323FDF593F6BC15D95369FB30E1F9C906A420C421a7N4J) и [3 части 2 статьи 49](consultantplus://offline/ref=8D400E7485811ABD65C2BF9C58240B61820964B323FDF593F6BC15D95369FB30E1F9C906A420C421a7N3J) Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - строительство малоэтажных домов) для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

приобретение у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах (в том числе в малоэтажных домах, строительство которых не завершено, включая малоэтажные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц (далее - приобретение у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах) для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

2.3. Программа реализуется в течение 2013 - 2017 годов в пять этапов.

1-й этап - 2013 - 2014 годы,

2-й этап - 2014 - 2015 годы,

3-й этап - 2015 - 2016 годы,

4-й этап - 2016 год - 1 сентября 2017 года,

5-й этап - 1 января 2017 года - 1 сентября 2017 года.

3. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

3.1. Объем финансирования на проведение в рамках реализации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства определен исходя из перечня аварийных домов, площади расселяемых жилых помещений и размера стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с программой.

Размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии программой в рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=8D400E7485811ABD65C2BF9C58240B6182086AB228F9F593F6BC15D953a6N9J), утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства (далее - предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения). [Приказом](consultantplus://offline/ref=8D400E7485811ABD65C2BF9C58240B6182096EB629FFF593F6BC15D953a6N9J) Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012 N 554 "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=8D400E7485811ABD65C2BF9C58240B6182086AB228F9F593F6BC15D953a6N9J) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в 1-м этапе утверждена стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 34600 рублей.

При определении объема финансирования на проведение в рамках реализации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда во 2 - 5-м этапах программы применена прогнозная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, рассчитанная с учетом индекса-дефлятора по виду экономической деятельности "строительство", устанавливаемого Министерством регионального развития Российской Федерации (во 2-м этапе прогнозная стоимость составляет 37142 рубля, в 3-м этапе - 39222 рубля, в 4-м этапе - 41575 рублей, в 5-м этапе - 44070 рублей).

3.2. Объем финансирования на реализацию программы составляет 3407396452,01 рубля, в том числе:

в 2013 году - 397762182,84 рубля;

в 2014 году - 47262347,90 рубля;

в 2015 году - 461953886,25 рубля;

в 2016 году - 531650174,08 рубля;

в 2017 году - 1968767860,94 рубля;

в том числе:

средства Фонда - 65318898,77 рубля, в том числе:

в 2013 году - 187854495,21 рубля;

в 2014 году - 7455979,31 рубля;

в 2015 году - 79040966,30 рубля;

в 2016 году - 82425521,77 рубля;

в 2017 году - 296412036,18 рубля;

средства краевого бюджета - 2727831254,43 рубля, в том числе:

в 2013 году - 206682521,57 рубля,

в том числе:

средства краевого бюджета, направляемые на финансирование строительства малоэтажных домов, приобретения у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах для предоставления гражданам жилых помещений (далее - средства краевого бюджета на долевое финансирование), - 124053636,73 рубля;

средства краевого бюджета, направляемые на финансирование стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения и общей площади ранее занимаемого жилого помещения, - 82628884,84 рубля;

в 2014 году - 35906770,62 рубля;

в 2015 году - 380648516,28 рубля;

в 2016 году - 439959883,93 рубля;

в 2017 году - 1664633562,03 рубля;

средства местного бюджета - 26376198,81 рубля;

в том числе:

в 2013 году - средства местного бюджета, направляемые на финансирование строительства малоэтажных домов, приобретения у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах (далее - средства местного бюджета на долевое финансирование), - 3225166,06 рубля;

в 2014 году - 3899597,97 рубля;

в 2015 году - 2264403,67 рубля;

в 2016 году - 9264768,38 рубля;

в 2017 году - 7722262,73 рубля.

3.3. В 2013 году средства Фонда и краевого бюджета в соответствии с программой направляются на финансирование стоимости общей площади жилых помещений (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) исходя из следующих условий:

при строительстве малоэтажных домов, приобретении у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения не должна превышать предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения;

финансирование превышения предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения осуществляется за счет средств местного бюджета.

3.4. Со второго этапа средства Фонда, средства краевого и местных бюджетов расходуются на приобретение жилых помещений в малоэтажных домах.

Расчет планируемого объема средств Фонда и (или) средств краевого бюджета, предоставляемых муниципальному образованию в пределах этапа программы, определяется как произведение предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения и суммы общей площади расселяемых жилых помещений и тридцати процентов от общей площади расселяемых жилых помещений по муниципальному образованию (далее - планируемый объем средств).

Фактический объем средств Фонда и (или) средств краевого бюджета определяется в соответствии с муниципальным контрактом, но не должен быть более планируемого объема средств.

Финансирование превышения планируемого объема средств осуществляется за счет средств местного бюджета.

3.5. Показатели реализации программы определены в [разделе 8](#Par6125) программы.

3.6. Средства в рамках программы направляются на финансирование мероприятий по переселению граждан из домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, указанных в [разделе 6](#Par4077) программы.

3.7. Распределение средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями - участниками программы по этапам определено в [разделе 9](#Par6614) программы.

4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

С УКАЗАНИЕМ СПОСОБОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ

МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1. Объем средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках программы определяется в зависимости от выбранных способов переселения, указанных в [разделе 7](#Par5102) программы, на основании предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения при строительстве малоэтажных домов, приобретении у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах и расселяемой площади аварийных жилых домов.

Объем средств, необходимых для строительства малоэтажных домов в рамках программы, определен в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией.

Объем средств, необходимых для приобретения у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах в рамках программы, определен на основании проведенного анализа рынка строящегося жилья, объема предложений по продаже застройщиками жилых помещений в муниципальных образованиях, участвующих в реализации программы.

4.2. Средства Фонда, средства краевого и местных бюджетов направляются на долевое финансирование строительства малоэтажных домов, приобретение у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах для предоставления гражданам жилых помещений.

Объем средств краевого и местных бюджетов на долевое финансирование для переселения граждан определен исходя из установленного лимита средств Фонда.

В 2013 году финансирование расходов на оплату стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) и общей площади ранее занимаемого жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) осуществляется только за счет средств краевого бюджета.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

5.1. Гражданам, переселяемым из занимаемого по договорам социального найма аварийного жилищного фонда, предоставляются жилые помещения, построенные и приобретенные в рамках программы, в соответствии со [статьями 86](consultantplus://offline/ref=A652FBC148CB5DEA116E8360F6F07ED163116F8EA9FE12B458AFB28AF4605F45D8F4E40B4F4F78FDbBN8J), [87](consultantplus://offline/ref=A652FBC148CB5DEA116E8360F6F07ED163116F8EA9FE12B458AFB28AF4605F45D8F4E40B4F4F78FDbBNAJ), [89](consultantplus://offline/ref=A652FBC148CB5DEA116E8360F6F07ED163116F8EA9FE12B458AFB28AF4605F45D8F4E40B4F4F78FEbBN9J) Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственникам жилья предоставляются жилые помещения, построенные и приобретенные в рамках программы, по договорам мены взамен изымаемого муниципальными образованиями аварийного жилищного фонда в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=A652FBC148CB5DEA116E8360F6F07ED163116F8EA9FE12B458AFB28AF4605F45D8F4E40B4F4F7FFCbBNEJ) Жилищного кодекса Российской Федерации (при достижении соглашения с собственником жилого помещения в соответствии с [частью 8 статьи 32](consultantplus://offline/ref=A652FBC148CB5DEA116E8360F6F07ED163116F8EA9FE12B458AFB28AF4605F45D8F4E40B4F4F7FFDbBNCJ) Жилищного кодекса Российской Федерации).

5.2. Финансирование мероприятий по строительству малоэтажных домов, приобретению у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда (далее - мероприятия программы), осуществляется за счет средств Фонда, средств краевого бюджета (далее - субсидии) и средств местных бюджетов.

Средства Фонда и средства местных бюджетов направляются на долевое финансирование мероприятий программы.

Средства краевого бюджета направляются:

в 2013 году:

на долевое финансирование мероприятий программы;

на финансирование стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) и общей площади ранее занимаемого жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас);

в 2014 - 2017 годах: на долевое финансирование мероприятий программы.

5.3. Главным распорядителем средств субсидий, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является министерство строительства и архитектуры Красноярского края (далее - министерство).

Министерство осуществляет руководство и контроль за ходом выполнения мероприятий программы, организует систему непрерывного мониторинга.

Исполнителями мероприятий программы являются министерство и муниципальные образования Красноярского края.

5.4. Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края является выполнение обязательств по долевому финансированию муниципальными образованиями Красноярского края мероприятий программы в размере не менее 1 процента от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в первый год реализации этапа программы.

5.5. Министерство осуществляет перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству.

Министерство перечисляет субсидии в бюджеты муниципальных образований Красноярского края на основании соглашений, заключенных между министерством и муниципальными образованиями Красноярского края.

Получателями субсидий являются бюджеты муниципальных районов, городских округов.

Органы местного самоуправления муниципальных районов в течение трех рабочих дней со дня получения субсидий перечисляют субсидии бюджетам городских, сельских поселений.

5.6. Органы местного самоуправления - получатели субсидий на реализацию программы:

представляют главному распорядителю средств субсидий отчет о расходовании субсидий в соответствии с порядком, утвержденным правлением Фонда, ежемесячно не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, ежегодно - не позднее 12 января года, следующего за отчетным, с приложением копий платежных документов и реестра платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

расходуют субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренного в [разделе 6](#Par4077) программы, в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A652FBC148CB5DEA116E8360F6F07ED163116F8EA9FC12B458AFB28AF4b6N0J), программой и муниципальными адресными программами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

5.7. Министерство на основании представленных муниципальными образованиями Красноярского края отчетов о расходовании субсидий составляет сводный отчет о расходовании субсидий и представляет в Фонд ежемесячно на 10-й рабочий день месяца, следующего за отчетным.

5.8. Министерство на основании представленных муниципальными образованиями Красноярского края отчетов о расходовании субсидий составляет ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным, сводный отчет о расходовании субсидий и представляет Губернатору Красноярского края для подписания и направления в Фонд в сроки, утвержденные правлением Фонда.

5.9. Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство документы о реализации программы:

один раз:

при строительстве малоэтажных домов:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копию заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

копию сметной части утвержденной проектной документации;

копию муниципального контракта на строительство малоэтажных домов, иных муниципальных контрактов (договоров), заключенных для осуществления работ, связанных со строительством малоэтажного дома;

копию разрешения на строительство в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

копию разрешения о вводе малоэтажного дома в эксплуатацию по окончании строительства;

при участии в долевом строительстве малоэтажных домов:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копии муниципальных контрактов (договоров) на участие в долевом строительстве малоэтажных домов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

копии разрешений о вводе малоэтажных домов в эксплуатацию по окончании строительства;

копии свидетельств о регистрации права собственности на жилые помещения муниципального образования Красноярского края;

при приобретении жилых помещений у застройщиков:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

при строительстве малоэтажных домов:

копии актов о приемке выполненных работ [(форма КС-2)](consultantplus://offline/ref=A652FBC148CB5DEA116E8360F6F07ED160126A8BA3F14FBE50F6BE88F36F0052DFBDE80A4F4E7BbFN0J) и справок о стоимости выполненных работ и затрат [(форма КС-3)](consultantplus://offline/ref=A652FBC148CB5DEA116E8360F6F07ED160126A8BA3F14FBE50F6BE88F36F0052DFBDE80A4F4D78bFNCJ) - при оплате строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) - при оплате иных работ (услуг);

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

при участии в долевом строительстве малоэтажных домов:

копии отчетов о стоимости незавершенного строительством объекта;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

при приобретении жилых помещений у застройщиков:

копии муниципальных контрактов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

копии разрешений о вводе малоэтажных домов в эксплуатацию;

копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилые помещения;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой местной администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

5.10. Муниципальные образования Красноярского края в течение месяца после переселения граждан из аварийного жилищного фонда представляют в министерство перечень предоставленного жилья с указанием:

адреса предоставленного жилого помещения (улица, номер дома, номер квартиры);

общей площади предоставленного жилого помещения (при строительстве многоквартирного жилого дома - проектной);

количества граждан, проживающих в каждом предоставленном жилом помещении;

фамилии, имени, отчества каждого члена переселенной семьи;

оснований проживания граждан в ранее занимаемом жилом помещении (договор найма, договор социального найма, договор купли-продажи, договор дарения и другие основания).

5.11. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование предоставленных субсидий, несвоевременное представление отчетов, а также недостоверность сведений, представляемых в министерство, возлагается на муниципальные образования Красноярского края.

Контроль за расходованием субсидий осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края, министерством.

6. ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес МКД | Документ,  подтверждающий  признание МКД  аварийным | | Планируемая  дата  окончания  переселения | Планируемая  дата сноса/  реконструкции  МКД | Число  жителей,  всего | Число  жителей,  планируемых  к  переселению | Общая  площадь  жилых  помещений  МКД | Количество расселяемых жилых  помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе | | | |
| номер | дата | частная  собственность | муниципальная  собственность | частная  собственность | муниципальная  собственность | за счет  средств  Фонда | за счет  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации | за счет  средств  местного  бюджета | внебюджетные/  дополнительные  источники  финансирования |
| чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по субъекту за  2013 - 2017 годы, в  т.ч.: | | x | x | x | x | 3670 | 3636 | 70685,17 | 1738 | 705 | 1033 | 65400,32 | 26635,45 | 38764,87 | 3407396452,01 | 653188998,77 | 2645202369,59 | 26376198,81 | 82628884,84 |
| Всего по субъекту за  2013 - 2017 годы с  финансовой поддержкой  Фонда | | x | x | x | x | 3670 | 3636 | 70685,17 | 1738 | 705 | 1033 | 65400,32 | 26635,45 | 38764,87 | 3407396452,01 | 653188998,77 | 2645202369,59 | 26376198,81 | 82628884,84 |
| Всего по субъекту за  2013 - 2017 годы без  финансовой поддержки  Фонда | | x | x | x | x | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию с. Хатанга | | x | x | x | x | 7 | 7 | 149,00 | 4 | 2 | 2 | 98,00 | 39,20 | 58,80 | 5296655,00 | 807363,20 | 4448548,30 | 40743,50 |  |
| 1 | с. Хатанга,  ул. Таймырская,  д. 12 | 01 | 12.07.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 7 | 7 | 149,00 | 4 | 2 | 2 | 98,00 | 39,20 | 58,80 | 5296655,00 | 807363,20 | 4448548,30 | 40743,50 |  |

7. РЕЕСТР АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес МКД | Всего | | Строительство МКД | | | Приобретение жилых помещений у  застройщика | | | Приобретение жилых  помещений у лиц, не  являющихся застройщиком | | | Выкуп жилых помещений у  собственников | | |
| расселяемая  площадь жилых  помещений | стоимость | площадь | стоимость | удельная  стоимость  1 кв. м | площадь | стоимость | удельная  стоимость  1 кв. м | площадь | стоимость | удельная  стоимость  1 кв. м | площадь | стоимость | удельная  стоимость  1 кв. м |
| кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по субъекту за  2013 2017 годы, в  т.ч.: | | 65400,32 | 3407396452,01 | 60555,82 | 3197963751,45 |  | 4844,50 | 209432700,56 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по субъекту за  2013 2017 годы с  финансовой поддержкой  Фонда | | 65400,32 | 3407396452,01 | 60555,82 | 3197963751,45 |  | 4844,50 | 209432700,56 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по субъекту за  2013 2017 годы без  финансовой поддержки  Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию с. Хатанга | | 98,00 | 5296655,00 | 98,00 | 5296655,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Хатанга,  ул. Таймырская,  д. 12 | 98,00 | 5296655,00 | 98,00 | 5296655,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ

ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | | | | | | Количество расселенных  помещений | | | | | | Количество расселенных жителей | | | | | |
| 2013  г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | всего | 2013  г. | 2014  г. | 2015  г. | 2016  г. | 2017  г. | всего | 2013  г. | 2014  г. | 2015  г. | 2016  г. | 2017  г. | всего |
| кв.  м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | Итого по  программе | 0,00 | 9320,67 | 10499,16 | 5773,30 | 39807,19 | 65400,32 | 0 | 259 | 292 | 156 | 1031 | 1738 | 0 | 582 | 612 | 380 | 2062 | 3636 |
| 82 | Таймырский  Долгано-Ненецкий  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | с. Хатанга |  |  |  |  | 98,00 | 98,00 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 7 | 7 |

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕЖДУ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ - УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  муниципальных  образований | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы в рамках выполнения программы, рублей | | | | | | | | | | | |
| всего | средства  Фонда | средства  краевого  бюджета | средства  местных  бюджетов | всего | средства  Фонда | средства  краевого  бюджета | средства  местных  бюджетов | всего | средства  Фонда | средства  краевого  бюджета | средства  местных  бюджетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | | 4-й этап | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | 2016 год | | | | 2017 год | | | |
|  | Итого | 1204419892,32 | 183588377,66 | 1011566746,28 | 9264768,38 | 239546182,90 | 34863432,93 | 195417981,59 | 9264768,38 | 964873709,42 | 148724944,73 | 816148764,69 | 0,00 |
|  | Таймырский  Долгано-Ненецкий  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Хатанга | 5296655,00 | 807363,20 | 4448548,30 | 40743,50 | 1038841,09 | 153318,27 | 844779,32 | 40743,50 | 4257813,91 | 654044,93 | 3603768,98 |  |