ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ХАТАНГА»

Р Е Ш Е Н И Е

« 24 » июня 2016 года                                                                  №   3/ 6

Об утверждении Календарного плана

мероприятий по подготовке и проведению выборов

в органы местного самоуправления на территории

сельского поселения Хатанга Красноярского края

На основании статьи 14 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования «Сельское поселение Хатанга»

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории сельского поселения Хатанга Красноярского края

2. Направить настоящее решение в окружные, участковые  избирательные комиссии.

| Председатель избирательной комиссии муниципального образования | ______ М.В. Киселева (подпись) |
| --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии муниципального образования | ______ Н.С. Беззубцева (подпись) |

МП

УТВЕРЖДЕН

решением избирательной комиссии

муниципального образования «Сельское поселение Хатанга»

от   24.06 2016  года  № 3/6

| КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мероприятий по подготовке и проведению выборов |  |  |  |
| в органы местного самоуправления на территории сельского поселения Хатанга |  |  |  |
| Красноярского края 18 сентября 2016 года |  |  |  |
| в условиях совмещения с выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Красноярского края третьего созыва |  |  |  |
| № пп | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| Назначение выборов |  |  |  |
| 1 | Назначение выборов на 18 сентября 2016 года | В период с 19 июня по 29 июня 2016 года | Хатангский сельский Совет |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов | Хатангский сельский Совет |
| 3 | Информирование Избирательной комиссии Красноярского края о принятии решения о назначении выборов | Незамедлительно | Хатангский сельский Совет |
| Избирательные комиссии |  |  |  |
| 4 | Формирование окружных избирательных комиссий по выборам депутатов по одномандатным избирательным округам | Не позднее 29 июля 2016 года | ИКМО с. п. Хатанга |
| Избирательные участки. Списки избирателей |  |  |  |
| 5 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 18 августа 2016 года | ИКМО с. п. Хатанга |
| 6 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 8 августа 2016 года | Глава с. п. Хатанга |
| 7 | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Уполномоченный орган или уполномоченное должностное лицо, командиры воинских частей |
| 8 | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее 27 августа | ИКМО с. п. Хатанга |
| 9 | Включение в списки избирателей граждан, находящихся в местах временного пребывания, на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 17 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 7 сентября 2016 года | ИКМО с. п. Хатанга |
| 11 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | с 7 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| 12 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 17 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов |  |  |  |
| 13 | Выдвижение кандидатов (представление заявлений и иных документов в соответствующую избирательную комиссию) | Со дня опубликования решения о назначении выборов | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 14 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособным |
| 15 | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов | Не позднее 8 августа 2016 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты |
| 16 | Принятие решения о регистрации либо в отказе в регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Окружная избирательная комиссия |
| 17 | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 3-х дней после их регистрации | Соответствующая избирательная комиссия |
| Статус кандидатов |  |  |  |
| 18 | Назначение доверенных лиц кандидата | После выдвижения кандидатов | Кандидаты |
| 19 | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение 5-ти дней со дня поступления письменного заявления кандидатам | ИКМО с. п. Хатанга |
| 20 | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 21 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 12 сентября 2016 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 16 сентября 2016 года | Кандидат |
| 22 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 2 сентября 2016 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 16 сентября 2016 года | Кандидат |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |
| 23 | Агитационный период (прекращение за одни сутки до дня голосования) | со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 24 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ИКМО с. п. Хатанга |
| 25 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 26 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 27 | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 28 | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатной печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов. Составление графика предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной даты | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 18 августа 2016 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 29 | Утверждение вышеуказанного графика | после проведения жеребьевки | ИКМО с. п. Хатанга |
| 30 | Сообщение в письменном виде соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования бесплатного эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир или опубликования предвыборного агитационного материала. | Зарегистрированные кандидаты |
| 31 | Представление филиалу Сбербанка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 32 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До выхода в эфир или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 33 | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее 28 сентября 2016 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 34 | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет») | С 13 сентября по 18 сентября 2016 года (включительно) | Редакции средств массовой информации, граждане, организации публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 35 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями на установленное избирательной комиссией муниципального образования время | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности; владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30% |
| 36 | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) в письменном виде | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия |
| 37 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | Администрация с. п. Хатанга |
| 38 | Представление экземпляров или копий агитационных печатных материалов в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата вместе со сведениями об организациях, лицах их заказавших и изготовивших | До начала их распространения | Кандидаты |
| 39 | Выделение специальных мест для размещения агитационных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 18 августа 2016 года | Органы местного самоуправления по предложению ИКМО с. п. Хатанга |
| Финансирование выборов |  |  |  |
| 40 | Выдача разрешения для открытия специального избирательного счета | В течение 2-х дней со дня получения уведомления о выдвижении кандидата, регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Соответствующая избирательная комиссия |
| 41 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | В период после письменного уведомления о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат |
| 42 | Представление в соответствующую избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Периодически | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| 43 | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически | Соответствующая избирательная комиссия |
| 44 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | СМИ |
| 45 | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 44 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 46 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 47 | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: |  | Кандидаты |
|  | а) первый финансовый отчет; | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата |  |
|  | б) итоговый финансовый отчет | Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов |  |
| 48 | Направление копий выше указанных финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Соответствующая избирательная комиссия |
| 49 | Опубликование копий финансовых отчетов | В течение трех дней со дня их получения | СМИ |
| 50 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования | Кандидаты |
| 51 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования денежных средств, оставшихся на избирательном специальном счете | По истечении 60 дней со дня голосования | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии |
| 52 | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  |
|  | - в избирательную комиссию муниципального образования с приложением первичных финансовых документов; | Не позднее 28 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Не позднее 8 октября 2016 года | Окружные избирательные комиссии |
|  | - в представительный орган муниципального образования | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ИКМО с. п. Хатанга |
| 53 | Возврат остатка неизрасходованных в период подготовки и проведения выборов денежных средств в бюджет муниципального образования | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств | ИКМО с. п. Хатанга |
| 54 | Закрытие лицевых счетов на финансирование выборов | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
| 55 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением на выборах | Не позднее 28 августа 2016 года | Соответствующая избирательная комиссия |
| 56 | Изготовление избирательных бюллетеней | в сроки установленные комиссией | Соответствующая избирательная комиссия |
| 57 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам соответствующей избирательной комиссии | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Соответствующая избирательная комиссия |
| 58 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее 16 сентября 2016 года, а при проведение досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях не позднее чем за 1 день до дня голосования | ИКМО с. п. Хатанга |
| 59 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 7 сентября 2016 года, а при проведение досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях не позднее чем не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | ИКМО с. п. Хатанга |
| 60 | Выдача открепительных удостоверений избирателям (кроме выборов выборов в органы МСУ , в которых границы избирательного округа находятся в пределах одного избирательного участка) | с 3 августа по 6 сентября 2016 года | ИКМО с. п. Хатанга |
|  |  | с 7 сентября по 17 сентября 2016 года | Участковая избирательная комиссия |
| 61 | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | Заявления могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования (с 8 сентября 2016 года) , но не позднее 14.00 часов по местному времени 18 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| 62 | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые буду находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях | не ранее 28 августа 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| 63 | Голосование | 18 сентября 2016 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 64 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | После окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 65 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии |
| 70 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 21 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 66 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования: | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
|  | в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов по одномандатным округам |  |  |
| 67 | Определение результатов выборов, составление протокола о результатах выборов: | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | по одномандатным избирательным округам |  | Окружная избирательная комиссия |
| 68 | Определение общих результатов выборов | Не позднее 22 сентября 2016 года | ИКМО с. п. Хатанга |
| 69 | Официальное опубликование общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | ИКМО с. п. Хатанга |
| 70 | Регистрация избранного | После официального опубликования общих результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением должности главы муниципального образования, со статусом депутата представительного органа |  |
|  | депутата представительного органа по одномандатному избирательному округу |  | Окружная избирательная комиссия |
| 71 | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 18 октября 2016 года | ИКМО с. п. Хатанга |
| 72 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования (не позднее 17 ноября 2016 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |