**Приложение № 2 таблица 5**

к Паспорту муниципальной программы

«Развитие молодежной политики

на территории сельского поселения Хатанга»

*(в редакции от 20.04.2020 № 061-П, от 26.03.2021 № 039-П, ОТ 27.04.2023 № 071-П)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | «Утверждаю»  Ответственный исполнитель  муниципальной программы «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  (должность, ФИО)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_20 г. |

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Развитие молодежной политики на территории сельского поселения Хатанга**

(наименование муниципальной программы)

**НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 – 2025 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ГРБС, ФИО, должность) | Срок | | Наименование и значение показателя непосредственного результата | | | | | | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс.руб.) | | |
| начала реализации | окончания реализации | наименование | Единица измерения | Значение | | | | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2023 | | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Развитие молодежной политики на территории сельского поселения Хатанга | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация мини проекта «Содружество» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга, Начальник Отдела | 2023 | 2025 | Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты | % | 5,9 | | 6,2 | 6,5 | 0707 | 0500015010 | 240 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Проведение семинаров с молодежью на тему «Проектная деятельность» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга, Начальник Отдела | 2023 | 2025 | Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты | % | 5,9 | | 6,2 | 6,5 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Школа актива (цикл мероприятий, направленных на командообразование, развитие лидерства и профилактику негативных проявлений в подростковой среде) | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга, Начальник Отдела | 2023 | 2025 | Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты | % | 5,9 | | 6,2 | 6,5 | 0707 | 0500015010 | 240 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Танцевальные, вокальные, художественные конкурсы, игры КВН, постановка спектаклей с участием детей и их родителей | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга, Начальник Отдела | 2023 | 2025 | Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты | % | 5,9 | | 6,2 | 6,5 | 0707 | 0500015010 | 240 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| Задача 2: Поддержка общественных молодёжных инициатив, проектов их вовлечение в социально значимую работу | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информирование молодежи о существующих социально-экономических проектах, разработка новых проектов. | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга, Начальник Отдела | 2023 | 2025 | Количество реализованных социально-экономических проектов | Ед. | 25 | | 27 | 30 | 0707 | 0500015010 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка инициатив и мероприятий молодежных объединений, семейных клубов в поселках и с. Хатанга | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга, Начальник Отдела | 2023 | 2025 | Количество реализованных социально-экономических проектов | Ед. | 25 | | 27 | 30 | 0707 | 0500015010 | 240 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| Мероприятия по занятости подростков в летний период. Обеспечение деятельности трудового отряда старшеклассников | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга, Начальник Отдела | 2023 | 2025 | Количество реализованных социально-экономических проектов | Ед. | 25 | | 27 | 30 | 0707 | 0500015010 | 240 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Задача 3: Формирование и внедрение в социальную практику профилактических мероприятий, направленных на ориентацию несовершеннолетних граждан и молодежи на здоровый образ жизни. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Молодежная спортивно-интеллектуальная игра «КВЕСТ» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга, Начальник Отдела | 2023 | 2025 | доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ | % | 31 | | 33 | 35 | 0707 | 0500015010 | 240 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Интеллектуальные игры (Брейн-Ринг, Квиз) | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга, Начальник Отдела | 2023 | 2025 | доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ | % | 31 | | 33 | 35 | 0707 | 0500015010 | 240 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Деловая игра «Права и обязанности несовершеннолетних» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга, Начальник Отдела | 2023 | 2025 | доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ | % | 31 | | 33 | 35 | 0707 | 0500015010 | 240 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| День молодежи (проведение спортивных игр, эстафет, конкурсных состязаний) | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации с.п. Хатанга, Начальник Отдела | 2023 | 2025 | доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ | % | 31 | | 33 | 35 | 0707 | 0500015010 | 240 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **421,6** | **421,6** | **421,6** |