**Приложение № 2 Таблица 5**

к Паспорту муниципальной

программы «Развитие физической культуры и спорта

на территории сельского поселения Хатанга»

*(в редакции от 21.04.2020 №063-П, от 26.03.2021 № 038-П, от 02.05.2023 № 072-П)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | «Утверждаю»  Ответственный исполнитель  муниципальной программы «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  (должность, ФИО)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_20 г. |

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга**

(наименование муниципальной программы)

**НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 – 2025 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ГРБС, ФИО, должность) | Срок | | Наименование и значение показателя непосредственного результата | | | | | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. руб.) | | |
| начала реализации | окончания реализации | наименование | Единица измерения | Значение | | | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Развитие молодежной политики на территории сельского поселения Хатанга | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Развитие и пропаганда физической культуры, школьного и массового спорта, увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | |
| Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения сельского поселения Хатанга | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга, Начальник Отдела | 2023 | 2025 | Доля жителей сельского поселения Хатанга, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности поселения | % | 22 | 25 | 30 | 1101 | 0400014010 | 240 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Задача 2: Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе с участием школьников и школьных команд | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения поселения | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга, Начальник Отдела | 2023 | 2025 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в поселении для населения за год | Ед. | 42 | 45 | 50 | 1101 | 0400014010 | 240 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для школьников и школьных команд | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга, Начальник Отдела | 2023 | 2025 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в поселении для населения за год | Ед. | 42 | 45 | 50 | 1101 | 0400014010 | 240 | 152,68 | 152,68 | 152,68 |
| Задача 3: Содействие созданию условий для подготовки спортивного резерва | | | | | | | | | | | | | | |
| Содействие в организации официальных спортивных мероприятий в учреждении дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга, Начальник Отдела | 2023 | 2025 | Количество призовых мест, занятых на районных, зональных, краевых, иных соревнованиях на всех участников выездного мероприятия | ед. | 7 | 20 | 25 | 1101 | 0400014010 | 240 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **442,68** | **442,68** | **442,68** |