

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 27.05.2014 г. | № 080 - П |

О проведении мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем на реках сельского поселения Хатанга в 2014 году

В связи с предстоящим наступлением интенсивных весенних паводков и ледохода на реках сельского поселения Хатанга, с целью обеспечения безопасности населения, сохранности жилого фонда, устойчивой эксплуатации объектов тепло-, водо-, электроснабжения в период ледохода и паводка 2014 года, руководствуясь п.8 ч.1 ст.7 Устава сельского поселения Хатанга,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями и ледоходом на реках сельского поселения Хатанга.
2. Начальникам Территориальных отделов поселков сельского поселения, руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовых форм:

* создать комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период ледохода и паводка;
* разработать мероприятия по защите жизни и здоровья населения, в том числе взрослых и детей, находящихся на промысловых точках, а также обеспечению сохранности от наводнения объектов, расположенных на территориях, подвергающихся периодическому затоплению;
* определить помещения на случай перевода населения из затопляемых жилых домов;
* привести в исправное состояние плавсредства (катера, лодки и т. п.), создать необходимые запасы лесоматериалов, тросов, других материалов и подручных средств, необходимых для проведения спасательных работ;
* принять меры по вывозу грузов и отходов производства, иных веществ и материалов, которые при попадании в водный объект могут привести к его загрязнению и засорению, из затопляемых зон к 28 мая 2014 г.;
* руководителям предприятий, имеющих речной флот, принять меры по предупреждению его повреждений;
* своевременно запретить движение транспорта и людей по льду рек и озер;
* в период ледохода организовать круглосуточное дежурство на подведомственной территории.

1. Филиалу № 4 ГП КК "КрасАвиа" (Тихонов В.В.) на период ледохода и паводка подготовить резерв вертолетов и определить дежурные экипажи на случай разведывательных и аварийно-спасательных работ.
2. Северному центру телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО "Сибирьтелеком" (Потапенко И.Н.) обеспечить устойчивую связь с населенными пунктами сельского поселения для своевременного принятия мер, связанных с ледоходом и паводком.
3. ЗАО "Хатангский морской торговый порт" (Зверев С.В.) и МУП «ЖКХ сельского поселения Хатанга» (Брио А.М.) на период паводка подготовить речной флот для возможной эвакуации населения из п. Кресты, как наиболее подверженного затоплению населенного пункта сельского поселения, а также из других населённых пунктов поселения.
4. МУП «ЖКХ сельского поселения Хатанга» (Брио А.М.) разработать до начала паводка резервную схему обеспечения с. Хатанга питьевой водой.
5. Руководство проводимыми мероприятиями и их координация возлагается на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации сельского поселения (председатель – Бондарев Е.А., заместитель Руководителя администрации сельского поселения Хатанга).
6. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит обязательному официальному опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Руководителя администрации

сельского поселения Хатанга Е.А. Бондарев

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Руководителя администрации

сельского поселения Хатанга

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Бондарев

"27" мая 2014 г.

**Комплексный план**

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

связанных с паводковыми явлениями на территории сельского поселения Хатанга

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые мероприятия | Ответственные исполнители | Контроль | Срок исполнения | Примечание |
| 1 | Рассмотрение на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Хатанга вопросов по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, а также по практическому выполнению и контролю противопаводковых мероприятий, в том числе:   * принятие решений о неотложных мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод; * формирование оперативных групп по организации постоянного контроля за развитием паводка; | Начальники Территориальных отделов поселков, руководители предприятий и учреждений | Бондарев Е.А. | май |  |
| * корректировка по данным прогноза планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями, планов эвакуации и жизнеобеспечения населения с учетом имеющейся прогнозной информации; | Комиссия по предупреждению и  ликвидации ЧС | Бондарев Е.А. | май-июнь |  |
| * планирование и проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения острыми кишечными инфекциями; | Царакова Ж.Ф.  Брио А.М.  Большакова Н.В.  Мартышкин М.А. | Царакова Ж.Ф. | май-июль |  |
| 2 | Рассмотрение вариантов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления. | Комиссия по предупреждению и  ликвидации ЧС | Бондарев Е.А. | до 31 мая |  |
| 3 | Уточнение планов обеспечения противопаводковых мероприятий авиацией с. Хатанга, определение мест запасных вертолетных площадок, подготовка экипажей при выполнении работ в условиях ЧС. | Тихонов В.В. | Шабуров А.А. | до 31 мая |  |
| 4 | Уточнение планов обеспечения противопаводковых мероприятий речным флотом. | Брио А.М.  Зверев С.В. | Шабуров А.А. | май-июнь |  |
| 5 | Уточнение объемов и состава резервных запасов горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов, плавсредств и предметов первой необходимости в паводкоопасных районах. | Зверев С.В. Панов А.А.  Кузьмин С.А. | Шабуров А.А. | май-июнь |  |
| 6 | Обеспечение готовности Красноярского филиала ОАО "Сибирьтелеком" к выполнению задач по предоставлению устойчивой связи при угрозе затопления и затоплении населенных пунктов, организаций и производственных объектов, в т.ч. готовности подвижных средств оповещения (на транспортных средствах) | Брио А.М.  Мартышкин М.А.  Потапенко И.Н. | Шабуров А.А. | май |  |
| 7 | Информирование общественности через средства массовой информации о действии комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС сельского поселения Хатанга, вызванных паводками и ледоходом на реках сельского поселения Хатанга, мероприятий по защите населения, жилья, материальных и культурных ценностей, объектов промышленности от наводнений. | Курбацкий А.В.  Ерилина М.Г. | Бондарев Е.А. | май-июнь, по мере необходимости |  |
| 8 | Обеспечение контроля над паводковой обстановкой с представлением Управлению по делам ГО и ЧС ТМР обобщенных докладов о ситуации, сложившейся на территории сельского поселения Хатанга. | Панов А.А. | Бондарев Е.А. | май-июль |  |
| 9 | Проведение анализа действий сил и средств организаций сельского поселения Хатанга при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком и ледоходом на реках сельского поселения Хатанга;  Подготовка предложений по совершенствованию реагирования на указанные ЧС. | Панов А.А. | Бондарев Е.А. | июль |  |
| 10 | Сведения при возникновении чрезвычайных ситуаций сообщаются по телефонам 01 (ПЧ-136), 02 (ПОМ), Руководителю администрации сельского поселения Хатанга и его заместителям. | Начальники Территориальных отделов поселков | Панов А.А. | июнь |  |
| 11 | Начальникам Территориальных отделов поселков предоставлять в период паводка ежедневную информацию по подъему паводковых вод в диспетчерскую службу ПЧ сельского поселения Хатанга по тел. 01, 2-10-01. | Начальники Территориальных отделов поселков | Панов А.А. | июнь |  |
|  |  |  |  |  |  |

И.о. Руководителя администрации

сельского поселения Хатанга Е.А. Бондарев

Состав сил и средств сельского поселения Хатанга,

привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2014 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подразделения (формирования), ведомственная принадлежность, адрес, тел. | Фамилия, Имя, Отчество,  телефон | Телефон диспетчера (код, №) | Состав сил и средств | | | | Зона ответст-венности |
| Личный состав | Техника (марка, количество) | | |
| Вертолет Ми-8 | авто-транспорт | плав-средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Формирования филиала № 4 ГП КК "КрасАвиа" (нештатная аварийно-спасательная команда, штатная аварийно-спасательная команда, наземная поисково-спасательная команда, летный состав)  647460 с. Хатанга, ул. Аэропортовская, 9 | Тихонов  Владимир Васильевич  21090 | (39176)  21212, 21338 | 95 | 1 | 1 | 0 | Сельское поселение Хатанга |
| 2. | ПЧ -136 ФГКУ «31 отряд ФПС по Красноярскому краю» | Панов  Александр Алексеевич  21652  21113 | 01  21001 | 24 | 0 | 0 | 0 | Сельское поселение Хатанга |
| 3. | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга"  Аварийно-технические команды | Брио  Анатолий Моисеевич  21743  21775 | 21441 | 24 | 0 | 3 | 0 | Сельское поселение Хатанга |
| 4. | Бригада скорой медицинской помощи Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Таймырская районная больница № 1» | Царакова  Жанна Фидаровна  21100  21206 | 21576 | 6 | 0 | 2 | 0 | Сельское поселение Хатанга |
| 5. | МУП "Хатанга-Энергия"  аварийно-спасательное формирование | Кузьмин  Сергей Александрович  21277  21422 | 21277 | 4 | 0 | 0 | 0 | с. Хатанга |
| 6. | ОАО "Полярная ГРЭ"  аварийно-техническая команда | Мартышкин Михаил Александрович  21042  21331 | 21541  21737  21730 | 16 | 0 | 1 | 0 | с. Хатанга |
| 7. | ЗАО "Хатангский морской торговый порт" | Зверев  Сергей Викторович | 21457  21254 | 17 | 0 | 3 | 1 | с. Хатанга |
| 8. | Отделение полиции Отдела МВД РФ по ТДНМР | Прибыльский  Сергей Павлович  21031 | 21802 | 12 | 0 | 3 | 0 | Сельское поселение Хатанга |

Примечание: Под фамилией сверху указан рабочий телефон, снизу – домашний.

Телефонный справочник функциональных звеньев комиссии по ЧС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенные пункты | Служебные телефоны | | | | | | | | | | | |
| Предс. КЧС | Зам. предс. КЧС | Аграрн. и экол. безоп. | Опов. и связи | ООП | Противо-пожарн. | Меди-цинск. | МУП ЖКХ, МУП "ПГРЭ", | Соци-альн. | Защиты лесов | Торговли | Сан-эпиде-миоло-гическ. |
| Хатанга | 21266 | 21669 | - | - | 21031 | 21652 | 21100 | 21743  21541  21928 | - | - | - | 21975 |
| Катырык | 22107 | 22107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хета | 22108 | 22108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая | 22109 | 22109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кресты | 22112 | 22112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жданиха | 22113 | 22113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новорыбная | 22106 | 22106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сындасско | 22105 | 22105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Попигай | 22104 | 22104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Каяк | 22110 | 22110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |