## Лист3
Приложение
к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга к отопительному периоду 2014-2015 годов
Мероприятия по реализации программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии
села Хатанга к отопительному периоду 2014-2015 годов
№ п/п | Объекты, подлежащие проверке | Срок проведения проверки | Проверяемые документы | Соответствие предъявляемых требований к правилам оценки готовности к отопительному периоду | Примечание
Теплоснабжающие организации
1 | Котельная №1 МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" | 2014-08-27 | 1) Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения; 2) наличие температурного графика; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и
2 | Котельная №2 ООО "ТаймырЭнергоком" | 2014-08-27
3 | Котельная №3 МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" | 27.08.2014
4 | Котельная №5 МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" | 2014-08-27
5 | Котельная ОАО "Полярная ГРЭ" | 2014-08-26 | водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
Потребители тепловой энергии
6 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 5 | 2014-08-20 | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
7 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 7 | 2014-08-20
8 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 13 | 2014-08-20
9 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 16 | 2014-08-20
10 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 18 | 2014-08-20
11 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 20а | 2014-08-20
12 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 21 | 2014-08-20
13 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 21а | 2014-08-20
14 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 7 | 2014-08-20
15 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 8 | 2014-08-20
16 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 9 | 2014-08-20
17 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 10 | 2014-08-20
18 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 18 | 2014-08-20
19 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 21а | 2014-08-20
20 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 23 | 2014-08-20
21 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 29 | 2014-08-20
22 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 30 | 2014-08-20 | 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.
23 | МКД с. Хатанга, ул. Набережная 1 | 2014-08-21
24 | МКД с. Хатанга, ул. Набережная 2 | 2014-08-21
25 | МКД с. Хатанга, ул. Набережная 10 | 2014-08-21
26 | МКД с. Хатанга, ул. Набережная 15 | 2014-08-21
27 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 10 | 2014-08-21
28 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 26 | 2014-08-21
29 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 28 | 2014-08-21
30 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 30 | 2014-08-21
31 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 32 | 2014-08-21
32 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 34 | 2014-08-21
33 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 37 | 2014-08-21
34 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 41 | 2014-08-21
35 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 17 | 2014-08-21
36 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 21 | 2014-08-21
37 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 23 | 2014-08-21
38 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 24 | 2014-08-21
39 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 28 | 2014-08-21
40 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 29 | 2014-08-21
41 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 31 | 2014-08-23
42 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 35 | 2014-08-23
43 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 36 | 2014-08-23
44 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 37 | 2014-08-23
45 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 39 | 2014-08-23
46 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 42 | 2014-08-23
47 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 44 | 2014-08-23
48 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 16 | 2014-08-23
49 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 17 | 2014-08-23
50 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 18 | 2014-08-23
51 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 20 | 2014-08-23
52 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 21а | 2014-08-23
53 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 23а | 2014-08-23
54 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 25 | 2014-08-23
55 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 30 | 2014-08-23
56 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 32 | 2014-08-23
57 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 45 | 2014-08-23
58 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 47 | 2014-08-23
59 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 49 | 2014-08-23
60 | МКД с. Хатанга, ул. Экспедиционная 1 | 2014-08-25
61 | МКД с. Хатанга, ул. Экспедиционная 5 | 2014-08-25
62 | МКД с. Хатанга, ул. Экспедиционная 8 | 2014-08-25
63 | МКД с. Хатанга, ул. Экспедиционная 24 | 2014-08-25
64 | МКД с. Хатанга, ул. Экспедиционная 32 | 2014-08-25
65 | МКД с. Хатанга, ул. Ангарская 1 | 2014-08-26
66 | МКД с. Хатанга, ул. Ангарская 4 | 2014-08-26
67 | МКД с. Хатанга, ул. Геологическая 2 | 2014-08-26
68 | МКД с. Хатанга, ул. Геологическая 8 | 2014-08-26
69 | МКД с. Хатанга, ул. Норильская 2 | 2014-08-26
70 | МКД с. Хатанга, ул. Норильская 4 | 2014-08-26
71 | МКД с. Хатанга, ул. Норильская 6 | 2014-08-26
72 | МКД с. Хатанга, ул. Норильская 8 | 2014-08-26
73 | МКД с. Хатанга, ул. Норильская 10 | 2014-08-26
74 | МКД с. Хатанга, ул. Норильская 13А | 2014-08-26
75 | МКД с. Хатанга, ул. Норильская 15 | 2014-08-26
76 | ТМК ОУ "Хатангская СОШ №1" | 2014-08-25
77 | ТМК ОУ "Хатангская СОШИ" | 2014-08-25
78 | ТМК ДОУ "Хатангский д/с "Солнышко" | 2014-08-25
79 | ТМК ДОУ "Хатангский д/с "Снежинка" | 2014-08-25
80 | ТМК ДОУ "Хатангский ЦДТ" | 2014-08-25
81 | МКОУ ДОД "ДШИ" | 2014-08-25
82 | МБУК "КДК" | 2014-08-25
83 | ТМК ДОУ "Хатангский д/с "Лучик" | 2014-08-26
84 | ТМК ОУДОД ДЮСШ им. А.Г.Кизима | 2014-08-26
85 | УО Администрации ТДНМР | 2014-08-26