Приложение № 2

к Постановлению администрации

сельского поселения Хатанга

от 23.04.2015 г.  № 060 - П

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке предприятий, учреждений и организаций сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

| № п/п | # Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение весенних осмотров объектов инженерной инфраструктуры жилищно– коммунального комплекса и культуры в населённых пунктах сельского поселения | 24.04.2015-28.04.2015 | Предприятия ЖКХ, Отдел культуры во взаимодействии с администрацией сельского поселения Хатанга |
| 2 | Подготовка планов мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | До 30.04.2015 | Предприятия ЖКХ, Отдел культуры |
| 3 | Подготовка сводных планов мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | До 05.05.2015 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации сельского поселения Хатанга |
| 4 | Выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период (проведение конкурсов, аукционов, выявление победителей, заключение контрактов (договоров), проведение текущих и капитальных ремонтов, проверка хода проведения текущих и капитальных ремонтов) | 06.05.2015-28.08.2015 | Предприятия ЖКХ, Отдел культуры во взаимодействии с администрацией сельского поселения Хатанга |
| 5 | Подготовка государственной статистической отчётности по форме № 1 ЖКХ зима (срочная) и представление её в Управление развития инфраструктуры муниципального района | 01.07.2015 03.08. 2015 01.09. 2015 01.10. 2015 02.11. 2015 | Отдел ЖКХ администрации сельского поселения Хатанга совместно с предприятиями ЖКХ |
| 6 | Подготовка информации по установленным формам и представление её в Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района | по запросу | Отдел ЖКХ администрации сельского поселения Хатанга совместно с предприятиями ЖКХ |
| 7 | Подготовка информации по установленным формам и представление её в Управление развития инфраструктуры муниципального района | по запросу | Отдел ЖКХ администрации сельского поселения Хатанга совместно с предприятиями ЖКХ |
| 8 | Проведение координационных совещаний комиссии: |  | Заместитель Руководителя администрации сельского поселения Хатанга – Бондарев Е.А. |
| 8.1 | О ходе выполнения мероприятий по завозу топлива в населённые пункты сельского поселения | два раза в месяц, с 24.06.2015 до окончания завоза | Заместитель Руководителя администрации сельского поселения Хатанга – Бондарев Е.А. |
| 8.2 | О ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду | 25.05.2015 25.06.2015 27.07.2015 25.08.2015 25.09.2015 | Предприятия ЖКХ |
| 8.3 | О ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов культуры сельского поселения к отопительному периоду | 25.05.2015 25.06.2015 27.07.2015 25.08.2015 25.09.2015 | Отдел культуры администрации сельского поселения Хатанга |
| 9 | Создание комиссий для оценки готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса сельского поселения к работе в осенне-зимний период | до 03.08.2015 | Администрация сельского поселения Хатанга совместно с предприятиями ЖКХ |
| 10 | Обеспечение проведения осеннего осмотра объектов жилищно-коммунального комплекса и культуры сельского поселения | до 26.08.2015 | Предприятия ЖКХ, Отдел культуры совместно с администрацией сельского поселения Хатанга |
| 11 | Обеспечение проверок готовности объектов жилищно-коммунального комплекса и культуры сельского поселения, выдача паспортов готовности к осенне-зимнему периоду | до 28.08.2015 | Предприятия ЖКХ, Отдел культуры совместно с администрацией сельского поселения Хатанга |
| 12 | Подготовка и представление в Управление развития инфраструктуры паспортов готовности к осенне-зимнему периоду | До 31.08.2015 | Отдел ЖКХ администрации сельского поселения Хатанга, предприятия ЖКХ |