**Приложение**

к Постановлению администрации

сельского поселения Хатанга

от 25.12.2015. № 176-П

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**

**на территории сельского поселения Хатанга на 2016-2020 годы**

1. Общее описание «дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории сельского поселения Хатанга на 2016-2020 годы (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

Конвенции о правах инвалидов;

[Конституции](consultantplus://offline/ref=F503ADC9B286F5CF3AD76F41C19D3F685B6CE5A6B5D1248B75190Ci7TFL) Российской Федерации;

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

Постановления Администрации Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района от 24.11.2015 № 1092 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2016-2020 годы».

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) на территории сельского поселения Хатанга (далее – поселение).

2. Характеристика проблемы

и обоснование необходимости решения «дорожной карты»

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития поселения. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

Наиболее уязвимыми при взаимодействии со средой жизнедеятельности являются инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА), в том числе использующие при передвижении вспомогательные средства (инвалиды-колясочники), инвалиды с дефектом органов зрения, инвалиды с дефектами органов слуха.

Наряду с инвалидами к МНГ относятся граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры поселения.

По состоянию на 01.01.2015 года на территории поселения проживает 5416 человек, в том числе:

- инвалидов с расстройствами ОДА – 5 чел.

- инвалидов по зрению – 11 чел.

- инвалидов по слуху – 20 чел.

- детей до 7 лет – 737 чел.

- пенсионеров по возрасту – 1272 чел.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории поселения существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам;

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры не оборудованы пандусами, кнопками вызова специалистов и остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов путем принятия «дорожной карты» определяется следующими причинами:

1) высокой социально-экономической значимостью проблемы - решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование части существующих объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктур;

2) комплексностью проблемы - потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера; реализация соответствующего комплекса мероприятий;

3) межведомственным характером проблемы - с учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов местного самоуправления, общественных объединений;

4) длительностью решения проблемы - проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

1. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к концу 2020 года на территории поселения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и МГН на территории поселения.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие администрации поселения, муниципальных учреждений при обеспечении доступности для данной категории граждан объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности.

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории поселения.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

1. Сроки реализации и исполнители «дорожной карты»

Сроки реализации «дорожной карты» – 2016–2020 годы.

Исполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации сельского поселения Хатанга;

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации сельского поселения Хатанга;

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга;

Территориальные отделы администрации сельского поселения Хатанга;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Хатангский культурно-досуговый комплекс»;

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения Хатанга;

Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений сельского поселения Хатанга»;

Экономический отдел администрации сельского поселения Хатанга.

1. Оценка эффективности реализации мероприятий «дорожной карты»

Мероприятия «Дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и МГН, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей, характеризующих положение инвалидов и МГН, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «Дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально - значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других МГН;

- доступности объектов социальной инфраструктуры поселения.

Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и МГН будут являться:

- результаты социологических опросов;

- показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды.

1. Таблица повышения значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг\* | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | | | | | | | | | | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности | |
| 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| 1.1 | | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (процент) | 10% | | 50% | | 80% | | 100% | | 100% | | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации сельского поселения Хатанга | |
| 3.1 | | Обеспечение доступности получения услуг в сфере физической культуры и спорта инвалидов и МГН | 50% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга | |
| 8.1 | | Мониторинг физической доступности зданий учреждений культуры | 50% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга | |
| 8.2 | | Мониторинг информации о доступности помещений учреждений культуры (наличие средств отображения информации- предупреждающие знаки, пиктограммы, таблички и наклейки) | 20% | | 50% | | 80% | | 100% | | 100% | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга;  руководители учреждений | |
| 5.4 | | Обеспечение доступности к контрастной версии официального сайта органов местного самоуправления поселения (далее – сайт) в части полного перечня сервисов и информации, с возможностью изменения цветовой гаммы и размеров шрифтов | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Администрация сельского поселения Хатанга» | |
| 6.1 | | Обеспечение условий доступности объектов торговли, помещений (установка пандусов, перил) | 30% | | 50% | | 80% | | 80% | | 100% | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации сельского поселения Хатанга  Экономический отдел администрации сельского поселения Хатанга  Территориальные отделы администрации сельского поселения Хатанга | |
| 6.2 | | Обеспечение условий безопасности входных зон помещений (качественное освещение тамбуров, применение нескользящего покрытия, удаление наледи и посыпка песком в зимний период, благоустройство участка перед входом) | 80% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации сельского поселения Хатанга  Экономический отдел администрации сельского поселения Хатанга  Территориальные отделы администрации сельского поселения Хатанга | |
| 6.3 | | Обеспечение условий доступности к оборудованию (прилавкам) на объектах торговой сети и в сфере услуг с учетом перемещения внутри здания инвалидов и МГН | 15% | | 30% | | 50% | | 80% | | 100% | | Экономический отдел администрации сельского поселения Хатанга  Территориальные отделы администрации сельского поселения Хатанга | |
| 6.4 | | Обеспечение условий доступа к информации инвалидов по зрению и граждан, с нарушением функции зрения (увеличения шрифта на ценниках на объектах торговой сети и в сфере услуг) | 15% | | 30% | | 50% | | 80% | | 100% | | Экономический отдел администрации сельского поселения Хатанга  Территориальные отделы администрации сельского поселения Хатанга | |
| 7.1 | | Оценка состояния отдельно стоящих объектов муниципальной собственности муниципального района, находящиеся в казне поселения (в случаях их использования для предоставления услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН), на предмет соответствия доступности | 20% | | 30% | | 50% | | 80% | | 100% | | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации сельского поселения Хатанга | |
| 7.2 | | Обеспечение доступа к официальному сайту органов местного самоуправления муниципального района (далее - сайт) для инвалидов по зрению:  - приведение сайта к национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» в соответствии с уровнем А;  - поддержание работы контрастной версии сайта согласно ГОСТа (в соответствии с уровнем А) | 100%  100 % | | -  100 % | | **-**  100 % | | - | | - | | Администрация сельского поселения Хатанга» | |
| 7.3 | | Обеспечение открытого доступа к информации о правах и гарантиях граждан, инвалидов и МГН в рамках реализации государственной программы «Доступная среда»:  1.1.Создание на сайте вкладки «Доступная среда».  1.2. Контроль над актуальностью информации, содержащейся во вкладки «Доступная среда».  1.3. Создание на сайте ссылки информационно-справочного портала для инвалидов «Красноярский край – территория разных возможностей» (с возможностью перехода).  1.4. Контроль над функционированием ссылки на информационно-справочный портал для инвалидов «Красноярский край – территория разных возможностей». | | | 100% | | - | | - | | - | | - | | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений сельского поселения Хатанга» |
| 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| 100% | | - | | - | | - | | - | |
| 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
|  | |  | |  | |  | |  | |

\* показатели доступности для инвалидов дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др.

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

«Дорожной карты» поселения, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (связи и информации) | | | | | |
| 1.1 | Информационно-разъяснительные мероприятия с руководителями предприятий потребительского рынка по вопросам необходимости проведения мероприятий, направленных на повышение доступности объектов торговли и сферы услуг для инвалидов и МГН | информационно-методические рекомендации Администрации Таймырского муниципального района о проведении информационной работы с руководителями предприятий потребительского рынка | Экономический отдел администрации сельского поселения Хатанга  Территориальные отделы администрации сельского поселения Хатанга | 2016 – 2020 годы | обеспечение условий информативности, безопасности и доступности предприятий потребительского рынка |
| 1.2. | Создание на официальном сайте органов местного самоуправления поселения вкладки «Доступная среда» и заполнение информацией по доступной среде | - Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»  - Конвенция о правах инвалидов  - приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 25.04.2014 № 108 «Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий» | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений сельского поселения Хатанга» | 2016 - 2020  годы | обеспечение условий информативности о безбарьерной жизнедеятельности инвалидов и МГН |
| 1.3 | Создание на официальном сайте поселения ссылки на информационно-справочный портал для инвалидов «Красноярский край – территория разных возможностей» | - Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»  - приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 25.04.2014 № 108 «Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий» | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений сельского поселения Хатанга» | до 01.10.2016 | возможность доступа к информационно-справочному порталу для инвалидов «Красноярский край – территория разных возможностей» через официальный сайт поселения |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение условий безопасности входных зон помещений на объектах торговой сети и оказания услуг: - качественное освещение тамбуров, -применение нескользящего покрытия, -удаление наледи и посыпка песком в зимний период, - благоустройство участка перед входом в здание | приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012) | Территориальные отделы администрации сельского поселения Хатанга  руководители предприятий потребительского рынка | 2016 - 2020  годы | создание доступной среды для инвалидов и МГН |
| 2.2 | Обеспечение условий доступности к оборудованию (прилавкам) на объектах торговой сети и в сфере услуг с учетом перемещения внутри здания инвалидов и МГН путем расширения торговых зон | приказ Госстроя от 25.12.2012 № 112/ГС «Об утверждении свода правил «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»;  приказ Госстроя от 27.12.2012 № 124/ГС «Об утверждении свода правил «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования» (п. 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) | Экономический отдел администрации сельского поселения Хатанга  Территориальные отделы администрации сельского поселения Хатанга  руководители предприятий потребительского рынка | 2016 - 2020  годы | создание доступной среды для инвалидов и МГН |
| 2.3 | Обеспечение условий доступа к информации инвалидов по зрению и граждан с нарушением функции зрения путем увеличения шрифта на ценниках на объектах торговой сети и в сфере услуг, установка электронных световых табло (бегущих строк) | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»,  Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» | Экономический отдел администрации сельского поселения Хатанга,  Территориальные отделы поселков администрации сельского поселения Хатанга  руководители предприятий потребительского рынка | 2016 - 2020  годы | создание доступной среды для инвалидов и МГН |
| 2.4 | Организация доступа к контрастной версии официального сайта сельского поселения с полным перечнем сервисов и информации, с возможностью изменения цветовой гаммы и размеров шрифтов | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Администрация сельского поселения Хатанга» | 2016 - 2020  годы | доступность информации органов местного самоуправления поселения |
| 2.5 | Проведение инвентаризации отдельно стоящих объектов муниципальной собственности муниципального района, находящихся в казне муниципального района (в случаях их использования для предоставления услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН), на предмет соответствия доступности | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»  приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации сельского поселения Хатанга | 2016 - 2020  годы | доступность зданий и сооружений для МГН |
| 2.6 | Проведение мониторинга доступности объектов культуры | приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга | 2016 - 2020  годы | доступность зданий и сооружений для МГН |
| 2.7 | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничных маршей в учреждениях  культуры | приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012) | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга    руководители учреждений | 2016 - 2020  годы | создание условий доступности для инвалидов со слабым зрением |
| 2.8 | Выполнение контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей в учреждениях культуры | приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012) | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга;  руководители учреждений | 2016 - 2020  годы | создание условий доступности для инвалидов со слабым зрением |
| 2.9 | Обеспечение физической и информационной доступности учреждений культуры МГН и людей с инвалидностью:  - организация предоставления библиотечных услуг по месту жительства (по желанию МГН).  - организация и проведение культурно-массовых мероприятий с участием и для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»,  Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Хатангский культурно-досуговый комплекс» | 2016 - 2020  годы | создание доступной среды для инвалидов и МГН.  Интеграция МГН в общество. Преодоление социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия |
| 2.10 | Пополнение фонда библиотек литературой, изданной в специальных форматах для инвалидов по зрению | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»  Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга | 2016 - 2020  годы | повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов. |
| 2.11 | Приведение официального сайта органов местного самоуправления сельского поселения к национальному стандарту РФ | приказ Росстандарта от 29.11.2012 № 1789-ст «Об утверждении национального стандарта»  (в соответствии с уровнем А)  приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 25.04.2014 № 108 «Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий» | Администрация сельского поселения Хатанга» | 2016 года | обеспечение доступа к Интернет-ресурсу без потерь информации инвалиду по зрению |
| Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) | | | | | |
| 3.1 | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления государственных или муниципальных услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (статья 26) | Администрация  поселения | 2016 - 2020  годы | повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 3.2 | Организация инструктирования или обучения специалистов работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством РФ. | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | руководители муниципальных учреждений | 2016 - 2020  годы | повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |