

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 11.04.2018 г. | № ­­044 - П |

**О мероприятиях, проводимых с целью подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов**

С целью обеспечения контроля за подготовкой объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Создать комиссию по вопросам подготовки объектов предприятий, учреждений и организаций сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года (далее - Комиссия) в составе согласно приложению № 1.
2. Установить, что в случае отсутствия члена Комиссии его обязанности по участию в работе Комиссии возлагаются на лицо, в установленном порядке его замещающее.
3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке предприятий, учреждений и организаций сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года согласно приложению № 2.
4. Отделу ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга:

4.1. Направить в Управление развития инфраструктуры Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района:

4.1.1. планы мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г. в срок до 04.05.2018 года;

4.1.2. паспорта готовности жилищного фонда объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г. в срок до 29.08.2018 года.

4.2. Осуществлять постоянный контроль за выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года.

1. Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга:

5.1. В срок до 20.04.2018 года создать комиссии по проведению осмотров объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса.

5.2. В срок до 25.04.2018 года разработать, утвердить и направить в Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга план-график подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года с указанием ответственных лиц, сроков исполнения мероприятий, видов работ и источников финансирования в рамках затрат, предусмотренных в тарифах на 2018 год, по форме согласно приложению № 3.

5.3. Осуществлять контроль за использованием запасов материально-технических ресурсов в период прохождения осенне-зимнего отопительного периода 2018-2019 года.

5.4. В срок до 23.08.2018 года провести проверку готовности объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года.

5.5. В срок до 24.08.2018 года подготовить и представить в Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга паспорта готовности объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и паспорта готовности жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года.

1. Опубликовать Постановление в Информационном бюллетене Хатангского сельского Совета депутатов и администрации сельского поселения Хатанга и на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга www.hatanga24.ru
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Скрипкина А.С., заместителя Главы сельского поселения Хатанга.

Глава сельского поселения Хатанга А. В. Кулешов

**Приложение № 1**

к Постановлению администрации

сельского поселения Хатанга

от 11.04.2018 г. № 044 - П

СОСТАВ

комиссии по вопросам подготовки объектов предприятий, учреждений и

организаций сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период

2018-2019 годов

|  |  |
| --- | --- |
| Кулешов А.В. | Глава сельского поселения Хатанга,  председатель комиссии |
|  |  |
| Скрипкин А.С. | Заместитель Главы сельского поселения Хатанга,  заместитель председателя комиссии |
|  |  |
| Чильчигашев М.И. | Главный специалист отдела ЖКХ,  благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга,  секретарь комиссии |
|  |  |
| Члены комиссии: |  |
| Храмова А.Н. | Начальник Отдела ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации  сельского поселения Хатанга |
| Ерилина М.Г. | Директор Муниципального бюджетного |
| Кирьянова В.А. | учреждения культуры «Хатангский культурно-  досуговый комплекс»  Начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации сельского поселения Хатанга |
| Курбацкий А.В. | Депутат Хатангского сельского Совета депутатов  (по согласованию) |
|  |  |
| Кузьмин С.А. | Генеральный директор ООО «Энергия» |
| Шейкин Н.А | Исполнительный директор ООО «УК «ЭнергобытСервис» |
|  |  |

**Приложение № 2**

к Постановлению администрации

сельского поселения Хатанга

от 11.04.2018 г. № 044 - П

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке учреждений и организаций сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель |
| 1 | Проведение весенних осмотров объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса в населённых пунктах сельского поселения | 17.04.2018-16.05.2018 | ООО «Энергия», ООО «УК»ЭнергобытСервис», МБУК «КДК», Администрация сельского поселения Хатанга |
| 2 | Разработка планов мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | До 25.04.2018 | ООО «Энергия», ООО «УК»ЭнергобытСервис», МБУК «КДК» |
| 3 | Разработка сводного плана подготовки объектов к работе в осенне-зимний период | До 03.05.2018 | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |
| 4 | Выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период (проведение конкурсов, аукционов, выявление победителей, заключение контрактов (договоров), проведение текущих и капитальных ремонтов, проверка хода проведения текущих и капитальных ремонтов) | 10.05.2018-24.08.2018 | ООО «Энергия», ООО «УК»ЭнергобытСервис», МБУК «КДК», Администрация сельского поселения Хатанга. |
| 5 | Подготовка государственной статистической отчётности по форме № 1 ЖКХ зима (срочная) и представление её в Управление развития инфраструктуры муниципального района | 03.07.2018  01.08. 2018  03.09. 2018  01.10. 2018  01.11. 2018 | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |
| 6 | Подготовка информации по установленным формам и представление её в Управление развития инфраструктуры муниципального района | по запросу | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |
| 7 | Проведение координационных совещаний комиссии: |  |  |
| 7.1 | О ходе выполнения мероприятий по завозу топлива в населённые пункты сельского поселения | два раза в месяц, с 21.06.2018  до окончания завоза | Скрипкин А.С., заместитель Главы сельского поселения Хатанга |
| 7.2 | О ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду | 25.05.2018  25.06.2018  25.07.2018  27.08.2018 | Скрипкин А.С., заместитель Главы сельского поселения Хатанга |
| 7.3 | О ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов культуры сельского поселения к отопительному периоду | 25.05.2018  25.06.2018  25.07.2018  27.08.2018 | Скрипкин А.С., заместитель Главы сельского поселения Хатанга |
| 8 | Проведение комиссией оценки готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса сельского поселения к работе в осенне-зимний период с составлением акта | до 15.08.2018 | Администрация сельского поселения Хатанга |
| 9 | Проведение комиссией осеннего осмотра объектов жилищно-коммунального комплекса и культуры сельского поселения с составлением акта | до 23.08.2018 | Администрация сельского поселения Хатанга |
| 10 | Представление в Управление развития инфраструктуры паспортов готовности к осенне-зимнему периоду | До 29.08.2018 | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга, ООО «Энергия», ООО «УК»ЭнергобытСервис». |
|  |  |  |  |

**Приложение № 3**

к Постановлению администрации

сельского поселения Хатанга

от 11.04.2018 г. № 044 – П

План подготовки объектов электроэнергетики и теплоэнергетики предприятий жилищно-коммунального хозяйства

на отопительный период 2018-2019 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предприятия | Населенный пункт | Наименование объекта | Наименование работ | вид ремонтов (текущий, капитальный) | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость, тыс. рублей | Срок исполнения |
| Электроснабжение | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по электроснабжению | | | |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по теплоснабжению | | | |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по водоснабжению | | | |  |  |  |  |
| Водоотведение | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по водоотведению | | | |  |  |  |  |
| Жилой фонд | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по жилому фонду | | | |  |  |  |  |
|  |  | Всего | | | |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель: