****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.03.2021 г. № 038 – П

**О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Хатанга от 15.11.2013 № 151-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселении Хатанга»**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Администрации сельского поселения Хатанга от 28.01.2020 № 006-П «О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Хатанга от 30.07.2013 г. № 103-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Хатанга, их формировании и реализации»», руководствуясь Уставом сельского поселения Хатанга,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Хатанга от 15.11.2013 № 151-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселении Хатанга» (далее – постановление) следующие изменения:
   1. Приложение к постановлению изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене Хатангского сельского Совета депутатов и Администрации сельского поселения Хатанга и на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга [www.hatanga24.ru](http://www.hatanga24.ru)
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя Главы сельского поселения Хатанга по вопросам культуры, молодежной политики и спорта Зоткину Т.В.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава сельского поселения Хатанга А.С. Скрипкин

**Приложение**

к постановлению Администрации

сельского поселения Хатанга

от 26.03.2021 г. № 038 – П

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

**НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА»**

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга (далее - Отдел) |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории сельского поселения Хатанга |
| Задачи муниципальной программы | Развитие и пропаганда физической культуры, школьного и массового спорта, увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе с участием школьников и школьных команд.  Содействие созданию условий для подготовки спортивного резерва. |
| Конечные результаты муниципальной программы | Увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом в сельском поселении Хатанга (2016 г. – 15 %, 2017 г. – 17 %; 2018 г. – 18%, 2019 г. – 19%, 2020 г. – 20%, 2021 г. – 21 %, 2022 г. – 22%);  Увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в сельском поселении за год (2016 г. – 39 ед., 2017 г. – 40 ед., 2018 г. – 40 ед., 2019 г. – 41 ед., 2020 г. – 41 ед., 2021 – 41 ед., 2022 г. – 42 ед.);  в том числе, с участием школьников и школьных команд (2016 г. –19 ед., 2017 г. – 20 ед., 2018 г. – 20 ед., 2019 г. – 21 ед., 2020 г. – 21 ед., 2021 г. – 21 ед., 2022 г. – 22 ед.);  Количество призовых мест, занятых на районных, зональных, краевых, иных соревнованиях на 1 участника выездного мероприятия (2016 г. – 24%, 2017 г. – 24%, 2018 г. – 24,5%, 2019 г. – 25 %, 2020 г. – 25 %, 2021 г. – 25 %, 2022 г. – 25 %). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016 – 2023 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2940,00 тыс. рублей за счет средств бюджета сельского поселения Хатанга, в том числе по годам:  2016 год – 420 тыс. рублей;  2017 год – 420 тыс. рублей;  2018 год – 420 тыс. рублей.  2019 год – 420 тыс. рублей  2020 год – 420 тыс. рублей;  2021 год – 420 тыс. рублей;  2022 год – 420 тыс. рублей;  2023 год – 420 тыс. рублей. |

**2. Цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга**

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Вопросы физической культуры и спорта включены в «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года», утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации 29 сентября 2018 г. В частности, предусматривается увеличение к 2024 году до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в том числе среди граждан старшего возраста - не менее 25 процентов), путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, включая вовлечение в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

**2.1. Цели и задачи муниципальной программы**

Цель Программы:

Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории сельского поселения Хатанга.

Задачи Программы:

- Развитие и пропаганда физической культуры, школьного и массового спорта, увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (показателем эффективности решения задачи будет являться: увеличение доли населения сельского поселения Хатанга, систематически занимающихся физической культурой и спортом);

- Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе с участием школьников и школьных команд (показателем эффективности решения задачи будет являться: количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в сельском поселении за год, в том числе с участием школьников и школьных команд);

- Содействие созданию условий для подготовки спортивного резерва (показателем эффективности решения задачи будет являться: увеличение количества призовых мест, занятых на районных, зональных, краевых, иных соревнованиях на 1 участника выездного мероприятия).

**2.2. Прогноз развития физической культуры и спорта на территории**

**сельского поселения Хатанга**

Муниципальная программа позволит создать цепь взаимосвязанных мероприятий: удобные условия для занятий, спортивные мероприятия, организованные группы формирующих и сберегающих здоровье, осознание у населения значимости оздоровления, ответственность и ценность собственного здоровья, создание предпосылок к принятию гражданином решения в выборе здорового образа жизни.

В основные мероприятия, связанные с развитием физической культуры и спорта входят: организация и проведение официальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий поселения по различным видам спорта, в том числе с привлечением школьников и школьных команд, в соответствии с утвержденным календарным планом мероприятий; проведение спартакиад среди трудовых коллективов организаций и предприятий; проведение спортивных праздников и акций, в том числе по приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (приобретение наградной атрибутики, награждение лучших спортсменов); пропаганда здорового образа жизни с использованием наглядной агитации.

**3. Сроки реализации муниципальной программы**

Сроки реализации муниципальной программы: 2016 – 2023 годы. Программа реализуется в один этап.

**4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы**

Своевременная и качественная реализация муниципальной программы позволит:

- увеличить численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в сельском поселении Хатанга до 22 % в 2022 году;

- увеличить количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых за год до 43 единиц в 2022 году, в том числе для школьников и школьных команд 23 единиц;

- увеличить количество жителей, участвующих в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня в течение года до 1200 человек в 2022 году.

Реализация муниципальной программы будет способствовать:

- обеспечению более благоприятных условий для развития физкультурного движения;

- формированию положительных тенденций в ведении здорового образа жизни жителей, через развитие физической культуры, школьного и массового спорта;

- увеличению доли систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличению количества участников спортивных мероприятий.

**5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, их краткое описание, сроки реализации, ожидаемые результаты представлены в Приложении № 1 Таблица 2 к муниципальной программе.

**6. Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов**

**муниципальной программы**

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы с указанием их плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении № 1 Таблица 1 к муниципальной программе.

**7. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы представлены в Приложении № 1 Таблица 3 к муниципальной программе.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Хатанга.

Главным распорядителем средств является Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга.

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга осуществляет финансирование мероприятий согласно утвержденному плану мероприятий и сметам расходов на проведение мероприятий, путем заключения договоров на закупку товаров, работ, услуг.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**8. Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижения целей муниципальной программы**

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов различного уровня. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий муниципальной программы, что приведет к неисполнению программных мероприятий и не достижению целевых показателей программы.

Минимизация рисков предусматривается следующими мероприятиями муниципальной программы:

- текущий мониторинг выполнения муниципальной программы;

- осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий муниципальной программы;

- контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств муниципальной программы.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач муниципальной программы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления. Финансирование мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

**9. Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений, средств юридических лиц и других источников на реализацию муниципальной программы**

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений, средств юридических лиц и других источников на реализацию муниципальной программы представлены в Приложении № 1 Таблица 4 к муниципальной программе.

**10. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга с указанием основных показателей социально-экономического развития сельского поселения Хатанга и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Структура физкультурного движения сельского поселения Хатанга включает 13 учреждений и организаций, осуществляющих в той или иной мере функции по развитию физической культуры и спорта на своей базе (образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Хатангский культурно-досуговый комплекс»).

На территории сельского поселения Хатанга находятся 7 спортивных сооружений: три плоскостных спортивных сооружения; спортивный зал Филиала «Хатангская детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта им. А.Г. Кизима»; спортивный зал Таймырского муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Новорыбинская средняя школа»; спортивный зал Таймырского муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Хатангская средняя школа № 1»; спортивный зал Муниципального бюджетного учреждения культуры «Хатангский культурно-досуговый комплекс».

По состоянию на 01.01.2021 года численность населения, занимающегося в физкультурно-оздоровительных группах, спортивных секциях и самостоятельно занимающихся, составляет 1101 человек (общая численность населения 5434 чел.). Таким образом, удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой, к 2021 году составил 20,2 %. Отставание от краевых показателей, объясняется в первую очередь, слабо развитой инфраструктурой для занятий спортом в сельском поселении Хатанга, а также недостаточным спектром услуг в сфере физической культуры.

Из 10 населенных пунктов сельского поселения Хатанга в 8 населенных пунктах условия для занятий физической культурой и спортом отсутствуют. Спортивные залы имеются только в с. Хатанга и пос. Новорыбная.

Значительная доля спортивных залов функционируют на базе образовательных учреждений.

Массовая физкультурная работа проходит на базе образовательных учреждений и Муниципального бюджетного учреждения культуры «Хатангский культурно-досуговый комплекс» (спортивный зал при Доме культуры села Хатанга), который является подведомственным учреждением Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга.

Календарный график соревнований и мероприятий в сельском поселении Хатанга достаточно плотный (особенно в с. Хатанга), в течение года проходит не менее 35 спортивных мероприятий (как для школьников, так и для взрослых). Основная масса мероприятий проходит в с. Хатанге. Спортивные залы в с. Хатанга ежедневно заняты для мероприятий и тренировок.

Культивируемые виды спорта в сельском поселении Хатанга:

- северное многоборье;

- греко-римская борьба;

- волейбол;

- мини-футбол;

- баскетбол;

- лыжные гонки;

- настольный теннис;

- шахматы;

- бадминтон.

Наиболее популярны среди молодежи северное многоборье, греко-римская борьба, волейбол, мини-футбол.

Поселение нуждается в строительстве новых спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям и стандартам.

Факторы, затрудняющие развитие отрасли:

- неразвитая инфраструктура;

- кадровый дефицит;

- отсутствие культурной привычки людей к занятиям физической культурой;

- утрата традиций по организации физкультурно-оздоровительной работы среди взрослого населения;

- недостаточная работа по организации зимних видов спорта.

В учреждениях спорта и дополнительного образования открыт вопрос закрепления специалистов, направляемых для работы в сельскую местность, подбора абитуриентов для поступления в высшие и средние учебные заведения физической культуры. Наблюдается недостаточный уровень профессиональной подготовки специалистов учреждений физической культуры.

Ситуация в отрасли требует решения указанных проблем программно-целевым методом. Реализация настоящей муниципальной программы создаст предпосылки для развития физкультурно-спортивного самостоятельного движения.

**Приложение № 1**

к Паспорту муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

на территории сельского поселения Хатанга»

Таблица 1

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга»**

(наименование муниципальной программы)

| №  п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории сельского поселения Хатанга | | | | | | | | |  |
| 1 | Задача 1: Развитие и пропаганда физической культуры, школьного и массового спорта, увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Доля жителей сельского поселения Хатанга, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения поселения | % | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1,21 |
| 2 | Задача 2: Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе с участием школьников и школьных команд | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в поселении за год | ед. | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 1,02 |
| в том числе с участием школьников и школьных команд | ед. | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 1,04 |
| Количество участников официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях в течение года | чел. | 1000 | 1070 | 1140 | 1200 | 1200 | 1,2 |
| 3 | Задача 3: Содействие созданию условий для подготовки спортивного резерва | Количество призовых мест, занятых на районных, зональных, краевых, иных соревнованиях на 1 участника выездного мероприятия | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1,0 |

**Приложение № 1**

к Паспорту муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

на территории сельского поселения Хатанга»

Таблица 2

**Информация об основных мероприятиях**

**муниципальной программы, подпрограммах муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) - № показателя  <2> |
| Начало реализации | Окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа: «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга» | | | | | | | |
| Цель: Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории сельского поселения Хатанга | | | | | | | |
| 1. | Задача 1: Развитие и пропаганда физической культуры, школьного и массового спорта, увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | |
| 1.1 | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения сельского поселения Хатанга | Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации сельского поселения Хатанга | 2016 | 2023 | Увеличение доли жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом. | Снижение показателей программы | Доля жителей сельского поселения Хатанга, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности поселения, процент |
| 2 | Задача 2: Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе с участием школьников и школьных команд | | | | | | |
| 2.1 | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения поселения | Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации сельского поселения Хатанга | 2016 | 2023 | Увеличение доли жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом.  Вовлечение широкого слоя населения в занятия физической культурой и спортом | Снижение показателей программы | Доля жителей сельского поселения Хатанга, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности поселения, процент;  количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в сельском поселении за год, единицы; количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, человек. |
| 2.2 | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди школьников и школьных команд поселения | Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации сельского поселения Хатанга | 2016 | 2023 | Увеличение доли жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом.  Вовлечение школьников и школьных команд в занятия физической культурой и спортом | Снижение показателей программы | Доля жителей сельского поселения Хатанга, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности поселения, процент;  количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в сельском поселении за год, единицы; количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, человек. |
| 3 | Задача 3: Содействие созданию условий для подготовки спортивного резерва | | | | | | |
| 3.1 | Содействие в организации официальных спортивных мероприятий в учреждении дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. | Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации сельского поселения Хатанга | 2016 | 2023 | Выявление сильнейших спортсменов для участия в районных, зональных, краевых, иных соревнованиях | Снижение показателей программы | Количество призовых мест, занятых на районных, зональных, краевых, иных соревнованиях на 1 участника выездного мероприятия, процент |

**Приложение № 1**

к Паспорту муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

на территории сельского поселения Хатанга»

Таблица 3

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | ГРБС  (ответственный  исполнитель,  соисполнители) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга» | всего расходы | Х | Х | Х | Х | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 1680,00 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации сельского поселения Хатанга | 557 | 1101 | 0400014010 | 240 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 1680,00 |
| Мероприятие программы 1 | Организация и проведение физкультурной и спортивно-массовой работы | всего расходы |  | Х | Х | Х | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 1680,00 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации сельского поселения Хатанга | 557 | 1101 | 0400014010 | 240 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 1680,00 |

**Приложение № 1**

к Паспорту муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

на территории сельского поселения Хатанга»

Таблица 4

**Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений, средств юридических лиц и других источников на реализацию муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга» | Всего | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 1260,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 1260,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 1 | Организация и проведение физкультурной и спортивно-массовой работы | Всего | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 1260,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 1260,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

**Приложение № 1**

к Паспорту муниципальной

программы «Развитие физической культуры и спорта

на территории сельского поселения Хатанга»

Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | «Утверждаю»  Ответственный исполнитель  муниципальной программы «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  (должность, ФИО)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_20 г. |

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Хатанга**

(наименование муниципальной программы)

**НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 – 2023 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ГРБС, ФИО, должность) | Срок | | Наименование и значение показателя непосредственного результата | | | | | | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс.руб.) | | |
| начала реализации | окончания реализации | наименование | Единица измерения | Значение | | | | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Развитие молодежной политики на территории сельского поселения Хатанга | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Развитие и пропаганда физической культуры, школьного и массового спорта, увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения сельского поселения Хатанга | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга, Начальник Отдела | 2016 | 2022 | Доля жителей сельского поселения Хатанга, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности поселения | % | 20 | 21 | 22 | 22 | 1101 | 0400014010 | 240 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Задача 2: Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе с участием школьников и школьных команд | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения поселения | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга, Начальник Отдела | 2016 | 2022 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в поселении для населения за год | Ед. | 41 | 41 | 42 | 42 | 1101 | 0400014010 | 240 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для школьников и школьных команд | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга, Начальник Отдела | 2016 | 2022 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в поселении для населения за год | Ед. | 21 | 21 | 22 | 22 | 1101 | 0400014010 | 240 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Задача 3: Содействие созданию условий для подготовки спортивного резерва | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содействие в организации официальных спортивных мероприятий в учреждении дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга, Начальник Отдела | 2016 | 2022 | Количество призовых мест, занятых на районных, зональных, краевых, иных соревнованиях на 1 участника выездного мероприятия | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 1101 | 0400014010 | 240 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **420,00** | **420,00** | **420,00** |