****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.05.2021 № 055 – П

**О подготовке и проведении мероприятий**

**празднования юбилейного Дня Хатанги**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 1 статьи 351 Устава сельского поселения Хатанга, в связи с подготовкой и проведением в 2021 году праздничных мероприятий, посвященных 395-летию со дня основания села Хатанга, для сохранения поселенческих традиций,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести в с. Хатанга 10-11 сентября 2021 года мероприятия, посвященные празднование 395-летия со дня основания села Хатанга (далее – День Хатанги).
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня Хатанги, согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав творческого комитета по подготовке праздничных мероприятий, сценарных планов ко Дню Хатанги, согласно приложению № 2.
4. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению Дня Хатанги, согласно приложению № 3.
5. Утвердить программу праздничных мероприятий на 10-11 сентября 2021 года, посвященных Дню Хатанги в срок до 10.08.2021 года.
6. Организационному комитету по подготовке и проведению Дня Хатанги обеспечить подготовку и проведение мероприятий с соблюдением ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.
7. Рекомендовать:
   1. Краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения Таймырская районная больница № 1» (Кривцов В.П.) организовать дежурство медицинского персонала во время проведения мероприятий 10-11 сентября 2021 года в с. Хатанга.
   2. Пожарно-спасательной части № 74 16 Пожарно-спасательного отряда Федеральной Противопожарной Службы Государственной Противопожарной Службы Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю (Тимшин А.А.) обеспечить пожарную безопасность в местах проведения мероприятий 10-11 сентября 2021 года в с. Хатанга.
   3. Отделению полиции Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району (Аджавенко А.П.) обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность, безопасность движения транспорта и пешеходов в местах проведения праздничных мероприятий 10-11 сентября 2021 года в с. Хатанга.
   4. Руководителям предприятий, организаций, находящимся на территории с. Хатанга, обеспечить участие работников в подготовительных и праздничных мероприятиях, оказать содействие в предоставлении материалов, транспорта, изготовлении праздничной атрибутики, оформлении территории.
8. Муниципальному казенному учреждение «Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений сельского поселения Хатанга» (Коноваленко И.Ю.) обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий для проведения празднования дня Хатанги, согласно утвержденной бюджетной смете Администрации сельского поселения Хатанга на 2021 год.
9. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене Хатангского сельского Совета депутатов и Администрации сельского поселения Хатанга и на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга [www.hatanga24.ru](http://www.hatanga24.ru).
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя Главы сельского поселения Хатанга по вопросам культуры, молодежной политики и спорта Зоткину Т.В.
11. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Хатанга А.С. Скрипкин

**Приложение № 1**

к постановлению Администрации

сельского поселения Хатанга

от 11.05.2021 055-П

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

Дня Хатанги

|  |  |
| --- | --- |
| Скрипкин Алевтин Сергеевич - | Глава сельского поселения Хатанга, **председатель оргкомитета.** |
| Зоткина Татьяна Валериевна - | исполняющая обязанности заместителя Главы сельского поселения Хатанга по вопросам культуры, молодежной политики и спорта, **заместитель председателя оргкомитета.** |
| Рылько Виктория Александровна - | ведущий специалист Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга, **секретарь оргкомитета.** |
| **Члены оргкомитета:** | |
| Платонов Филипп Юрьевич - | начальник Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга; |
| Федосеева Александра Савельевна - | начальник Отдела по развитию традиционных промыслов и обеспечению жизнедеятельности поселков администрации сельского поселения Хатанга; |
| Дуденко Юлия Анатольевна - | начальник Отдела делопроизводства и информационного обеспечения администрации сельского поселения Хатанга; |
| Коваленко Елена Ильинична - | начальник Экономического отдела администрации сельского поселения Хатанга; |
| Храмова Арина Николаевна - | начальник Отдела ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга; |
| Майнагашев Александр Сергеевич - | директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Хатангский культурно-досуговый комплекс»; |
| Клыгина Наталья Анатольевна - | - заместитель генерального директора АО «Хатангский морской торговый порт» по развитию предприятия (по согласованию); |
| Кузьмин Сергей Александрович - | генеральный директор ООО «Энергия» (по согласованию); |
| Аджавенко Александр Павлович - | исполняющий обязанности начальника Отделения полиции Отдела МВД РФ по ТДНМР (по согласованию). |

Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его состава. В случае невозможности личного присутствия на заседании члена оргкомитета, его обязанности в оргкомитете исполняет лицо, замещающее его по должности в установленном порядке.

**Приложение № 2**

к постановлению Администрации

сельского поселения Хатанга

от 11.05.2021 055-П

СОСТАВ

творческого комитета по подготовке праздничных мероприятий

и сценарных планов ко Дню Хатанги

|  |  |
| --- | --- |
| Зоткина Татьяна Валериевна - | исполняющая обязанности заместителя Главы сельского поселения Хатанга по вопросам культуры, молодежной политики и спорта, **председатель творческого комитета.** |
| Платонов Филипп Юрьевич - | начальник Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга, **заместитель председателя творческого комитета.** |
| Рылько Виктория Александровна - | -ведущий специалист Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга, **секретарь** **творческого комитета.** |
| **Члены творческого комитета:** | |
| Майнагашев Александр Сергеевич - | директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Хатангский культурно-досуговый комплекс»; |
| Руднова Ксения Борисовна - | ведущий специалист Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга; |
| Дуденко Юлия Анатольевна - | начальник Отдела делопроизводства и информационного обеспечения администрации сельского поселения Хатанга; |
| Кальчук Валентина Константиновна - | директор муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»; |
| Попова Яна Геннадьевна - | заведующая Домом культуры с. Хатанга Муниципального бюджетного учреждения культуры «Хатангский культурно-досуговый комплекс»; |
| Федосеева Майя Ербуковна - | заведующая Центром народного творчества Муниципального бюджетного учреждения культуры «Хатангский культурно-досуговый комплекс»; |
| Римкус Виталий Сергеевич - | режиссер Дома культуры с. Хатанга Муниципального бюджетного учреждения культуры «Хатангский культурно-досуговый комплекс»; |
| Широких Полина Алексеевна - | директор Таймырского муниципального казенного общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Хатангский центр детского творчества», по согласованию; |
| Чарду Анастасия Афанасьевна - | специалист Федерального государственного бюджетного учреждения «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» с. Хатанга, по согласованию. |

**Приложение № 3**

к постановлению Администрации

сельского поселения Хатанга

от 11.05.2021 055-П

План

организационных мероприятий по подготовке и проведению

Дня Хатанги

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Организационно – деловые мероприятия** | | | |
| 1 | Проведение заседаний оргкомитета по вопросам подготовки мероприятий Дня Хатанги | Третий четверг каждого месяца в 15.30 ч. | Председатель оргкомитета |
| 2 | Заседание творческого комитета | Третий четверг каждого месяца в 16.30 ч. | Председатель творческого комитета |
| 3 | Информирование руководителей предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей о подготовке и участии трудовых коллективов в праздничных мероприятиях, оформлении праздничной атрибутикой прилегающих территорий | до 10.06.2021 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга Платонов Ф.Ю. |
| 4 | Организация мероприятий по награждению в связи с празднованием Дня Хатанги (представление, рассмотрение и поощрение кандидатур) | 01.06.2021 - 30.08.2021 | Наградная комиссия сельского поселения Хатанга  Зоткина Т.В.  Отдел делопроизводства и информационного обеспечения администрации сельского поселения Хатанга Дуденко Ю.А. |
| 5 | Внесение изменений в Положение о поощрениях органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга для размещения информации на Доске почета |  | Наградная комиссия администрации сп.Хатанга  Зоткина Т.В. |
| 6 | Подготовка персонального поздравления Главы сп Хатанга с юбилейным Днем Хатанги почетных граждан, ветеранов труда, приглашения на официальные мероприятия | до 15.08.2021 | Отдел делопроизводства и информационного обеспечения администрации сельского поселения Хатанга Дуденко Ю.А. |
| 7 | Направление приглашений почетным гостям, утверждение их списка | до 01.08.2021 | Отдел делопроизводства и информационного обеспечения администрации сельского поселения Хатанга Дуденко Ю.А. |
| 8 | Встреча делегаций, почетных гостей | 08.09.2021 -13.09.2021 | Отдел делопроизводства и информационного обеспечения администрации сельского поселения Хатанга Дуденко Ю.А. |
| 9 | Приобретение и вручение сувенирной продукции | 01.04.2021 -30.09.2021 | Отдел делопроизводства и информационного обеспечения администрации сельского поселения Хатанга  Дуденко Ю.А. |
| 10 | Организация гастролей творческого коллектива в с. Хатанга | 08.09.2021-13.09.2021 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга Платонов Ф.Ю. |
| **Информационное обеспечение** | | | |
| 1 | Размещение информации на официальном сайте администрации сп Хатанга о мероприятиях | В течение всего периода (по мере необходимости) | Отдел делопроизводства и информационного обеспечения  Дуденко Ю.А. |
| 2 | Информирование населения о мероприятиях, посвященных Дню Хатанги, анонс мероприятий (афиши, тв-выпуски, сайт МБУК «КДК», соцсети) | По плану проведения мероприятий | МБУК «КДК»  Майнагашев А.С. |
| 3 | Ежемесячные тематические телевизионные выпуски, праздничный и итоговый выпуски | Ежемесячно  07.09.2021  14.09.2021 | МБУК «КДК»  Майнагашев А.С. |
| 4 | Представление информации в оргкомитет для буклета «Хатанга. Ориентиры развития» | до 10.06.2021 | Начальники отделов администрации  Руководители предприятий |
| 5 | Макет и издание буклета «Хатанга. Ориентиры развития» | до 15.08.2021 | Экономический отдел администрации сельского поселения Хатанга  Коваленко Е.И. |
| 6 | Слайд-презентация, видеоролик «Хатанга. Ориентиры развития» | до 25.08.2021 | МБУК «КДК»  Майнагашев А.С. |
| 7 | Передвижная фотовыставка «Зеркало истории» | 15.08.2021 - 30.09.2021 | ЦБС МБУК «КДК»  Майнагашев А.С. |
| 8 | Представление информации на официальный сайт администрации муниципального района, в газету «Таймыр» | август, сентябрь 2021 | Отдел делопроизводства и информационного обеспечения  Дуденко Ю.А. |
| 9 | Представление информации на долганском языке в газету «Таймыр» | июль 2021 | ЦНТ МБУК «КДК»  Майнагашев А.С. |
| **Организационно - творческие мероприятия** | | | |
| 1 | Создание творческой постановочной группы для подготовки и проведения центральных праздничных мероприятий, разработки сценарного плана | до 20.05.2021 | МБУК «КДК» Майнагашев А.С. |
| 2 | Составление перечня необходимого реквизита и оборудования для проведения мероприятий | 20.05.2021 | Заседание творческого комитета |
| 3 | Определение праздничных культурно-массовых мероприятий (форма, название, место, время проведения), концепция сценарного плана для рассмотрения творческим комитетом. | до 20.05.2021 | МБУК «КДК» Майнагашев А.С. |
| 4 | Реализация социального проекта «Созвездие «Хатанга» | апрель -сентябрь 2021 | МБУК «КДК» Майнагашев А.С. |
| 5 | Предложения в план размещения уличных праздничных локаций | до 10.06.2021 | МБУК «КДК» Майнагашев А.С. |
| 6 | Составление плана спортивных мероприятий, сценариев их проведения, планов-проектов спортивных площадок. | до 01.06.2021 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга Платонов Ф.Ю. |
| 7 | План организации молодежной семейной площадки: место размещения, оформление, реквизит, мероприятия | до 10.06.2021 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга Платонов Ф.Ю. |
| 8 | План организации детской игровой площадки: место размещения, оформление, реквизит, мероприятия | до 10.06.2021 | ТМКОУ ДО «Хатангский центр детского творчества»  Широких П.А., по согласованию |
| 9 | Проект постановления о проведении танцевального флэшмоба | до 01.06.2021 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга Платонов Ф.Ю. |
| 10 | Сценарий и монтаж музыкального клипа песни о Хатанге, размещение клипа в соцсетях | до 01.08.2021 | ДК с. Хатанга МБУК «КДК»  Попова Я.Г. |
| 11 | Музыкальная подборка тематических песен для уличной трансляции. | до 10.08.2021 | ДК с. Хатанга МБУК «КДК»  Попова Я.Г. |
| 12 | План оформления Дома культуры (эскизы), перечень тематических мероприятий | до 10.06. 2021 | ДК с. Хатанга МБУК «КДК»  Попова Я.Г. |
| 13 | Корректировка (при необходимости) программы праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Хатанги | до 20.08.2021 | Заседание творческого комитета. Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга (Платонов Ф.Ю.) |
| **Благоустройство** | | | |
| 1 | Уборка территорий – коллективные субботники трудовых коллективов, обучающихся, волонтеров, жителей многоквартирных домов, жителей поселков | 07.09.2021 -09.09.2021 | Руководители предприятий  Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга  Храмова А.Н. |
| 2 | Конкурс по содержанию и оформлению территории для жителей и организаций | 01.07.2021 - 11.09.2021 | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга  Храмова А.Н. |
| 3 | Размещение тематических баннеров  2 шт. | июнь 2021 | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга  Храмова А.Н. |
| 4 | Благоустройство центрального сквера «Северный городок» | до 01.09.2021 | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга  Храмова А.Н. |
| 5 | Замена газонного ограждения, прилегающего к отделу образовательного учреждения, установка архитектурных форм | до 01.09.2021 | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга  Храмова А.Н. |
| 6 | Благоустройство уличной площадки МБУК «КДК» | до 01.09.2021 | МБУК «КДК» Майнагашев А.С. |
| 7 | Подключение к электросети уличного светового и звукового оборудования МБУК «КДК» | до 10.09.2021 | ООО «Энергия»  Кузьмин С.А. |
| 8 | Проведение работ по поддержанию чистоты и порядка в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих территориях на этапах подготовки, проведения мероприятий и по их окончании | 06.09.2021 - 11.09.2021 | ООО «Энергия»  Кузьмин С.А. |
| 9 | Транспортное обеспечение организаторов праздника  (подвоз реквизита, оборудования, материалов и т.п.) | 10.09.2021 -11.09.2021 | ООО «Энергия»  Кузьмин С.А.  Администрация СП Хатанга  Зоткина Т.В. |
| 10 | Установка на Центральной площади скамеек для зрителей, дополнительных урн (контейнеров) для мусора | 10.09.2021 | ООО «Энергия»  Кузьмин С.А.  МБУК «КДК» Майнагашев А.С. |
| 11 | Организация работы торговых точек во время проведения праздничных мероприятий на уличной площадке Дома культуры | 11.09.2021 | Экономический отдел администрации сельского поселения Хатанга  Коваленко Е.И. |