****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.07.2022 № 104 – П

**О подготовке и проведении мероприятий**

**празднования Дня Хатанги**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 1 статьи 351 Устава сельского поселения Хатанга, для сохранения поселенческих традиций,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести в с. Хатанга 10 сентября 2022 года мероприятия, посвященные празднованию Дня Хатанги.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня Хатанги, согласно приложению № 1.
3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению Дня Хатанги, согласно приложению № 2.
4. Утвердить программу праздничных мероприятий, посвященных Дню Хатанги, согласно приложению № 3.
5. МБУК «Хатангский культурно-досуговый комплекс» (Левштанова Г.П.) подготовить праздничные мероприятия и представить организационному комитету сценарные планы мероприятий учреждений культуры с. Хатанга в срок до 25-го августа 2022 года.
6. Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга (Руднова К.Б.) организовать и провести спортивные и досуговые мероприятия, посвященные празднованию Дня Хатанги, представить организационному комитету планы проведения мероприятий в срок до 25-го августа 2022 года.
7. Экономическому отделу администрации сельского поселения Хатанга (Марьясова Т.А.) провести работу с торговыми предприятиями по организации ярмарки 10 сентября 2022 года. Информацию об участниках ярмарки представить организационному комитету до 25-го августа 2022 г.
8. Отделу делопроизводства и кадрового обеспечения администрации сельского поселения Хатанга (Мосылева С.П.) организовать освещение праздничных мероприятий в средствах массовой информации.
9. Рекомендовать:

9.1. ТМКОУ ДО «Хатангский центр детского творчества» (Широких П.А.) организовать детскую игровую площадку в месте проведения праздничных мероприятий 10 сентября 2022 года.

* 1. Краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения Таймырская районная больница № 1» (Царакова Ж.Ф.) организовать дежурство медицинского персонала в месте проведения праздничных мероприятий 10 сентября 2022 года в с. Хатанга.
  2. Пожарно-спасательной части № 74 16 Пожарно-спасательного отряда Федеральной Противопожарной Службы Государственной Противопожарной Службы Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю (Тимшин А.А.) обеспечить пожарную безопасность в местах проведения мероприятий 8-10 сентября 2022 года в с. Хатанга.

* 1. Отделению полиции Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району (Благодаров К.А.) обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность, безопасность движения транспорта и пешеход, временно ограничить движение транспортных средств 10 сентября 2022 года в с. Хатанга.
  2. Руководителям предприятий, организаций, находящимся на территории с. Хатанга, обеспечить участие работников в подготовительных и праздничных мероприятиях, оказать содействие в предоставлении материалов, транспорта, изготовлении праздничной атрибутики, оформлении территории.

1. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене Хатангского сельского Совета депутатов и Администрации сельского поселения Хатанга и на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга [www.hatanga24.ru](http://www.hatanga24.ru).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Хатанга А.С. Скрипкин

**Приложение № 1**

к постановлению Администрации

сельского поселения Хатанга

от 21.07.2022 № 104-П

**СОСТАВ\***

**организационного комитета по подготовке и проведению**

**Дня Хатанги**

|  |  |
| --- | --- |
| Скрипкин Алевтин Сергеевич | Глава сельского поселения Хатанга, **председатель оргкомитета.** |
| Зоткина Татьяна  Валериевна | заместитель Главы сельского поселения Хатанга по социальным вопросам, культуре и спорту, **заместитель председателя оргкомитета.** |
| Немцова Дарья  Валерьевна | ведущий специалист Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга, **секретарь оргкомитета.** |
| **Члены оргкомитета:** | |
|  |  |
| Бетту Анна  Ильинична | заместитель Главы сельского поселения Хатанга по организации работы территориальных отделов; |
| Руднова Ксения Борисовна  Мосылёва Светлана Павловна | исполняющая обязанности начальника Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга;  исполняющая обязанности начальника Отдела делопроизводства и кадрового обеспечения администрации сельского поселения Хатанга; |
| Марьясова Татьяна Александровна | исполняющая обязанности начальника Экономического отдела администрации сельского поселения Хатанга; |
| Аджавенко Ирина Леонидовна | специалист 1 категории Отдела ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга; |
| Левштанова Галина Прокопьевна  Пупкова Ольга Васильевна  Римкус Виталий Сергеевич | исполняющая обязанности директора Муниципального бюджетного учреждения культуры «Хатангский культурно-досуговый комплекс»;  исполняющая обязанности заведующей Центром народного творчества муниципального бюджетного учреждения культуры «Хатангский культурно-досуговый комплекс»;  исполняющий обязанности заведующего Домом культуры с. Хатанга Муниципального бюджетного учреждения культуры «Хатангский культурно-досуговый комплекс»; |
| Большакова Надежда Васильевна  Клыгина Наталья Анатольевна | заместитель начальника Управления образования Администрации ТДНМР – начальник Отдела образовательных учреждений сельского поселения Хатанга (по согласованию);  заместитель генерального директора АО «Хатангский морской торговый порт» по развитию предприятия (по согласованию); |
| Кузьмин Сергей Александрович | генеральный директор ООО «Энергия» (по согласованию); |
| Благодаров Константин Александрович | начальник Отделения полиции Отдела МВД России по ТДНМР (по согласованию). |

**\*** Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его состава. В случае невозможности личного присутствия на заседании члена оргкомитета, его обязанности в оргкомитете исполняет лицо, замещающее его по должности в установленном порядке

|  |
| --- |
|  |

**Приложение № 2**

к постановлению Администрации

сельского поселения Хатанга

от 21.07.2022 № 104-П

**ПЛАН**

**организационных мероприятий по подготовке и проведению**

**Дня Хатанги**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Срок исполнения | | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| **Организационно – деловые мероприятия** | | | | |
| 1 | Проведение заседаний оргкомитета по вопросам подготовки мероприятий Дня Хатанги | 21.07.2022  25.08.2022  в 14.15 ч. | Заместитель председателя оргкомитета | |
| 2 | Информирование руководителей предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, рассылка постановления | до 01.08.2022 | Заместитель председателя оргкомитета | |
| 3 | Организация мероприятий по награждению в связи с празднованием Дня Хатанги (информирование, заседание наградной комиссии, представление, оформление поощрений) | 01.07.2022 - 01.09.2022 | Наградная комиссия сельского поселения Хатанга  Зоткина Т.В.  Отдел делопроизводства и кадрового обеспечения администрации сельского поселения Хатанга, Хатангский сельский Совет депутатов | |
| 4 | Подготовка персонального поздравления Главы сельского поселения Хатанга с Днем Хатанги, рассылка | до 01.09.2022 | Отдел делопроизводства и кадрового обеспечения администрации сельского поселения Хатанга | |
| 5 | Утверждение списка, направление приглашений почетным гостям | до 10.08.2022 | Отдел делопроизводства и кадрового обеспечения администрации сельского поселения Хатанга | |
| 6 | Встреча делегаций, почетных гостей | 08.09.2022 -12.09.2022 | Отдел делопроизводства и кадрового обеспечения администрации сельского поселения Хатанга | |
| 7 | Встреча участников фестиваля-конкурса «Возрождение родного языка через всех и каждого» из поселков, репетиции конкурсных выступлений, методическая помощь | 26.08.2022 -15.09.2022 | МБУК «Хатангский культурно-досуговый комплекс» | |
| 8 | Направление обращения в Отдел полиции с. Хатанга по вопросам охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий с указанием места и времени ограничения движения. | до 01.09.2022 | МБУК «Хатангский культурно-досуговый комплекс» | |
| 9 | Информирование ИП, СРО, ТО и населения об участии в ярмарке, подаче заявок | до 10.08.2022 | Экономический отдел, Отдел по развитию традиционных промыслов и обеспечению жизнедеятельности поселков администрации сельского поселения Хатанга | |
| **Информационное обеспечение** | | | | |
| 1 | Информационная поддержка праздничных мероприятий, их анонсирование на официальном сайте ОМСУ сп Хатанга | в период 01.08 – 15.09.2022 | | Отдел делопроизводства и кадрового обеспечения администрации сельского поселения Хатанга |
| 2 | Информирование населения о праздничных мероприятиях (афиши, сайт МБУК «КДК», соцсети, газета «Таймыр»), выпуски ТВ 06 и 13 сентября 2022 г. | В соответствии с регламентом | | МБУК «КДК» |
| 3 | Представление информации на долганском языке для ТВ выпуска и в газету «Таймыр» | август 2022 | | ЦНТ МБУК «КДК» |
| 4 | Оформление афиши к Дню Хатанги, размещение  Оформление афиши к фестивалю-конкурсу, размещение | До 01.09.2022 | | ЦНТ МБУК «КДК»  ДК с. Хатанга МБУК «КДК» |
| **Организационно - творческие мероприятия** | | | | |
| 1 | Составление перечня необходимого реквизита и оборудования для проведения мероприятий | 21.07.2022  25.08.2022 | | Заседание оргкомитета |
| 2 | Определение праздничных культурно-массовых мероприятий ДК, ЦНТ, ЦБС (сценарные планы) | до 25.08.2022 | | МБУК «КДК» |
| 3 | Организация проведения праздничной программы и тематических выставок  10 сентября 2022 г. | до 10.09.2022 | | ЦНТ МБУК «КДК» |
| 4 | Предложения и утверждение схемы размещения объектов торговли, культурных, спортивных мероприятий на уличной площадке в день празднования Дня Хатанги. | 25.08.2022 | | Заседание оргкомитета |
| 5 | План спортивных и досуговых мероприятий | до 25.08.2022 | | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации сельского поселения Хатанга |
| 6 | План организации детской игровой площадки: место размещения, оформление, реквизит, мероприятия | до 25.08.2022 | | ТМКОУ ДО «Хатангский центр детского творчества» |
| 7 | Музыкальная подборка тематических песен для уличной трансляции | до 01.09.2022 | | ЦНТ с. Хатанга МБУК «КДК» |
| 8 | План оформления Дома культуры (эскизы, макеты, описание) | до 25.08. 2022 | | ДК с. Хатанга МБУК «КДК» |
| 9 | План оформления уличной площадки у Дома культуры (эскизы, макеты, описание) | до 25.08. 2022 | | ЦНТ МБУК «КДК» |
| **Благоустройство** | | | | |
| 1 | Организовать и провести субботники трудовых коллективов, обучающихся, волонтеров, жителей многоквартирных домов | 08.09.2022 -09.09.2022 | | Руководители предприятий  Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |
| 2 | Установка Доски почета сельского поселения Хатанга | До 10.09.2022 | | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |
| 3 | Подключение к электросети уличного светового и звукового оборудования МБУК «КДК». Установка флагштоков по ул. Советская | до 10.09.2022 | | ООО «Энергия» |
| 4 | Проведение работ по поддержанию чистоты и порядка в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих территориях по их окончанию. Установка дополнительных урн (емкостей) для мусора | 06.09.2022 - 11.09.2022 | | ООО «Энергия» |
| 5 | Транспортное обеспечение организаторов праздника  (подвоз реквизита,  оборудования и др.) | 09.09.2022 -10.09.2022 | | ООО «Энергия»  Администрация СП Хатанга |
| 6 | Оформление Центральной праздничной площадки, установка трибун для зрителей. | 10.09.2022 | | МБУК «КДК» |
| 7 | Организация работы торговых точек во время проведения праздничных мероприятий на уличной площадке Дома культуры | 10.09.2022 | | Экономический отдел администрации сельского поселения Хатанга |
| 8 | Организация охраны и правопорядка во время проведения мероприятия. Ограничение движения.  Обеспечение готовности дежурной оперативной группы. | 08.09-10.09.2022 г. | | Отделение полиции Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району |

**Приложение № 3**

к постановлению Администрации

сельского поселения Хатанга

от 21.07.2022 № 104-П

**ПРОГРАММА**

праздничных мероприятий, посвященных Дню Хатанги

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Время и место проведения | Наименование мероприятия | Ответственный |
| 1 | 2-3 сентября  Музей природы и этнографии  с. Хатанга | Фестиваль ремесел Хатанги - 2022 | Департамент «Таймырский» ФГБУ «Заповедники Таймыра»  Пупкова А.В. тел. 2 -12- 39 |
| 2 | 8-9 сентября  ДК с. Хатанга | Фестиваль-конкурс семей «Возрождение родного языка через всех и каждого» | ДК с. Хатанга МБУК «КДК»  Римкус В.С. тел. 2-10-85 |
| 3 | 8-10 сентября  Фойе ДК с Хатанга | Выставка изделий декоративного прикладного искусства «Добрых рук мастерство» | ДК с. Хатанга МБУК «КДК»  Римкус В.С. тел. 2-10-85 |
| 4 | 8 сентября  17.00 – 19.00 ч.  Салон ДК  с. Хатанга | Ярмарка «Таймырские деликатесы» | Отдел по развитию традиционных промыслов и обеспечению жизнедеятельности поселков, тел. 2-15-12  ДК с. Хатанга МБУК «КДК»  Римкус В.С. тел. 2-10-85 |
| 5 | 9 сентября  17.00 – 20.00 ч.  Зрительный зал ДК с. Хатанга | Финал Хатангского этапа фестиваля-конкурса семей «Возрождение родного языка через всех и каждого» | ДК с. Хатанга МБУК «КДК»  Римкус В.С. тел. 2-10-85 |
| 6 | 8 сентября  15:00-17:00  Старт - центральный вход ДК с. Хатанга | Квест «Хатанга моя»  (участники школьники) | Отдел культуры, МПиС администрации СП Хатанга  Руднова К.Б. тел.2-12-55 |
| 7 | 8 сентября  17.30 – 18.30  Площадь у здания почты,  ул. Советская | Велогонка «По дорогам Хатанги»  (участники всех возрастных категорий) | Отдел культуры, МПиС администрации СП Хатанга  Руднова К.Б. тел.2-12-55 |
| 8 | 6-20 сентября  в образовательных учреждениях | Выставки рисунков, изделий декоративно-прикладного творчества «Сияние красок северной земли» | Руководители образовательных учреждения |
| 9 | 10 сентября  13.00 – 14.00  Центральная площадка ДК  с. Хатанга | Национальные виды спорта  - прыжки через нарты,  - метание маута на хорей,  - перетягивание палки | Отдел культуры, МПиС администрации СП Хатанга  Руднова К.Б. тел.2-12-55  Молчанов А.С. – учитель физкультуры ТМКОУ «Хатангская школа-интернат», тренер по северному многоборью, по согласованию |
| 10 | 10 сентября  13.00  Центральная площадка ДК  с. Хатанга | Выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства «Арбат по –хатангски» | Центр народного творчества МБУК «КДК»  Федосеева М.Е.  тел.2-14-00 |
| 11 | 10 сентября  13.00 – 14.00  площадь у здания почты | Детская игровая площадка «Это могут наши дети!» | Директор ТМК ОУДО  «Хатангский центр детского творчества»  Широких П.А тел.2- 14-95 |
| 12 | 9 - 10 сентября  13.00 – 14.00  Библиотека  с. Хатанга | Выставка «История Хатанги в книгах»  Игровая программа:  «Поле чудес: Мир не узнаешь, не зная края своего» | ЦБС МБУК «КДК»  с. Хатанга  Жакыпова Л.С.  тел.2-18-01 |
| 13 | 10 сентября  14.00 – 16.00 ч.  Центральная площадка ДК  с. Хатанга | Торжественное мероприятие:  - поздравление Главы и Председателя Совета депутатов, почетных гостей;  - награждение и вручение памятных подарков;  -праздничный концерт «Под небом Хатанги» | Центр народного творчества МБУК «КДК»  Федосеева М.Е.  тел.2- 14-00 |
| 14 | 10 сентября  13.00 - 14.00  16.00 – 18.00 ч.  Центральная площадка ДК  с. Хатанга | Музыкальный марафон  (музыка на площади до концерта и после концерта) | Центр народного творчества МБУК «КДК»  Федосеева М.Е.  тел.2-14-00 |
| 15 | 10 сентября  14.00 – 17.00 ч. | Праздничная ярмарка «Хатанги дары и богаты, и щедры!» | Экономический отдел администрации сельского поселения Хатанга  Марьясова Т.А. тел. 2-19-58 |
| 16 | 14-16 сентября  Экскурсионный маршрут  с. Хатанга | Обзорная экскурсия «По памятным местам Хатанги» (для учащихся 5-7 классов ХСШИ) | ЦНТ МБУК «КДК»  Пупкова О.В.  тел.2 -14-00 |
| 17 | 06 сентября  13 сентября  20.00 | Выпуск ТВ «С днем рождения, Хатанга!»  Выпуск ТВ - по итогам праздника | ИЦ МБУК «КДК»  Ковальчук Н.И.  тел. 2- 15-53 |