Приложение № 3

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической

эффективности в сельском

поселении Хатанга»

Подпрограмма

«Уличное освещение и улучшение условий проживания населения»

1. Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства Администрации сельского поселения Хатанга |
| Правовые основания для разработки муниципальной подпрограммы | 1. Статья 179 Бюджетного Кодекса РФ.  2. Постановление Администрации сельского поселения Хатанга от 28.01.2020 г. № 006-П «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Хатанга от 30.07.2013 г. № 103-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Хатанга, их формировании и реализации». |
| Цели подпрограммы | - Повышение энергетической эффективности предприятий;  - Создание благоприятных, комфортных условий проживания населения. |
| Задачи подпрограммы | - Замена ртутных светильников на энергоэффективные светодиодные светильники. |
| Показатели результатов подпрограммы | 1. Доля светодиодных светильников в системе уличного освещения села Хатанга   на 31.12.2013 г.: МУП “Хатанга-Энергия” – 0 %;  ОАО «Полярная ГРЭ» -0 %.  на 31.12.2014 г.: МУП “Хатанга-Энергия” – 59,0 %;  ОАО «Полярная ГРЭ» -100%.  на 31.12.2015г.: МУП «Хатанга-Энергия» -100 %.  на 31.12.2017г.: ООО «Энергия» - 100 %.  2. Количество установленных светодиодных светильников в системе уличного освещения посёлков сельского поселения Хатанга (за исключением с. Хатанга):  на 31.12.2013 г. – 0 ед.; на 31.12.2016 г. – 0 ед.;  на 31.12. 2014 г. – 4 ед.; на 31.12.2017г. - 0 ед.;  на 31.12.2015 г. –12 ед.; на 31.12.2018г. – 28 ед.  на 31.12.2019 г. - 28 ед.; на 31.12.2020 г. - 28 ед.;  на 31.12.2021 г. - 28 ед.; на 31.12.2022 г. - 173 ед.;  на 31.12.2023 г. - 173 ед.; на 31.12.2024 г. - 173 ед.; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2027 год |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета сельского поселения Хатанга составит всего – 9 314,93 тыс. руб.:  в том числе по годам:  **2014 год – 2 200,00 тыс. руб. 2020 год – 0,00 тыс. руб. 2015 год – 1 708,05 тыс. руб. 2021 год – 0,00 тыс. руб.**  **2016 год – 1 568,54 тыс. руб. 2022 год - 0,00 тыс. руб.**  **2017 год – 1 221,53 тыс. руб. 2023 год - 0,00 тыс. руб.**  **2018 год – 2 354,70 тыс. руб.** **2024 год – 0,00 тыс. руб.**  **2019 год – 262,11 тыс. руб. 2025 год – 0,00 тыс. руб.**  **2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00тыс. руб.** |

1. **Постановка проблемы и обоснование**

**необходимости разработки Подпрограммы**

Одним из существенных направлений в работе органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики является обеспечение уличного освещения в населённых пунктах поселения. Сети уличного освещения во всех населённых пунктах строились в 1980-х годах хозяйственным способом обслуживающими предприятиями и с тех пор не претерпели существенных изменений. В уличных фонарях устанавливались, как правило, энергозатратные ртутные светильники. По состоянию на 01.01.2014 г. использовались следующие виды светильников:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование предприятия | ДРЛ-250 | ДРЛ-400 | ГО  150 | ПКН  1000 | ПКН  1500 | ПКН  2000 | ПКН  500 | Итого |
| 1. | МУП “Хатанга-Энергия” | 35 | 51 |  | 9 | 4 | 1 | 4 | 104 |
| 2. | ОАО «Полярная ГРЭ» | 25 |  | 12 |  |  |  |  | 37 |

В населённых пунктах, за исключением села Хатанга, основной проблемой является недостаточное количество светильников в общественных местах, что влечёт за собой некомфортные условия проживания для населения посёлков. Кроме того, в данных посёлках в связи с отсутствием отдельных сетей уличного освещения осветительные приборы установлены на общей сети электроснабжения, что исключает возможность включения/отключения осветительных приборов в зависимости от уровня естественного освещения.

Количество уличных осветительных приборов в поселках поселения:

Всего - 173 единиц, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| п. Катырык - 28  п. Хета - 18  п. Новая - 17  п. Кресты - 16 | п. Жданиха - 18  п. Новорыбная - 28  п. Попигай - 24  п. Сындасско - 24 |

Производство электроэнергии в условиях Крайнего Севера является высокозатратным, в связи с чем наблюдается ежегодный рост тарифа на электроэнергию, что в свою очередь влечёт существенный рост бюджетных расходов на уличное освещение при сохранении физических объёмов потребляемой электроэнергии.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Период | Тарифы на электроэнергию по предприятиям  с учетом НДС | | |
| МУП «Хатанга-Энергия» | ОАО «Полярная ГРЭ» | МУП «ЖКХ  сельского поселения Хатанга» |
| 1 | 2011 год, руб./МВт.ч. | 25 410,71 | 22 441,37 | 29 165,92 |
| 2 | 2012 год |  |  |  |
| 2.1. | 01.01.2012 – 30.06.2012, руб./МВт.ч. | 25 410,71 | 22 441,37 | 29 165,92 |
| 2.2. | 01.07.2012 - 31.12.2012, руб./МВт.ч. | 28 205,91 | 24 909,92 | 32 374,17 |
| 2.3. | Рост тарифа | 111,0% | 111,0% | 111,0% |
| 3 | 2013 год |  |  |  |
| 3.1. | 01.01.2013 – 30.06.2013, руб./МВт.ч. | 28 205,91 | 24 909,92 | 32 374,17 |
| 3.2. | 01.07.2013 – 31.12.2013, руб./МВт.ч. | 34 433,43 | 27 650,01 | 42 648,21 |
| 3.3. | Рост тарифа | 122,1% | 111,0% | 131,7% |
| 4 | 2014 год |  |  |  |
| 4.1. | 01.01.2014 – 30.06.2014, руб./МВт.ч. | 34 433,43 | 27 650,01 | 42 648,21 |
| 4.2. | 01.07.2014 – 31.12.2014, руб./МВт.ч. | 37 165,04 | 30 777,40 | 46 054,07 |
| 4.3. | Рост тарифа | 107,9% | 111,3% | 108,0% |
| 5 | 2015 год |  |  |  |
| 5.1. | 01.01.2015 – 30.06.2015, руб./кВт.ч. | 37,17 | 30,77 | 46,06 |
| 5.2. | 01.07.2015 -31.12.2015, руб./кВт.ч. | 40,14 | 34,29 | 49,74 |
| 5.3. | Рост тарифа | 108,0% | 111,4 | 108,0% |
| **6** | **Рост тарифа (2015год/2011год)** | **158,0%** | **152,8%** | **170,5%** |

В рамках реализации Подпрограммы в 2014 -2015 годах произведена замена ртутных светильников, используемых МУП “Хатанга-Энергия” сельского поселения Хатанга и ОАО «Полярная ГРЭ» на энергоэффективные светодиодные светильники, аналогичные первым по уровню освещенности в том числе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование предприятия | L street 48XP G | Superstreet 150 | Superstreet 340 | Итого |
| 1. | МУП “Хатанга-Энергия” | 19 | 71 | 13 | 103 |
| 2. | ОАО «Полярная ГРЭ» | 37 |  |  | 37 |

С целью осуществления энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения Хатанга в 2016-2017 годах продолжена работа по установке (замене) светодиодных осветительных приборов потребляемой мощностью 135 Вт:

- в 2016 году в количестве 50 штук для уличного освещения села Хатанга;

- в 2017 году в количестве 28 штук для уличного освещения 8 поселков СП Хатанга. (по ряду объективных причин возникла просрочка исполнения обязательств по контракту и окончание работ, и финансирование осуществлено в I квартале 2018 года).

Выполнение мероприятий позволило обеспечить равномерность уличного освещения и снижения потребления электрической энергии в сети.

В 2016 году в результате проведения комиссионного осмотра установлена необходимость замены опор уличного освещения на участке поворота автомобильной дороги напротив жилого дома № 30 по улице Таймырская к жилому дому № 18 по улице Краснопеева (вдоль ограждения территории Хатангской средней общеобразовательной школы №1) в селе Хатанга. Выполнен ряд мероприятий и проведены работы по монтажу 4-х опор, с заменой старого оборудования на энергосберегающие светильники на данном участке.

В 2018 году в целях расширения сети уличного освещения в селе Хатанга и создания условий для комфортного проживания граждан произведен монтаж дополнительных металлических опор и устройство светодиодных светильников для освещения территории в районе жилых многоквартирных домов № 30,32 по улице Таймырская.

В дальнейшем планируется проведение мероприятий по расширению сети уличного освещения путем установки металлических опор и энергосберегающих светильников.

1. **Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения**

**Подпрограммы, целевые индикаторы**

Основными целями Подпрограммы являются:

- повышение энергетической эффективности предприятий;

- создание благоприятных, комфортных условий проживания населения.

Задачами Подпрограммы являются:

- замена ртутных светильников на энергоэффективные светодиодные светильники.

Целевые индикаторы:

- доля светодиодных светильников в системе уличного освещения села Хатанга:

|  |  |
| --- | --- |
| на 31.12.2013 г.:  МУП “Хатанга-Энергия” – 0 %  ОАО «Полярная ГРЭ» -0 %  на 31.12.2014 г.:  МУП “Хатанга-Энергия” – 59,0 %  ОАО «Полярная ГРЭ» -100% | на 31.12.2015 г.:  МУП «Хатанга-Энергия» 100 %  на 31.12.2017г.  -ООО «Энергия» - 100% |

- количество светодиодных светильников в системе уличного освещения посёлков сельского поселения Хатанга (за исключением с.Хатанга):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| на 31.12.2013 г. – 0 ед.  на 31.12. 2014 г. – 4 ед.  на 31.12.2015 г. –12 ед.  на 31.12.2016г. – 0 ед.  на 31.12.2017г. – 0 ед. | на 31.12.2018г. – 28 ед.  на 31.12.2019 г. – 0 ед.  на 31.12.2020 г. – 0 ед.  на 31.12.2021 г. – 0 ед.  на 31.12.2022 г. – 0 ед. | на 31.12.2023 г. – 174 ед.  на 31.12.2024 г. – 173 ед. |

Сроки реализации Подпрограммы – 2014-2026

год

1. **Механизм реализации Подпрограммы**

Подпрограмма реализуется на территории села Хатанга после ее утверждения нормативным правовым актом Администрации сельского поселения Хатанга и включения расходов на ее реализацию в бюджет поселения.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, является Администрация сельского поселения Хатанга.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами.

Обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется посредством размещения муниципального заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по распределению электрической энергии для уличного освещения населенных пунктов сельского поселения Хатанга, утвержденным Администрацией сельского поселения Хатанга.

В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.

1. **Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**

Ответственным исполнителем Подпрограммы является структурное подразделение Администрации сельского поселения Хатанга – Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства, администрации сельского поселения Хатанга.

Ответственным исполнителем Подпрограммы осуществляется:

- координация деятельности непосредственных исполнителей, в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы;

- подготовка и предоставление отчетов о реализации Подпрограммы, Главе сельского поселения Хатанга.

1. **Оценка социально-экономической эффективности**

Оценка эффективности реализации Подпрограммы основывается на количественной оценке целевых индикаторов Подпрограммы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы представлен в Таблице № 1 к Подпрограмме.

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Утвержденная Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Хатанга. Объем финансирования мероприятий уточняется в процессе формирования бюджета сельского поселения Хатанга на соответствующий финансовый год.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы представлена в Таблице № 2 к Подпрограмме.

|  |
| --- |
| Таблица № 1  к Паспорту муниципальной подпрограммы «Уличное освещение и улучшение условий проживания населения» |

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы**

«Уличное освещение и улучшение условий проживания населения»

(наименование муниципальной подпрограммы)

| №  п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения показателей | | | | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства**  **и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Цель**: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов, оформление права собственности сельского поселения Хатанга на электрические сети, используемые в производственной деятельности, сокращение выпадающих доходов предприятий, осуществляющих водоснабжение.  **Задача**: Улучшение качества жизни и благосостояния населения. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 3 «Уличное освещение и улучшение условий проживания населения»** | | | | | | | | | |
| 4.1 | **Цель**: Улучшение условий проживания населения.  **Задача:** Замена ртутных светильников на энергоэффективные светодиодные светильники. | Доля светодиодных светильников в системе уличного освещения села Хатанга, всего: | % | - | - | - | - | - | - |
| - МУП «Хатанга-Энергия» | % | - | - | - | - | - | - |
| - ОАО «Полярная ГРЭ» | % | - | - | - | - | - | - |
| - ООО «Энергия» | % | 100 | - | - | - | - | 1 |
| 4.2 |  | Количество светодиодных светильников в системе уличного освещения поселков сельского поселения Хатанга (за исключением с. Хатанга) | ед. | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 1 |

Таблица № 2 к Паспорту муниципальной подпрограммы «Уличное освещение и улучшение условий проживания населения»

**Информация об основных мероприятиях муниципальной подпрограммы**

«Уличное освещение и улучшение условий проживания населения»

(наименование муниципальной подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) |
| начало  реализации | окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа: Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга | | | | | | |
|  | Подпрограмма 3: Уличное освещение и улучшение условий проживания населения | | | | | | |
|  | **Цель**: Улучшение условий проживания населения | | | | | | |
|  | **Задача:** Замена ртутных светильников на энергоэффективные светодиодные светильники | | | | | | |
| 3.1 | Возмещение затрат, связанных  с приобретением и установкой светодиодных светильников  для освещения улиц населенных пунктов сельского поселения Хатанга | Администрация сельского поселения Хатанга | 2014 | 2027 | Создание благоприятных, комфортных условий проживания населения | Увеличение количества ДТП, увеличение количества нарушений общественного порядка в темное время суток | Доля светодиодных светильников в системе уличного освещения села Хатанга |
| 3.2 | Приобретение и установка  в системе уличного  освещения поселков  сельского поселения Хатанга  (за исключением с. Хатанга) | Администрация сельского поселения Хатанга | 2014 | 2027 | Создание благоприятных, комфортных условий проживания населения | Увеличение количества ДТП, увеличение количества нарушений общественного порядка в темное время суток | Количество светодиодных светильников в системе уличного освещения поселков сельского поселения Хатанга (за исключением с. Хатанга) |
| 3.3 | Монтаж металлических опор уличного освещения | Администрация сельского поселения Хатанга | 2014 | 2027 | Создание благоприятных, комфортных условий проживания населения | Увеличение количества ДТП, увеличение количества нарушений общественного порядка в темное время суток | Доля светодиодных светильников в системе уличного освещения села Хатанга |